## Hoja 1
GRUPO | 7 |  |  | Contrato de Obra |  | 351-2020
Periodo | De: | 2021-12-20 |  | A: | 2021-12-26
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación | Observaciones
532 | Mano de oso | 12010801000825 | Av 68 Entre calle 98 y 99 | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Canal Salitre costado sur oriental
538 | Mano de oso | 12010801000828 | Av 68 Entre calle 98 y 99 | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Canal Salitre costado sur oriental
541 | Urapán, Fresno | 12010801000035 | Separador entre calle 98 y 100 | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Calle 101 con 68 A
494 | Liquidambar, estoraque | 12010705000356 | Parqueadero Cafam Floresta | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Carrera 66 con Calle 100 costado conjunto Torres
669 | Falso pimiento | 12010504000191 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Intersección Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
675 | Falso pimiento | 12010504000185 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Intersección Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
678 | Falso pimiento | 12010504000182 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Oreja Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
680 | Falso pimiento | 12010504000180 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Oreja Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
681 | Falso pimiento | 12010503000108 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Oreja Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
682 | Falso pimiento | 12010503000109 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Oreja Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
685 | Falso pimiento | 12010503000112 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Oreja Av 68 con calle 80 costado nor-oriental
694 | Falso pimiento | 12010503000121 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Oreja Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
705 | Falso pimiento | 12010502000049 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Oreja Calle 80 Sur-oriental con Av. 68
721 | Falso pimiento | 12010502000072 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Intersección conectante Sur-oriental Calle 80 con Av. 68
723 | Falso pimiento | 12010502000070 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Intersección conectante Sur-oriental Calle 80 con Av. 68
726 | Falso pimiento | 12010502000068 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Intersección conectante Sur-oriental Calle 80 con Av. 68
728 | Falso pimiento | 12010502000066 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Intersección conectante Sur-oriental Calle 80 con Av. 68
729 | Falso pimiento | 12010502000065 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Oreja Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
730 | Falso pimiento | 12010502000064 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Oreja Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
731 | Falso pimiento | 12010502000063 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Intersección conectante Sur-oriental Calle 80 con Av. 68
736 | Falso pimiento | 12010502000059 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Oreja Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
737 | Falso pimiento | 12010502000058 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Oreja Av 68 con calle 80 costado nor-oriental
741 | Falso pimiento | 12010502000028 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Oreja Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
745 | Falso pimiento | 12010502000024 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Oreja Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
764 | Falso pimiento | 12010502000033 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Oreja Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
938 | Liquidambar, estoraque | 10010203000230 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Oreja Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
982 | Roble | 11010101000580 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre |  | Alistamiento en sitio. Armado de bloque
993 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 11010101000530 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Bussinescenter
994 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 11010101000529 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Bussinescenter
995 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 11010101000528 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Bussinescenter
1029 | Chicala, chirlobirlo, flor amarillo | 11010301001337 | Separador entre calle 98 y 100 | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Oreja Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
1231 | Cedro, cedro andino, cedro clavel | 11010101000573 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre |  | Alistamiento en sitio. Armado de bloque
1232 | Liquidambar, estoraque | 11010101001080 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre |  | Alistamiento en sitio. Armado de bloque
1235 | Cedro, cedro andino, cedro clavel | 11010101000578 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre |  | Alistamiento en sitio. Armado de bloque
1237 | Roble | 11010101000579 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre
1249 | Eugenia | 12010801000926 | Anden entre calle 98 y 100 | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Carrera 66 con Calle 100 costado conjunto Torres
1265 | Urapán, Fresno | 12010805000378 | Separador entre calle 98 y 100 | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Calle 101 con 68 A
1270 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 12010801000014 | Separador entre calle 98 y 100 | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Calle 101 con 68 A
1276 | Urapán, Fresno | 12010801000066 | Separador entre calle 98 y 100 | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre | Separador Carrera 68 con Calle 100
1317 | Urapán, Fresno | 11010301001325 | Separador entre calle 98 y 100 | Bloqueo y traslado | 20 al 26 de Diciembre |  | Alistamiento en sitio. Armado de bloque