## Hoja1
GRUPO | 1 |  |  | Contrato de Obra |  | 345-2020
Periodo | De: | 2021-12-27 |  | A: | 2021-12-30
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
16 | Caucho sabanero | 16021602000244 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Traslado | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Zona verde Calle 49 S - Carrera 72a (Postobon)
17 | Caucho sabanero | 16021602000380 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Traslado | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Zona verde Calle 49 S - Carrera 72a (Postobon)
22 | Caucho sabanero | 16021602000243 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Traslado | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Zona verde Calle 49 S - Carrera 72a (Postobon)
23 | Caucho sabanero | 16021602000245 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Traslado | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Zona verde Calle 49 S - Carrera 72a (Postobon)
26 | Caucho sabanero | 16021602000242 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Traslado | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Zona verde Calle 49 S - Carrera 72a (Postobon)
33 | Caucho sabanero | 16021602000248 | Av. Cra. 68 con Av. 1 de mayo, separador oriental-glorieta | Traslado | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Zona verde Calle 49 S - Carrera 72a (Postobon)
158 | Caucho sabanero | 08012206000694 | Av. Cra 68 con Av. Cl 26 sur (1° de Mayo) oreja sur occidental | Traslado | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Zona verde Calle 49 S - Carrera 72a (Postobon)
162 | Caucho sabanero | 08012206000696 | Av. Cra 68 con Av. Cl 26 sur (1° de Mayo) oreja sur occidental | Traslado | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Zona verde Calle 49 S - Carrera 72a (Postobon)
165 | Caucho sabanero | 08012206001232 | Av. Cra 68 con Av. Cl 26 sur (1° de Mayo) oreja sur occidental | Traslado | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Zona verde Calle 49 S - Carrera 72a (Postobon)
958 | Caucho sabanero | 16021602000252 | Av. Cra 68 entre Cl. 26 sur (Av. 1 de Mayo) y Cl. 28 sur separador central | Prebloqueo-Traslado | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Zona verde Transv 72 D- Calle 43 A sur (Boita)
138 | Falso pimiento | 16021402000001 | Av. Ferrocarril Tv. 53 con Cl. 22 sur separador central | Prebloqueo-Traslado | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Zona verde Transv 72 D- Calle 43 A sur (Boita)
1112 | Falso pimiento | 08012205000612 | Av. Cra 68 entre Cl. 37 sur y Cl. 38 sur separador central | Prebloqueo-Traslado | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Zona verde Transv 72 D- Calle 43 A sur (Boita)
1113 | Falso pimiento | 08012205000613 | Av. Cra 68 entre Cl. 37 sur y Cl. 38 sur separador central | Prebloqueo-Traslado | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Zona verde Transv 72 D- Calle 43 A sur (Boita)
1114 | Falso pimiento | 08012205000614 | Av. Cra 68 entre Cl. 37 sur y Cl. 38 sur separador central | Prebloqueo-Traslado | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Zona verde Transv 72 D- Calle 43 A sur (Boita)
1117 | Falso pimiento | 08012205000615 | Av. Cra 68 entre Cl. 37 sur y Cl. 38 sur separador central | Prebloqueo-Traslado | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Zona verde Transv 72 D- Calle 43 A sur (Boita)
9 | Callistemo | 16021602000234 | Av. 68 - Frente a la Cl. 31 sur No. 52 c 62 costado oriental | Prebloqueo | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Parque Carrera 52 - Calle 18 Sur
79 | Cayeno | 16021502000195 | Sector CAI Av. 1 de mayo con Av. 68 (Cra 68 # 24 - 21 sur) | Prebloqueo | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Parque Carrera 52 - Calle 18 Sur
80 | Cayeno | 16021502000196 | Sector CAI Av. 1 de mayo con Av. 68 (Cra 68 # 24 - 21 sur) | Prebloqueo | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Parque Carrera 52 - Calle 18 Sur
81 | Cayeno | 16021502000197 | Sector CAI Av. 1 de mayo con Av. 68 (Cra 68 # 24 - 21 sur) | Prebloqueo | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Parque Carrera 52 - Calle 18 Sur
82 | Cayeno | 16021502000198 | Sector CAI Av. 1 de mayo con Av. 68 (Cra 68 # 24 - 21 sur) | Prebloqueo | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Parque Carrera 52 - Calle 18 Sur
83 | Cayeno | 16021502000199 | Sector CAI Av. 1 de mayo con Av. 68 (Cra 68 # 24 - 21 sur) | Prebloqueo | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Parque Carrera 52 - Calle 18 Sur
84 | Cayeno | 16021502000200 | Sector CAI Av. 1 de mayo con Av. 68 (Cra 68 # 24 - 21 sur) | Prebloqueo | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Parque Carrera 52 - Calle 18 Sur
85 | Cayeno | 16021502000201 | Sector CAI Av. 1 de mayo con Av. 68 (Cra 68 # 24 - 21 sur) | Prebloqueo | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Parque Carrera 52 - Calle 18 Sur
86 | Cayeno | 16021502000202 | Sector CAI Av. 1 de mayo con Av. 68 (Cra 68 # 24 - 21 sur) | Prebloqueo | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Parque Carrera 52 - Calle 18 Sur
87 | Cayeno | 16021502000203 | Sector CAI Av. 1 de mayo con Av. 68 (Cra 68 # 24 - 21 sur) | Prebloqueo | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Parque Carrera 52 - Calle 18 Sur
93 | Cayeno | 16021502000209 | Sector CAI Av. 1 de mayo con Av. 68 (Cra 68 # 24 - 21 sur) | Prebloqueo | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Parque Carrera 52 - Calle 18 Sur
94 | Cayeno | 16021502000210 | Sector CAI Av. 1 de mayo con Av. 68 (Cra 68 # 24 - 21 sur) | Prebloqueo | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Parque Carrera 52 - Calle 18 Sur
95 | Cayeno | 16021502000211 | Sector CAI Av. 1 de mayo con Av. 68 (Cra 68 # 24 - 21 sur) | Prebloqueo | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Parque Carrera 52 - Calle 18 Sur
96 | Cayeno | 16021502000212 | Sector CAI Av. 1 de mayo con Av. 68 (Cra 68 # 24 - 21 sur) | Prebloqueo | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Parque Carrera 52 - Calle 18 Sur
98 | Cayeno | 16021502000214 | Sector CAI Av. 1 de mayo con Av. 68 (Cra 68 # 24 - 21 sur) | Prebloqueo | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Parque Carrera 52 - Calle 18 Sur
99 | Cayeno | 16021502000215 | Sector CAI Av. 1 de mayo con Av. 68 (Cra 68 # 24 - 21 sur) | Prebloqueo | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Parque Carrera 51 B - Calle 18 Sur
100 | Cayeno | 16021502000216 | Sector CAI Av. 1 de mayo con Av. 68 (Cra 68 # 24 - 21 sur) | Prebloqueo | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Parque Carrera 51 B - Calle 18 Sur
1548 | Eucalipto de flor | 06010303000332 | Autopista sur con cl 45 a sur separador sur | Prebloqueo | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Parque Carrera 51 B - Calle 18 Sur
1550 | Chicala | 06010303000313 | Autopista sur con cl 45 a sur separador sur | Prebloqueo | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Parque Carrera 51 B - Calle 18 Sur
1551 | Chicala | 06010303000314 | Autopista sur con cl 44 bis sur costado norte | Prebloqueo | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Parque Carrera 51 B - Calle 18 Sur
1929 | Callistemo | 06010103000312 | Cl 45 a sur ente Cl 54 A y Cl 53 C separador costado sur | Prebloqueo | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Parque Carrera 51 B - Calle 18 Sur
1932 | Callistemo | 06010303000330 | Cl 45 a sur ente Cl 54 A y Cl 53 C separador costado sur | Prebloqueo | 27/12/2021 a 30/12/2021 | Parque Carrera 51 B - Calle 18 Sur