## Hoja1
GRUPO | 1 |  |  | Contrato de Obra |  | 345-2020
Periodo | De: | 2022-01-14 |  | A: | 2022-01-22
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
958 | Caucho sabanero | 16021602000252 | Av. Cra 68 entre Cl. 26 sur (Av. 1 de Mayo) y Cl. 28 sur separador central | maduración bloque-Traslado | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Zona verde Transv 72 D- Calle 43 A sur (Boita)
138 | Falso pimiento | 16021402000001 | Av. Ferrocarril Tv. 53 con Cl. 22 sur separador central | maduración bloque-Traslado | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Zona verde Transv 72 D- Calle 43 A sur (Boita)
1112 | Falso pimiento | 08012205000612 | Av. Cra 68 entre Cl. 37 sur y Cl. 38 sur costado occidental | maduración bloque-Traslado | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Zona verde Transv 72 D- Calle 43 A sur (Boita)
1113 | Falso pimiento | 08012205000613 | Av. Cra 68 entre Cl. 37 sur y Cl. 38 sur costado occidental | maduración bloque-Traslado | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Zona verde Transv 72 D- Calle 43 A sur (Boita)
1114 | Falso pimiento | 08012205000614 | Av. Cra 68 entre Cl. 37 sur y Cl. 38 sur costado occidental | maduración bloque-Traslado | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Zona verde Transv 72 D- Calle 43 A sur (Boita)
1117 | Falso pimiento | 08012205000615 | Av. Cra 68 entre Cl. 37 sur y Cl. 38 sur costado occidental | maduración bloque-Traslado | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Zona verde Transv 72 D- Calle 43 A sur (Boita)
1035 | Caucho sabanero | 16021603000380 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 sur y Cl. 38 A sur separador central | maduración bloque-Traslado | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Zona verde Transv 72 D- Calle 43 A sur (Boita)
1036 | Caucho sabanero | 16021603000379 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 sur y Cl. 38 A sur separador central | maduración bloque-Traslado | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Zona verde Transv 72 D- Calle 43 A sur (Boita)
1037 | Caucho sabanero | 16021603000378 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 sur y Cl. 38 A sur separador central | maduración bloque-Traslado | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Zona verde Transv 72 D- Calle 43 A sur (Boita)
1038 | Caucho sabanero | 16021603000377 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | maduración bloque-Traslado | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Zona verde Transv 72 D- Calle 43 A sur (Boita)
1039 | Caucho sabanero | 16021603000376 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | maduración bloque-Traslado | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Zona verde Transv 72 D- Calle 43 A sur (Boita)
1040 | Caucho sabanero | 16021603000375 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | maduración bloque-Traslado | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Zona verde Transv 72 D- Calle 43 A sur (Boita)
1041 | Caucho sabanero | 16021603000374 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | maduración bloque-Traslado | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Zona verde Transv 72 D- Calle 43 A sur (Boita)
1042 | Caucho sabanero | 16021603000373 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | maduración bloque-Traslado | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Zona verde Transv 72 D- Calle 43 A sur (Boita)
18 | Caucho sabanero | 16021602000257 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
19 | Caucho sabanero | 16021602000258 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
20 | Caucho sabanero | 16021602000259 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
21 | Caucho sabanero | 16021602000383 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
28 | Caucho sabanero | 16021602000262 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
29 | Caucho sabanero | 16021602000260 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
30 | Caucho sabanero | 16021602000261 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
31 | Caucho sabanero | 16021602000382 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
36 | Caucho sabanero | 16021602000263 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
37 | Caucho sabanero | 16021602000264 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
38 | Caucho sabanero | 16021602000266 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
39 | Caucho sabanero | 16021602000267 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1043 | Caucho sabanero | 16021603000372 | Sector CAI Av. 1 de mayo con Av. 68 (Cra 68 # 24 - 21 sur) | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1046 | Caucho sabanero | 16021603000369 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1047 | Caucho sabanero | 16021603000368 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1050 | Caucho sabanero | 16022501000253 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1051 | Caucho sabanero | 16022501000254 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1052 | Caucho sabanero | 16022501000255 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1053 | Caucho sabanero | 16022501000256 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1054 | Caucho sabanero | 16022501000257 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1055 | Caucho sabanero | 16022501000258 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1056 | Caucho sabanero | 16022501000259 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1058 | Caucho sabanero | 16022501000261 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1061 | Caucho sabanero | 16022501000264 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1062 | Caucho sabanero | 16022501000265 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1064 | Caucho sabanero | 16022501000300 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1065 | Caucho sabanero | 16022501000299 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1071 | Caucho sabanero | 16022501000293 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1074 | Caucho sabanero | 16022501000289 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1075 | Caucho sabanero | 16022501000288 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 14/01/2022 a 22/01/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)