## Hoja1
Grupo | 8 |  |  | Contrato de obra |  | IDU-352-2020
Periodo | De: | 2022-01-14 |  | A: | 2022-01-21
NÚMERO | ESPECIE | CODIGO | LOCALIZACIÓN | TIPO DE | FECHA DE | PUNTO DE
DE ÁRBOL |  | SIGAU | (Colocar emplazamiento separador, andén, etc y la dirección aprox.) | TRATAMIENTO | ACTIVIDAD | REUBICACIÓN
(Solo para traslados)
1189 | 48 48 - Sangregao, drago, croto - Croton bogotensis | 12010805000394 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 14/01/2022 al 21/01/2022 | Canal molinos
1190 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | 12010805000354 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 14/01/2022 al 21/01/2022 | Canal molinos
1192 | 77 77 - Calistemo lloron - Melaleuca viminalis | 12010805000350 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 14/01/2022 al 21/01/2022 | Canal molinos
1193 | 65 65 - Mano de oso - Oreopanax incisus | 12010805000346 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 14/01/2022 al 21/01/2022 | Canal molinos
1196 | 368 368 - Endrino - Myrcia popayanensis | 12010805000345 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 14/01/2022 al 21/01/2022 | Canal molinos
1197 | 59 59 - Gaque - Clusia multiflora | 12010805000342 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 14/01/2022 al 21/01/2022 | Canal molinos
1198 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | 12010805000396 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 14/01/2022 al 21/01/2022 | Canal molinos
1199 | 48 48 - Sangregao, drago, croto - Croton bogotensis | 12010805000395 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 14/01/2022 al 21/01/2022 | Canal molinos
1202 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | 12010805000333 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 14/01/2022 al 21/01/2022 | Canal molinos
1203 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 12010805000389 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 14/01/2022 al 21/01/2022 | Canal molinos
1204 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 12010805000388 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 14/01/2022 al 21/01/2022 | Canal molinos
8002 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 1.2011e+13 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 14/01/2022 al 21/01/2022 | Av. Suba con cra 95
8003 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 1.2011e+13 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 14/01/2022 al 21/01/2022 | Av. Suba con cra 95
8004 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 1.2011e+13 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 14/01/2022 al 21/01/2022 | Av. Suba con cra 95
Nota: Los tratamientos silviculturales reprogramados, corresponde a actividades que por circunstancias climaticas (fuertes lluvias), presencia de nidos, no fue posible ejecutar.