## Hoja2 (4)
GRUPO | 9 |  |  | CONTRATO DE OBRA | IDU 353 DE 2020
PERIODO | DE: | 2022-01-17 |  | A: | 2022-01-22
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION | OBSERVACIONES
194 | Eugenia | 02010903000059 | ANDEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 19 Y 22 | TRASLADO | 2022-01-17 | Calle 111 con Cra 14 | RESOLUCION 2010 DE 2021
364 | Liquidambar, estoraque | 2010903000006 | AV CL 100 ENTRE TV 19 A y KR 19 | TRASLADO | 2022-01-17 | Calle 111 con Cra 14 | RESOLUCION 2010 DE 2021
293 | Roble | 02010906000130 | ANDEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 11 Y 15 | TRASLADO | 2022-01-17 | conectante noroccidental calle 127 con autonorte | RESOLUCION 2010 DE 2021
299 | Roble | 02010906000136 | Av calle 100 11b-67 costado sur | TRASLADO | 2022-01-18 | conectante noroccidental calle 127 con autonorte | RESOLUCION 2010 DE 2021
648 | Liquidambar, estoraque | 01020101000119 | Avenida calle 100 entre carreras 9a y 11 separador norte | TRASLADO | 2022-01-18 | conectante noroccidental calle 127 con autonorte | RESOLUCION 2010 DE 2021
649 | Liquidambar, estoraque | 01020101000118 | Avenida calle 100 entre carreras 9a y 11 separador norte | TRASLADO | 2022-01-18 | conectante noroccidental calle 127 con autonorte | RESOLUCION 2010 DE 2021
650 | Liquidambar, estoraque | 01020101000117 | Avenida calle 100 entre carreras 9a y 11 separador norte | TRASLADO | 2022-01-19 | conectante noroccidental calle 127 con autonorte | RESOLUCION 2010 DE 2021
651 | Liquidambar, estoraque | 01020101000116 | Avenida calle 100 entre carreras 9a y 11 separador norte | TRASLADO | 2022-01-19 | conectante suroriental calle 127 con autonorte | RESOLUCION 2010 DE 2021
652 | Liquidambar, estoraque | 1020101000115 | Avenida calle 100 entre carreras 9a y 11 separador norte | TRASLADO | 2022-01-19 | separador central Calle 106 entre carreras 9 y 13A | RESOLUCION 2010 DE 2021
653 | Liquidambar, estoraque | 01020101000114 | Avenida calle 100 entre carreras 9a y 11 separador norte | TRASLADO | 2022-01-20 | Conectante Av. Calle 170 Transversal 45 A 11012702001390 | RESOLUCION 2010 DE 2021
654 | Liquidambar, estoraque | 01020101000105 | Avenida calle 100 entre carreras 9a y 11 separador norte | TRASLADO | 2022-01-20 | Conectante Calle 169 Autopista Norte 11012702001476 | RESOLUCION 2010 DE 2021
658 | Liquidambar, estoraque | 01020101000113 | Avenida calle 100 entre carreras 9a y 11 separador norte | TRASLADO | 2022-01-21 | Calle 169 Transversal 45A 11012702000466 | RESOLUCION 2010 DE 2021
659 | Liquidambar, estoraque | 1020101000112 | AV CL 100 ENTRE AV KR 11 Y KR 10 | TRASLADO | 2022-01-21 | Calle 169 Transversal 45A 11012702000469 | RESOLUCION 2010 DE 2021
660 | Liquidambar, estoraque | 1020101000111 | AV CL 100 ENTRE AV KR 11 Y KR 10 | TRASLADO | 2022-01-21 | Zona verde Anden Calle 170 transversal 45 11012702000182 | RESOLUCION 2010 DE 2021
661 | Liquidambar, estoraque | 01020101000109 | AV CL 100 ENTRE AV KR 11 Y KR 10 | TRASLADO | 2022-01-22 | Carrera 57 a calle 131 11010905002289 | RESOLUCION 2010 DE 2021
662 | Liquidambar, estoraque | 01020101000110 | AV CL 100 ENTRE AV KR 11 Y KR 10 | TRASLADO | 2022-01-22 | Carrera 57 a calle 131 11010905002737 | RESOLUCION 2010 DE 2021
1170 | Liquidambar, estoraque | 01020101000122 | Avenida calle 100 entre carrera 7 y 9a separador norte | TRASLADO | 2022-01-22 | Carrera 57 a calle 131 11010905002625 | RESOLUCION 2010 DE 2021
528 | Caucho tequendama | 02010903000729 | Avenida calle 100 entre carrera 22 y carrera 21 separador central | PREBLOQUEO | 2022-01-17 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
532 | Caucho tequendama | 02010903000733 | Avenida calle 100 entre carrera 22 y carrera 21 separador central | PREBLOQUEO | 2022-01-17 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
534 | Caucho tequendama | 2010903000735 | AV CL 100 ENTRE TV 22 y TV 21 | PREBLOQUEO | 2022-01-17 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
536 | Caucho tequendama | 2010903000737 | AV CL 100 ENTRE TV 21 y TV 19A | PREBLOQUEO | 2022-01-18 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
538 | Caucho tequendama | 2010903000739 | AV CL 100 ENTRE TV 21 y TV 19A | PREBLOQUEO | 2022-01-18 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
539 | Caucho tequendama | 02010903000740 | AV CL 100 ENTRE TV 21 y TV 19A | PREBLOQUEO | 2022-01-18 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
542 | Caucho tequendama | 02010903000743 | AV CL 100 ENTRE TV 21 y TV 19A | PREBLOQUEO | 2022-01-19 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
544 | Caucho tequendama | 02010903000745 | AV CL 100 ENTRE TV 21 y TV 19A | PREBLOQUEO | 2022-01-19 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
547 | Caucho tequendama | 02010903000748 | AV CL 100 ENTRE TV 21 y TV 19A | PREBLOQUEO | 2022-01-19 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
549 | Caucho tequendama | 02010903000750 | AV CL 100 ENTRE TV 21 y TV 19A | PREBLOQUEO | 2022-01-20 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
551 | Caucho tequendama | 02010903000752 | AV CL 100 ENTRE TV 21 y TV 19A | PREBLOQUEO | 2022-01-20 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
553 | Caucho tequendama | 02010903000754 | AV CL 100 ENTRE TV 21 y TV 19A | PREBLOQUEO | 2022-01-21 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
555 | Caucho tequendama | 02010903000756 | AV CL 100 ENTRE TV 21 y TV 19A | PREBLOQUEO | 2022-01-21 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
556 | Caucho tequendama | 02010903000427 | AV CL 100 ENTRE TV 21 y TV 19A | PREBLOQUEO | 2022-01-21 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
557 | Caucho tequendama | 02010903000428 | AV CL 100 ENTRE TV 21 y TV 19A | PREBLOQUEO | 2022-01-22 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
560 | Caucho tequendama | 02010903000426 | AV CL 100 ENTRE TV 19A y AV KR 19 | PREBLOQUEO | 2022-01-22 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
561 | Caucho tequendama | 02010903000425 | AV CL 100 ENTRE TV 19A y AV KR 19 | PREBLOQUEO | 2022-01-22 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021