## Hoja 1
GRUPO | 7 |  |  | Contrato de Obra |  | 351-2020
Periodo | De: | 2022-01-24 |  | A: | 2022-01-30
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
494 | Liquidambar, estoraque | 12010705000356 | Parqueadero Cafam Floresta | Bloqueo y traslado | 24 al 30 de Enero | Carrera 66 con Calle 100 costado conjunto Torres
669 | Falso pimiento | 12010504000191 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 24 al 30 de Enero | Intersección Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
678 | Falso pimiento | 12010504000182 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 24 al 30 de Enero | Oreja Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
721 | Falso pimiento | 12010502000072 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 24 al 30 de Enero | Intersección conectante Sur-oriental Calle 80 con Av. 68
741 | Falso pimiento | 12010502000028 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 24 al 30 de Enero | Oreja Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
745 | Falso pimiento | 12010502000024 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 24 al 30 de Enero | Oreja Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
764 | Falso pimiento | 12010502000033 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 24 al 30 de Enero | Oreja Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
938 | Liquidambar, estoraque | 10010203000230 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 24 al 30 de Enero | Oreja Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
982 | Roble | 11010101000580 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 24 al 30 de Enero | Parque Calle 95 No 69
993 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 11010101000530 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 24 al 30 de Enero | Bussinescenter
994 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 11010101000529 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 24 al 30 de Enero | Bussinescenter
995 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 11010101000528 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 24 al 30 de Enero | Bussinescenter
1029 | Chicala, chirlobirlo, flor amarillo | 11010301001337 | Separador entre calle 98 y 100 | Bloqueo y traslado | 24 al 30 de Enero | Oreja Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
1231 | Cedro, cedro andino, cedro clavel | 11010101000573 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 24 al 30 de Enero | Businesscenter-canal salitre
1237 | Roble | 11010101000579 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 24 al 30 de Enero | Parque Calle 95 No 69
1249 | Eugenia | 12010801000926 | Anden entre calle 98 y 100 | Bloqueo y traslado | 24 al 30 de Enero | Carrera 66 con Calle 100 costado conjunto Torres
1265 | Urapán, Fresno | 12010805000378 | Separador entre calle 98 y 100 | Bloqueo y traslado | 24 al 30 de Enero | Calle 101 con 68 A
1270 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 12010801000014 | Separador entre calle 98 y 100 | Bloqueo y traslado | 24 al 30 de Enero | Calle 101 con 68 A
1276 | Urapán, Fresno | 12010801000066 | Separador entre calle 98 y 100 | Bloqueo y traslado | 24 al 30 de Enero | Calle 101 con 68 A
1317 | Urapán, Fresno | 11010301001325 | Separador entre calle 98 y 100 | Bloqueo y traslado | 24 al 30 de Enero | Calle 101 con 68 A

## Hoja1
678
494 | 494
541 | 541
669 | 669
721 | 721
741 | 723
745 | 726
764 | 728
938 | 729
982 | 730
993 | 731
994 | 736
995 | 737
1029 | 741
1231 | 745
1237 | 764
1249 | 938
1265 | 982
1270 | 993
1276 | 994
1317 | 995
1029
1231
1232
1235
1237
1249
1265
1270
1276
1317