## Hoja1
GRUPO | 1 |  |  | Contrato de Obra |  | 345-2020
Periodo | De: | 2022-02-14 |  | A: | 2022-02-19
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
1055 | Caucho sabanero | 16022501000258 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Bloqueo (perfilado) y Traslado | 14/02/2022 a 19/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1075 | Caucho sabanero | 16022501000288 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Bloqueo (perfilado) y Traslado | 14/02/2022 a 19/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1085 | Caucho sabanero | 16022501000321 | Av. Cra 68 entre Cl. 41 sur y Cl. 42 sur separador central | Bloqueo (perfilado) y Traslado | 14/02/2022 a 19/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1087 | Caucho sabanero | 16022501000319 | Av. Cra 68 entre Cl. 41 sur y Cl. 42 sur separador central | Bloqueo (perfilado) y Traslado | 14/02/2022 a 19/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1092 | Caucho sabanero | 16022501000314 | Av. Cra 68 entre Cl. 41 sur y Cl. 42 sur separador central | Bloqueo (perfilado) y Traslado | 14/02/2022 a 19/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1098 | Caucho sabanero | 16022501000306 | Av. Cra 68 entre Cl. 41 sur y Cl. 42 sur separador central | Bloqueo (perfilado) y Traslado | 14/02/2022 a 19/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1099 | Caucho sabanero | 16022501000305 | Av. Cra 68 entre Cl. 41 sur y Cl. 42 sur separador central | Bloqueo (perfilado) y Traslado | 14/02/2022 a 19/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1101 | Caucho sabanero | 16022501000303 | Av. Cra 68 entre Cl. 41 sur y Cl. 42 sur separador central | Bloqueo (perfilado) y Traslado | 14/02/2022 a 19/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1103 | Caucho sabanero | 16022502000139 | Av. Cra 68 entre Cl. 42 A sur y Cl. 43 sur separador central | Bloqueo (perfilado) y Traslado | 14/02/2022 a 19/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1104 | Caucho sabanero | 16022502000140 | Av. Cra 68 entre Cl. 43 sur y Cl. 44 sur separador central | Bloqueo (perfilado) y Traslado | 14/02/2022 a 19/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1105 | Caucho sabanero | 16022502000141 | Av. Cra 68 entre Cl. 43 sur y Cl. 44 sur separador central | Bloqueo (perfilado) y Traslado | 14/02/2022 a 19/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1106 | Caucho sabanero | 16022502000142 | Av. Cra 68 entre Cl. 43 sur y Cl. 44 sur separador central | Bloqueo (perfilado) y Traslado | 14/02/2022 a 19/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1108 | Caucho sabanero | 16022502000144 | Av. Cra 68 entre Cl. 43 sur y Cl. 44 sur separador central | Bloqueo (perfilado) y Traslado | 14/02/2022 a 19/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1109 | Caucho sabanero | 16022502000145 | Av. Cra 68 entre Cl. 43 sur y Cl. 44 sur separador central | Bloqueo (perfilado) y Traslado | 14/02/2022 a 19/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
NOTA: Las actividades silviculturales pueden presentar variación en la ejecución y verse alterada la programación