## Hoja1
GRUPO | 1 |  |  | Contrato de Obra |  | 345-2020
Periodo | De: | 2022-02-17 |  | A: | 2022-02-26
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
496 | Caucho sabanero | 08012206000690 | Av. Cra 68 con Av. Cl 26 sur (1° de Mayo) oreja sur occidental | Prebloqueo y maduración bloque | 17/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
970 | Caucho sabanero | 16021602000070 | Av. Cra 68 entre Cl. 28 sur y Cl. 30 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 17/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
973 | Caucho sabanero | 16021602000067 | Av. Cra 68 entre Cl. 28 sur y Cl. 30 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 17/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
974 | Caucho sabanero | 16021602000066 | Av. Cra 68 entre Cl. 28 sur y Cl. 30 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 17/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
976 | Caucho sabanero | 16021602000064 | Av. Cra 68 entre Cl. 28 sur y Cl. 30 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 17/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
977 | Caucho sabanero | 16021602000063 | Av. Cra 68 entre Cl. 30 sur y Cl. 31 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 17/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
978 | Caucho sabanero | 16021602000062 | Av. Cra 68 entre Cl. 30 sur y Cl. 31 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 17/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
979 | Caucho sabanero | 16021602000061 | Av. Cra 68 entre Cl. 30 sur y Cl. 31 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 17/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
981 | Caucho sabanero | 16021602000059 | Av. Cra 68 entre Cl. 30 sur y Cl. 31 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 17/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
982 | Caucho sabanero | 16021602000058 | Av. Cra 68 entre Cl. 30 sur y Cl. 31 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 17/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
983 | Caucho sabanero | 16021602000057 | Av. Cra 68 entre Cl. 30 sur y Cl. 31 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 17/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
985 | Caucho sabanero | 16021602000055 | Av. Cra 68 entre Cl. 30 sur y Cl. 31 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 17/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
987 | Caucho sabanero | 16021602000053 | Av. Cra 68 entre Cl. 30 sur y Cl. 31 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 17/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
988 | Caucho sabanero | 16021602000052 | Av. Cra 68 entre Cl. 31 sur y Cl. 32 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 17/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
989 | Caucho sabanero | 16021602000051 | Av. Cra 68 entre Cl. 31 sur y Cl. 32 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 17/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
990 | Caucho sabanero | 16021602000050 | Av. Cra 68 entre Cl. 31 sur y Cl. 32 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 17/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
991 | Caucho sabanero | 16021602000049 | Av. Cra 68 entre Cl. 31 sur y Cl. 32 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 17/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
NOTA: Las actividades silviculturales pueden presentar variación en la ejecución y verse alterada la programación