## Hoja1
GRUPO | 1 |  |  | Contrato de Obra |  | 345-2020
Periodo | De: | 2022-02-07 |  | A: | 2022-02-13
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
1043 | Caucho sabanero | 16021603000372 | Sector CAI Av. 1 de mayo con Av. 68 (Cra 68 # 24 - 21 sur) | Traslado | 07/02/2022 a 13/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1046 | Caucho sabanero | 16021603000369 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Traslado | 07/02/2022 a 13/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1047 | Caucho sabanero | 16021603000368 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Traslado | 07/02/2022 a 13/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1050 | Caucho sabanero | 16022501000253 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Traslado | 07/02/2022 a 13/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1051 | Caucho sabanero | 16022501000254 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Traslado | 07/02/2022 a 13/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1055 | Caucho sabanero | 16022501000258 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Traslado | 07/02/2022 a 13/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1062 | Caucho sabanero | 16022501000265 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Traslado | 07/02/2022 a 13/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1064 | Caucho sabanero | 16022501000300 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Traslado | 07/02/2022 a 13/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1074 | Caucho sabanero | 16022501000289 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Traslado | 07/02/2022 a 13/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1075 | Caucho sabanero | 16022501000288 | Av. Cra 68 entre Cl. 38 A sur y Cl. 38 B sur separador central | Traslado | 07/02/2022 a 13/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1085 | Caucho sabanero | 16022501000321 | Av. Cra 68 entre Cl. 41 sur y Cl. 42 sur separador central | Traslado | 07/02/2022 a 13/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1086 | Caucho sabanero | 16022501000320 | Av. Cra 68 entre Cl. 41 sur y Cl. 42 sur separador central | Traslado | 07/02/2022 a 13/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1087 | Caucho sabanero | 16022501000319 | Av. Cra 68 entre Cl. 41 sur y Cl. 42 sur separador central | Traslado | 07/02/2022 a 13/02/2023 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1091 | Caucho sabanero | 16022501000315 | Av. Cra 68 entre Cl. 41 sur y Cl. 42 sur separador central | Traslado | 07/02/2022 a 13/02/2024 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1092 | Caucho sabanero | 16022501000314 | Av. Cra 68 entre Cl. 41 sur y Cl. 42 sur separador central | Traslado | 07/02/2022 a 13/02/2025 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1093 | Caucho sabanero | 16022501000313 | Av. Cra 68 entre Cl. 41 sur y Cl. 42 sur separador central | Traslado | 07/02/2022 a 13/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1097 | Caucho sabanero | 16022501000307 | Av. Cra 68 entre Cl. 41 sur y Cl. 42 sur separador central | Traslado | 07/02/2022 a 13/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1098 | Caucho sabanero | 16022501000306 | Av. Cra 68 entre Cl. 41 sur y Cl. 42 sur separador central | Traslado | 07/02/2022 a 13/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1099 | Caucho sabanero | 16022501000305 | Av. Cra 68 entre Cl. 41 sur y Cl. 42 sur separador central | Traslado | 07/02/2022 a 13/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1100 | Caucho sabanero | 16022501000304 | Av. Cra 68 entre Cl. 41 sur y Cl. 42 sur separador central | Traslado | 07/02/2022 a 13/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1101 | Caucho sabanero | 16022501000303 | Av. Cra 68 entre Cl. 41 sur y Cl. 42 sur separador central | Traslado | 07/02/2022 a 13/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1102 | Caucho sabanero | 16022501000302 | Av. Cra 68 entre Cl. 41 sur y Cl. 42 sur separador central | Traslado | 07/02/2022 a 13/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
NOTA: Las actividades silviculturales pueden presentar variación en la ejecución y verse alterada la programación