## PROGRAMACIÓN
CONTRATO DE OBRA 350 DE 2020 - GRUPO 6
No. | No. DE ÁRBOL | NOMBRE COMÚN | PAP (m) | ALTURA (m) | CLASE ALTIMÉTRICA | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
1 | 1687 | 99 99 - Guamo santafereño - Inga sp. | 0.28 | 3.5 | I | Liberación de avifauna y Tala | 07/02/2022 - 13/02/2022 | No Aplica
2 | 1693 | 99 99 - Guamo santafereño - Inga sp. | 0.37 | 5 | I | Prebloqueo | 07/02/2022 - 13/02/2022 | Parque Simón Bolívar
3 | 1703 | 56 56 - Corono - Xylosma spiculiferum | 0.03 | 1.7 | I | Traslado | 07/02/2022 - 13/02/2022 | Parque Simón Bolívar
4 | 1704 | 104 104 - Garrocho - Viburnum tinoides | 0.06 | 2 | I | Traslado | 07/02/2022 - 13/02/2022 | Parque Simón Bolívar
5 | 1740 | 392 392 - Pichuelo - Senna pistaciifolia | 0.36 | 6 | II | Liberación de avifauna y Tala | 07/02/2022 - 13/02/2022 | No Aplica
6 | 1749 | 368 368 - Endrino - Myrcia popayanensis | 0.13 | 1.6 | I | Traslado | 07/02/2022 - 13/02/2022 | Parque Simón Bolívar
7 | 1753 | 368 368 - Endrino - Myrcia popayanensis | 0.12 | 2 | I | Traslado | 07/02/2022 - 13/02/2022 | Parque Simón Bolívar
8 | 13 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | 0.156 | 3 | I | Prebloqueo y Traslado | 07/02/2022 - 13/02/2022 | Parque Simón Bolívar