## Hoja1
Grupo | 8 |  |  | Contrato de obra |  | IDU-352-2021
Periodo | De: | 2022-02-13 |  | A: | 2022-02-19
NÚMERO | ESPECIE | CODIGO | LOCALIZACIÓN | TIPO DE | FECHA DE | PUNTO DE
DE ÁRBOL |  | SIGAU | (Colocar emplazamiento separador, andén, etc y la dirección aprox.) | TRATAMIENTO | ACTIVIDAD | REUBICACIÓN
(Solo para traslados)
1189 | 48 48 - Sangregao, drago, croto - Croton bogotensis | 12010805000394 | Clle 100 No. 64-51 | PREBLOQUEO | 13/02/2022 al 19/02/2022 | En trámite autorización de EAAB para traslado en Canal Molinos
1190 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | 12010805000354 | Clle 100 No. 64-51 | PREBLOQUEO | 13/02/2022 al 19/02/2022
1192 | 77 77 - Calistemo lloron - Melaleuca viminalis | 12010805000350 | Clle 100 No. 64-51 | PREBLOQUEO | 13/02/2022 al 19/02/2022
1193 | 65 65 - Mano de oso - Oreopanax incisus | 12010805000346 | Clle 100 No. 64-51 | PREBLOQUEO | 13/02/2022 al 19/02/2022
1196 | 368 368 - Endrino - Myrcia popayanensis | 12010805000345 | Clle 100 No. 64-51 | PREBLOQUEO | 13/02/2022 al 19/02/2022
1197 | 59 59 - Gaque - Clusia multiflora | 12010805000342 | Clle 100 No. 64-51 | PREBLOQUEO | 13/02/2022 al 19/02/2022
1198 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | 12010805000396 | Clle 100 No. 64-51 | PREBLOQUEO | 13/02/2022 al 19/02/2022
1199 | 48 48 - Sangregao, drago, croto - Croton bogotensis | 12010805000395 | Clle 100 No. 64-51 | PREBLOQUEO | 13/02/2022 al 19/02/2022
1202 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | 12010805000333 | Clle 100 No. 64-51 | PREBLOQUEO | 13/02/2022 al 19/02/2022
1203 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 12010805000389 | Clle 100 No. 64-51 | PREBLOQUEO | 13/02/2022 al 19/02/2022
1204 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 12010805000388 | Clle 100 No. 64-51 | PREBLOQUEO | 13/02/2022 al 19/02/2022
8002 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 1.2011e+13 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 13/02/2022 al 19/02/2022 | Av. Suba con cra 95
8003 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 1.2011e+13 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 13/02/2022 al 19/02/2022 | Av. Suba con cra 95
8004 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 1.2011e+13 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 13/02/2022 al 19/02/2022 | Av. Suba con cra 95
390 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010901000171 | Av. clle 100 entre cra 47 y Cra 48 | PREBLOQUEO | 13/02/2022 al 19/02/2022 | En trámite autorización de EAAB para traslado en Canal Molinos
391 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010901000170 | Av. clle 100 entre cra 47 y Cra 48 | PREBLOQUEO | 13/02/2022 al 19/02/2022
392 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010901000169 | Av. clle 100 entre cra 47 y Cra 48 | PREBLOQUEO | 13/02/2022 al 19/02/2022
140 | 38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae | 12010901000052 | Anden - CC Iserra 100 | PREBLOQUEO | 13/02/2022 al 19/02/2022
141 | 38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae | 12010901000051 | Anden - CC Iserra 100 | PREBLOQUEO | 13/02/2022 al 19/02/2022
142 | 38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae | 12010901000083 | Anden - CC Iserra 100 | PREBLOQUEO | 13/02/2022 al 19/02/2022
144 | 38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae | 12010901000019 | Anden - CC Iserra 100 | PREBLOQUEO | 13/02/2022 al 19/02/2022
145 | 38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae | 12010901000018 | Anden - CC Iserra 100 | PREBLOQUEO | 13/02/2022 al 19/02/2022
146 | 38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae | 12010901000017 | Anden - CC Iserra 100 | PREBLOQUEO | 13/02/2022 al 19/02/2022
Nota: Los tratamientos silviculturales reprogramados, corresponde a actividades que por circunstancias climaticas (fuertes lluvias), presencia de nidos, no fue posible ejecutar.