## Hoja 1
GRUPO | 7 |  |  | Contrato de Obra |  | 351-2020
Periodo | De: | 2022-01-31 |  | A: | 2022-02-06
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
541 | Urapán, Fresno | 12010801000035 | Separador entre calle 98 y 100 | Bloqueo y traslado | 31 de enero al 06 de febrero | Calle 101 con 68 A
494 | Liquidambar, estoraque | 12010705000356 | Parqueadero Cafam Floresta | Bloqueo y traslado | 31 de enero al 06 de febrero | Carrera 66 con Calle 100 costado conjunto Torres
721 | Falso pimiento | 12010502000072 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 31 de enero al 06 de febrero | Intersección conectante Sur-oriental Calle 80 con Av. 68
741 | Falso pimiento | 12010502000028 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 31 de enero al 06 de febrero | Oreja Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
745 | Falso pimiento | 12010502000024 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 31 de enero al 06 de febrero | Oreja Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
764 | Falso pimiento | 12010502000033 | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Bloqueo y traslado | 31 de enero al 06 de febrero | Oreja Av 68 con calle 80 costado sur-oriental
982 | Roble | 11010101000580 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 31 de enero al 06 de febrero | Parque Calle 95 No 69
1231 | Cedro, cedro andino, cedro clavel | 11010101000573 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 31 de enero al 06 de febrero | Businesscenter-canal salitre
1237 | Roble | 11010101000579 | AK. 68 entre Cl. 93 A y Cl. 95 costado occidental | Bloqueo y traslado | 31 de enero al 06 de febrero | Parque Calle 95 No 69
1249 | Eugenia | 12010801000926 | Anden entre calle 98 y 100 | Bloqueo y traslado | 31 de enero al 06 de febrero | Carrera 66 con Calle 100 costado conjunto Torres
1270 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | 12010801000014 | Separador entre calle 98 y 100 | Bloqueo y traslado | 31 de enero al 06 de febrero | Calle 101 con 68 A

## Hoja1
678
494 | 494
541 | 541
669 | 669
721 | 721
741 | 723
745 | 726
764 | 728
938 | 729
982 | 730
993 | 731
994 | 736
995 | 737
1029 | 741
1231 | 745
1237 | 764
1249 | 938
1265 | 982
1270 | 993
1276 | 994
1317 | 995
1029
1231
1232
1235
1237
1249
1265
1270
1276
1317