## Hoja1
GrupoA1:G34A1:G38A1:G42G10A1:G40A1:G43 | 8 |  |  | Contrato de obra |  | IDU 352-2020
Periodo | De: | 2022-02-19 |  | A: | 2022-02-25
NÚMERO | ESPECIE | CODIGO | LOCALIZACIÓN | TIPO DE | FECHA DE | PUNTO DE
DE ÁRBOL |  | SIGAU | (Colocar emplazamiento separador, andén, etc y la dirección aprox.) | TRATAMIENTO | ACTIVIDAD | REUBICACIÓN
(Solo para traslados)
28 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 12010805000366 | Av clle 100 # 64-35 costado sur | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos Transversal 54 Costado Norte (en trámite autorización de EAB ).
29 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000367 | Av .clle 100 No. 64- 35 costado sur | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Calle 108 con Cra 47A (en trámite autorización de EAB ).
30 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000368 | Av clle 100 No. 64- 51 costado sur | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Calle 108 con Cra 47A (en trámite autorización de EAB).
31 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000369 | Av clle 100 No. 64- 51 costado sur | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Calle 108 con Cra 47A (en trámite autorización de EAB).
32 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000370 | Av clle 100 No. 64- 51 costado sur | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Calle 108 con Cra 47A (en trámite autorización de EAB).
33 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000371 | Av clle 100 No. 64- 51 costado sur | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Calle 108 con Cra 50 (en trámite autorización de EAB).
34 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000372 | Av clle 100 No. 64- 51 costado sur | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Calle 108 entre cras 50 y 53 (en trámite autorización de EAB).
35 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000373 | Av clle 100 No. 64- 51 costado sur | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos Transversal 54 Costado Norte (en trámite autorización de EAB).
36 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000374 | Av clle 100 No. 64- 51 costado sur | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos Transversal 54 Costado Norte (en trámite autorización de EAB).
37 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000375 | Av clle 100 No. 64- 51 costado sur | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Calle 108 entre cras 50 y 53 (en trámite autorización de EAB).
38 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000376 | Av. Cl 100 con Cra 63 costado sur | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Calle 108 entre cras 50 y 53 (en trámite autorización de EAB).
39 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000405 | Av. Cl 100 con Cra 63 costado sur | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Calle 108 con Cra 50 (en trámite autorización de EAB).
140 | 38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae | 12010901000052 | Av. clle 100 entre Av. Suba y Cra 54 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Calle 108 entre cras 50 y 53 (en trámite autorización de EAB).
141 | 38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae | 12010901000051 | Av. clle 100 entre Av. Suba y Cra 54 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Calle 108 entre cras 50 y 53 (en trámite autorización de EAB).
142 | 38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae | 12010901000083 | Av. clle 100 entre Av. Suba y Cra 54 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Calle 108 entre cras 50 y 53 (en trámite autorización de EAB).
144 | 38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae | 12010901000019 | Av. clle 100 entre Av. Suba y Cra 54 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Calle 108 con cra 53 (en trámite autorización de EAB).
145 | 38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae | 12010901000018 | Av. clle 100 entre Av. Suba y Cra 54 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Transversal 54 (en trámite autorización de EAB).
146 | 38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae | 12010901000017 | Av. clle 100 entre Av. Suba y Cra 54 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Transversal 54 (en trámite autorización de EAB).
390 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010901000171 | Av. clle 100 entre cra 47 y Cra 48 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Calle 108 con Cra 47A (en trámite autorización de EAB).
391 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010901000170 | Av. clle 100 entre cra 47 y Cra 48 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Calle 108 con Cra 47A (en trámite autorización de EAB).
392 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010901000169 | Av. clle 100 entre cra 47 y Cra 48 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Calle 108 con Cra 47A (en trámite autorización de EAB).
780 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 11010301001316 | Av. Clle 100 entre Cra 64 y Cra 65 A | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos Transversal 54 Costado Norte (en trámite autorización de EAB).
781 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 11010301001315 | Av. Clle 100 entre Cra 64 y Cra 65 A | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Calle 108 entre cras 50 y 53 (en trámite autorización de EAB).
872 | 125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina | 11010301001390 | Cra 61 No. 100 - 24 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Transversal 54 (en trámite autorización de EAB).
1189 | 48 48 - Sangregao, drago, croto - Croton bogotensis | 12010805000394 | Clle 100 No. 64-51 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos Calle 113 (en trámite autorización de EAB).
1190 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | 12010805000354 | Clle 100 No. 64-51 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Calle 108 entre cras 50 y 53 (en trámite autorización de EAB).
1192 | 77 77 - Calistemo lloron - Melaleuca viminalis | 12010805000350 | Clle 100 No. 64-51 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Transversal 55 (en trámite autorización de EAB).
1193 | 65 65 - Mano de oso - Oreopanax incisus | 12010805000346 | Clle 100 No. 64-51 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Transversal 55 (en trámite autorización de EAB).
1196 | 368 368 - Endrino - Myrcia popayanensis | 12010805000345 | Clle 100 No. 64-51 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Calle 108 con Cra 50 (en trámite autorización de EAB).
1197 | 59 59 - Gaque - Clusia multiflora | 12010805000342 | Clle 100 No. 64-51 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos Calle 113 (en trámite autorización de EAB).
1198 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | 12010805000396 | Clle 100 No. 64-51 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Calle 108 con Cra 50 (en trámite autorización de EAB).
1199 | 48 48 - Sangregao, drago, croto - Croton bogotensis | 12010805000395 | Clle 100 No. 64-51 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos Calle 113 (en trámite autorización de EAB).
1202 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | 12010805000333 | Clle 100 No. 64-51 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Calle 108 con Cra 50 (en trámite autorización de EAB).
1203 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 12010805000389 | Clle 100 No. 64-51 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos: Calle 108 entre cras 50 y 53 (en trámite autorización de EAB).
1204 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 12010805000388 | Clle 100 No. 64-51 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos Transversal 54 Costado Norte (en trámite autorización de EAB).
8002 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 12010804000469 | Av. Suba - Carrera 95 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos Transversal 54 Costado Norte (en trámite autorización de EAB).
8003 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 12010804000468 | Av. Suba - Carrera 95 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos Transversal 54 Costado Norte (en trámite autorización de EAB).
8004 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 12010804000467 | Av. Suba - Carrera 95 | PREBLOQUEO | 19/02/2022 al 25/02/2022 | Canal Molinos Transversal 54 Costado Norte (en trámite autorización de EAB).
Nota: Los tratamientos silviculturales reprogramados, corresponde a actividades que por circunstancias climaticas (fuertes lluvias), presencia de nidos, no fue posible ejecutar.