## Hoja1
GRUPO | 1 |  |  | Contrato de Obra |  | 345-2020
Periodo | De: | 2022-02-24 |  | A: | 2022-03-05
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
992 | Caucho sabanero | 16021602000106 | Av. Cra 68 entre Cl. 33 sur y Cl. 34 sur separador central | Prebloqueo / maduración bloque | 24/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
993 | Caucho sabanero | 16021602000105 | Av. Cra 68 entre Cl. 33 sur y Cl. 34 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 24/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
994 | Caucho sabanero | 16021602000104 | Av. Cra 68 entre Cl. 33 sur y Cl. 34 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 24/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
995 | Caucho sabanero | 16021602000103 | Av. Cra 68 entre Cl. 33 sur y Cl. 34 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 24/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
996 | Caucho sabanero | 16021602000102 | Av. Cra 68 entre Cl. 33 sur y Cl. 34 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 24/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
997 | Caucho sabanero | 16021602000101 | Av. Cra 68 entre Cl. 33 sur y Cl. 34 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 24/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1000 | Caucho sabanero | 16021602000098 | Av. Cra 68 entre Cl. 33 sur y Cl. 34 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 24/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1003 | Eugenia | 16021602000096 | Av. Cra 68 entre Cl. 33 sur y Cl. 34 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 24/02/2022 a 26/02/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
496 | Caucho sabanero | 08012206000690 | Av. Cra 68 con Av. Cl 26 sur (1° de Mayo) oreja sur occidental | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
964 | Caucho sabanero | 16021602000070 | Av. Cra 68 entre Cl. 28 sur y Cl. 30 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
965 | Caucho sabanero | 16021602000067 | Av. Cra 68 entre Cl. 28 sur y Cl. 30 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
966 | Caucho sabanero | 16021602000066 | Av. Cra 68 entre Cl. 28 sur y Cl. 30 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
970 | Caucho sabanero | 16021602000064 | Av. Cra 68 entre Cl. 28 sur y Cl. 30 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
973 | Caucho sabanero | 16021602000063 | Av. Cra 68 entre Cl. 30 sur y Cl. 31 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
974 | Caucho sabanero | 16021602000062 | Av. Cra 68 entre Cl. 30 sur y Cl. 31 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
976 | Caucho sabanero | 16021602000061 | Av. Cra 68 entre Cl. 30 sur y Cl. 31 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
977 | Caucho sabanero | 16021602000059 | Av. Cra 68 entre Cl. 30 sur y Cl. 31 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
979 | Caucho sabanero | 16021602000058 | Av. Cra 68 entre Cl. 30 sur y Cl. 31 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
981 | Caucho sabanero | 16021602000057 | Av. Cra 68 entre Cl. 30 sur y Cl. 31 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
982 | Caucho sabanero | 16021602000055 | Av. Cra 68 entre Cl. 30 sur y Cl. 31 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
983 | Caucho sabanero | 16021602000053 | Av. Cra 68 entre Cl. 30 sur y Cl. 31 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
985 | Caucho sabanero | 16021602000052 | Av. Cra 68 entre Cl. 31 sur y Cl. 32 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
987 | Caucho sabanero | 16021602000051 | Av. Cra 68 entre Cl. 31 sur y Cl. 32 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
988 | Caucho sabanero | 16021602000050 | Av. Cra 68 entre Cl. 31 sur y Cl. 32 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
989 | Caucho sabanero | 16021602000049 | Av. Cra 68 entre Cl. 31 sur y Cl. 32 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
990 | Caucho sabanero | 16021602000050 | Av. Cra 68 entre Cl. 31 sur y Cl. 32 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
991 | Caucho sabanero | 16021602000049 | Av. Cra 68 entre Cl. 31 sur y Cl. 32 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1075 | Caucho sabanero | 16022501000288 | Av. Cra 68 entre Cl. 40 B sur y Cl. 41 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1087 | Caucho sabanero | 16022501000319 | Av. Cra 68 entre Cl. 41 sur y Cl. 42 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1092 | Caucho sabanero | 16022501000314 | Av. Cra 68 entre Cl. 42 A sur y Cl. 43 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1098 | Caucho sabanero | 16022501000306 | Av. Cra 68 entre Cl. 42 A sur y Cl. 43 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1099 | Caucho sabanero | 16022501000306 | Av. Cra 68 entre Cl. 42 A sur y Cl. 43 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1101 | Caucho sabanero | 16022501000303 | Av. Cra 68 entre Cl. 42 A sur y Cl. 43 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1103 | Caucho sabanero | 16022502000139 | Av. Cra 68 entre Cl. 42 A sur y Cl. 43 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1104 | Caucho sabanero | 16022502000140 | Av. Cra 68 entre Cl. 43 sur y Cl. 44 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1105 | Caucho sabanero | 16022502000141 | Av. Cra 68 entre Cl. 43 sur y Cl. 44 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1106 | Caucho sabanero | 16022502000142 | Av. Cra 68 entre Cl. 43 sur y Cl. 44 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1108 | Caucho sabanero | 16022502000144 | Av. Cra 68 entre Cl. 43 sur y Cl. 44 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1109 | Caucho sabanero | 16022502000145 | Av. Cra 68 entre Cl. 43 sur y Cl. 44 sur separador central | Traslado | 28/02/2022 a 05/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
NOTA: Las actividades silviculturales pueden presentar variación en la ejecución y verse alterada la programación