## Hoja1
GRUPO | 1 |  |  | Contrato de Obra |  | 345-2020
Periodo | De: | 2022-03-07 |  | A: | 2022-03-12
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
18 | Caucho sabanero | 16021602000257 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
19 | Caucho sabanero | 16021602000258 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
20 | Caucho sabanero | 16021602000259 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
21 | Caucho sabanero | 16021602000383 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
28 | Caucho sabanero | 16021602000262 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
29 | Caucho sabanero | 16021602000260 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
30 | Caucho sabanero | 16021602000261 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
31 | Caucho sabanero | 16021602000382 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
36 | Caucho sabanero | 16021602000263 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
37 | Caucho sabanero | 16021602000264 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
38 | Caucho sabanero | 16021602000266 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
39 | Caucho sabanero | 16021602000267 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
992 | Caucho sabanero | 16021602000106 | Av. Cra 68 entre Cl. 33 sur y Cl. 34 sur separador central | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
993 | Caucho sabanero | 16021602000105 | Av. Cra 68 entre Cl. 33 sur y Cl. 34 sur separador central | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
994 | Caucho sabanero | 16021602000104 | Av. Cra 68 entre Cl. 33 sur y Cl. 34 sur separador central | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
995 | Caucho sabanero | 16021602000103 | Av. Cra 68 entre Cl. 33 sur y Cl. 34 sur separador central | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
996 | Caucho sabanero | 16021602000102 | Av. Cra 68 entre Cl. 33 sur y Cl. 34 sur separador central | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
997 | Caucho sabanero | 16021602000101 | Av. Cra 68 entre Cl. 33 sur y Cl. 34 sur separador central | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1000 | Caucho sabanero | 16021602000098 | Av. Cra 68 entre Cl. 33 sur y Cl. 34 sur separador central | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1003 | Eugenia | 16021602000096 | Av. Cra 68 entre Cl. 33 sur y Cl. 34 sur separador central | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
496 | Caucho sabanero | 08012206000690 | Av. Cra 68 con Av. Cl 26 sur (1° de Mayo) oreja sur occidental | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
977 | Caucho sabanero | 16021602000059 | Av. Cra 68 entre Cl. 30 sur y Cl. 31 sur separador central | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
979 | Caucho sabanero | 16021602000058 | Av. Cra 68 entre Cl. 30 sur y Cl. 31 sur separador central | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
982 | Caucho sabanero | 16021602000055 | Av. Cra 68 entre Cl. 30 sur y Cl. 31 sur separador central | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
983 | Caucho sabanero | 16021602000053 | Av. Cra 68 entre Cl. 30 sur y Cl. 31 sur separador central | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
987 | Caucho sabanero | 16021602000051 | Av. Cra 68 entre Cl. 31 sur y Cl. 32 sur separador central | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
989 | Caucho sabanero | 16021602000049 | Av. Cra 68 entre Cl. 31 sur y Cl. 32 sur separador central | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
990 | Caucho sabanero | 16021602000050 | Av. Cra 68 entre Cl. 31 sur y Cl. 32 sur separador central | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
991 | Caucho sabanero | 16021602000049 | Av. Cra 68 entre Cl. 31 sur y Cl. 32 sur separador central | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1075 | Caucho sabanero | 16022501000288 | Av. Cra 68 entre Cl. 40 B sur y Cl. 41 sur separador central | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1087 | Caucho sabanero | 16022501000319 | Av. Cra 68 entre Cl. 41 sur y Cl. 42 sur separador central | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1092 | Caucho sabanero | 16022501000314 | Av. Cra 68 entre Cl. 42 A sur y Cl. 43 sur separador central | Traslado | 07/03/2022 a 12/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
NOTA: Las actividades silviculturales pueden presentar variación en la ejecución y verse alterada la programación