## PROGRAMACIÓN
CONTRATO DE OBRA 350 DE 2020 - GRUPO 6
No. | No. DE ÁRBOL | NOMBRE COMÚN | PAP (m) | ALTURA (m) | CLASE ALTIMÉTRICA | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
1 | 1 | 34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica | 0.134 | 3 | I | Prebloqueo y Traslado | 28/02/2022 - 06/03/2022 | Parque Simón Bolívar
2 | 2 | 34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica | 0.103 | 2.5 | I | Prebloqueo y Traslado | 28/02/2022 - 06/03/2022 | Parque Simón Bolívar
3 | 3 | 34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica | 0.115 | 3 | I | Traslado | 28/02/2022 - 06/03/2022 | Parque Simón Bolívar
4 | 4 | 357 357 - Mano de oso - Oreopanax bogotensis | 0.323 | 5 | I | Prebloqueo y Traslado | 28/02/2022 - 06/03/2022 | Parque Simón Bolívar
5 | 8 | 357 357 - Mano de oso - Oreopanax bogotensis | 0.306 | 4 | I | Prebloqueo y Traslado | 28/02/2022 - 06/03/2022 | Parque Simón Bolívar
6 | 9 | 57 57 - Cucharo - Myrsine guianensis | 0.26 | 3.5 | I | Prebloqueo y Traslado | 28/02/2022 - 06/03/2022 | Parque Simón Bolívar
7 | 798 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 0.52 | 7.5 | II | Tala | 28/02/2022 - 06/03/2022 | No Aplica
8 | 1685 | 364 364 - Cariseco - Billia rosea | 0.03 | 1.6 | I | Prebloqueo y Traslado | 28/02/2022 - 06/03/2022 | Parque Simón Bolívar
9 | 1693 | 99 99 - Guamo santafereño - Inga sp. | 0.37 | 5 | I | Traslado | 28/02/2022 - 06/03/2022 | Parque Simón Bolívar
10 | 1703 | 56 56 - Corono - Xylosma spiculiferum | 0.03 | 1.7 | I | Traslado | 28/02/2022 - 06/03/2022 | Parque Simón Bolívar
11 | 1704 | 104 104 - Garrocho - Viburnum tinoides | 0.06 | 2 | I | Traslado | 28/02/2022 - 06/03/2022 | Parque Simón Bolívar
12 | 1754 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 1.45 | 16 | III | Prebloqueo | 28/02/2022 - 06/03/2022 | Parque Simón Bolívar