## Hoja1
GRUPO | 2 |  |  | Contrato de Obra |  | 346-2020
Periodo | De: | 2022-03-07 |  | A: | 2022-03-12
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
855 | Falso pimiento | 16020103000077 | Av. Cra 68 entre Cl. 1 sur y Cl. 3 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 oreja puente
859 | Falso pimiento | 16020103000086 | Av. Cra 68 entre Cl. 1 sur y Cl. 3 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 oreja puente
860 | Falso pimiento | 16020103000088 | Av. Cra 68 entre Cl. 1 sur y Cl.4 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 oreja puente
861 | Falso pimiento | 16020103000089 | Av. Cra 68 entre Cl. 1 sur y Cl.4 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 oreja puente
862 | Falso pimiento | 16020103000091 | Av. Cra 68 entre Cl. 1 sur y Cl.4 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 oreja puente
865 | Falso pimiento | 16020103000110 | Av. Cra 68 entre Cl. 1 sur y Cl.4 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 oreja puente
866 | Falso pimiento | 16020103000112 | Av. Cra 68 entre Cl. 1 sur y Cl.4 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali -Calle 26 oreja suroccidental
868 | Falso pimiento | 16020103000114 | Av. Cra 68 entre Cl. 4 sur y Cl. 8 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali -Calle 26 oreja suroccidental
869 | Falso pimiento | 16020103000115 | Av. Cra 68 entre Cl. 4 sur y Cl. 8 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali -Calle 26 oreja suroccidental
870 | Falso pimiento | 16020103000116 | Av. Cra 68 entre Cl. 4 sur y Cl. 8 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali -Calle 26 oreja suroccidental
878 | Falso pimiento | 16020103000368 | Av. Cra 68 entre Cl. 8 sur y Cl. 9 A sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali -Calle 26 oreja suroccidental
879 | Falso pimiento | 16020103000367 | Av. Cra 68 entre Cl. 8 sur y Cl. 9 A sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali -Calle 26 oreja suroccidental
881 | Falso pimiento | 16020103000227 | Av. Cra 68 entre Cl. 8 sur y Cl. 9 A sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali -Calle 26 oreja suroccidental
885 | Falso pimiento | 16020103000221 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 12 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali -Calle 26 oreja suroccidental
888 | Falso pimiento | 16020103000213 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 12 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali -Calle 26 oreja suroccidental
889 | Falso pimiento | 16020103000210 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 12 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali -Calle 26 oreja suroccidental
890 | Falso pimiento | 16020103000209 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 12 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Carrera 90 – Calle 18
892 | Falso pimiento | 16020103000207 | Av. Cra 68 entre Cl. 12 sur y Cl. 14 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Carrera 90 – Calle 18
893 | Falso pimiento | 16020103000204 | Av. Cra 68 entre Cl. 12 sur y Cl. 14 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Carrera 90 – Calle 18
895 | Falso pimiento | 16020103000202 | Av. Cra 68 entre Cl. 12 sur y Cl. 14 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Carrera 90 – Calle 18
898 | Falso pimiento | 16020103000196 | Av. Cra 68 entre Cl. 12 sur y Cl. 14 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Carrera 90 – Calle 18
904 | Falso pimiento | 16020103000179 | Av. Cra 68 entre Cl. 14 sur y Cl. 15 Bis sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Carrera 90 – Calle 18
906 | Falso pimiento | 16020103000174 | Av. Cra 68 entre Cl. 14 sur y Cl. 15 Bis sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Carrera 90 – Calle 18
908 | Falso pimiento | 16020103000170 | Av. Cra 68 entre Cl. 14 sur y Cl. 15 Bis sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Carrera 90 – Calle 18
911 | Falso pimiento | 16020103000269 | Av. Cra 68 entre Cl. 15 Bis sur y Cl. 17 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Carrera 90 – Calle 18
912 | Falso pimiento | 16020103000267 | Av. Cra 68 entre Cl. 15 Bis sur y Cl. 17 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Carrera 90 – Calle 18
913 | Falso pimiento | 16020103000266 | Av. Cra 68 entre Cl. 15 Bis sur y Cl. 17 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali - calle 18
914 | Falso pimiento | 16020103000265 | Av. Cra 68 entre Cl. 15 Bis sur y Cl. 17 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali - calle 18
918 | Falso pimiento | 16020103000261 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 sur y Cl. 18 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali - calle 18
919 | Falso pimiento | 16020103000259 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 sur y Cl. 18 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali - calle 18
920 | Falso pimiento | 16020103000254 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 sur y Cl. 18 sur separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali - calle 18
783 | Caucho sab. | 16011101000086 | Av. Cra 68 entre Cl 6 (Av. de las Americas) y Cl. 4 G separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 separador central
786 | Caucho sab. | 16011101000089 | Av. Cra 68 entre Cl 6 (Av. de las Americas) y Cl. 4 G separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 separador central
788 | Caucho sab. | 16011101000091 | Av. Cra 68 entre Cl 6 (Av. de las Americas) y Cl. 4 G separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 separador central
793 | Caucho sab. | 16011101000096 | Av. Cra 68 entre Cl. 4 G y Cl. 4 D separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 separador central
797 | Caucho sab. | 16011101000101 | Av. Cra 68 entre Cl. 4 G y Cl. 4 D separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 separador central
806 | Caucho sab. | 16011101000109 | Av. Cra 68 entre Cl. 4 G y Cl. 4 D separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 separador central
822 | Caucho sab. | 16020102000694 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 separador central
824 | Caucho sab. | 16020102000696 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Sector Hayuelos
825 | Caucho sab. | 16020102000697 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Sector Hayuelos
826 | Caucho sab. | 16020102000698 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 separador central
830 | Caucho sab. | 16020102000724 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 separador central
831 | Caucho sab. | 16020102000725 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 oreja puente
832 | Caucho sab. | 16020102000726 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Sector Hayuelos
833 | Caucho sab. | 16020102000727 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Sector Hayuelos
836 | Caucho sab. | 16020102000730 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 oreja puente
NOTA: | Las actividades se adelantarán en horario diurno y nocturno y la programación es susceptible de ajustes

## Hoja2
GRUPO | 2 |  |  | Contrato de Obra |  | 346-2020
Periodo | De: | 2022-03-07 |  | A: | 2022-03-12
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
855 | Falso pimiento | 16020103000077 | Av. Cra 68 entre Cl. 1 sur y Cl. 3 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 oreja puente
859 | Falso pimiento | 16020103000086 | Av. Cra 68 entre Cl. 1 sur y Cl. 3 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 oreja puente
860 | Falso pimiento | 16020103000088 | Av. Cra 68 entre Cl. 1 sur y Cl.4 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 oreja puente
861 | Falso pimiento | 16020103000089 | Av. Cra 68 entre Cl. 1 sur y Cl.4 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 oreja puente
862 | Falso pimiento | 16020103000091 | Av. Cra 68 entre Cl. 1 sur y Cl.4 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 oreja puente
865 | Falso pimiento | 16020103000110 | Av. Cra 68 entre Cl. 1 sur y Cl.4 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 oreja puente
866 | Falso pimiento | 16020103000112 | Av. Cra 68 entre Cl. 1 sur y Cl.4 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali -Calle 26 oreja suroccidental
868 | Falso pimiento | 16020103000114 | Av. Cra 68 entre Cl. 4 sur y Cl. 8 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali -Calle 26 oreja suroccidental
869 | Falso pimiento | 16020103000115 | Av. Cra 68 entre Cl. 4 sur y Cl. 8 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali -Calle 26 oreja suroccidental
870 | Falso pimiento | 16020103000116 | Av. Cra 68 entre Cl. 4 sur y Cl. 8 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali -Calle 26 oreja suroccidental
878 | Falso pimiento | 16020103000368 | Av. Cra 68 entre Cl. 8 sur y Cl. 9 A sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali -Calle 26 oreja suroccidental
879 | Falso pimiento | 16020103000367 | Av. Cra 68 entre Cl. 8 sur y Cl. 9 A sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali -Calle 26 oreja suroccidental
881 | Falso pimiento | 16020103000227 | Av. Cra 68 entre Cl. 8 sur y Cl. 9 A sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali -Calle 26 oreja suroccidental
885 | Falso pimiento | 16020103000221 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 12 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali -Calle 26 oreja suroccidental
888 | Falso pimiento | 16020103000213 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 12 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali -Calle 26 oreja suroccidental
889 | Falso pimiento | 16020103000210 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 12 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali -Calle 26 oreja suroccidental
890 | Falso pimiento | 16020103000209 | Av. Cra 68 entre Cl. 10 sur y Cl. 12 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Carrera 90 – Calle 18
892 | Falso pimiento | 16020103000207 | Av. Cra 68 entre Cl. 12 sur y Cl. 14 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Carrera 90 – Calle 19
893 | Falso pimiento | 16020103000204 | Av. Cra 68 entre Cl. 12 sur y Cl. 14 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Carrera 90 – Calle 20
895 | Falso pimiento | 16020103000202 | Av. Cra 68 entre Cl. 12 sur y Cl. 14 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Carrera 90 – Calle 21
898 | Falso pimiento | 16020103000196 | Av. Cra 68 entre Cl. 12 sur y Cl. 14 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Carrera 90 – Calle 22
904 | Falso pimiento | 16020103000179 | Av. Cra 68 entre Cl. 14 sur y Cl. 15 Bis sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Carrera 90 – Calle 23
906 | Falso pimiento | 16020103000174 | Av. Cra 68 entre Cl. 14 sur y Cl. 15 Bis sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Carrera 90 – Calle 24
908 | Falso pimiento | 16020103000170 | Av. Cra 68 entre Cl. 14 sur y Cl. 15 Bis sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Carrera 90 – Calle 25
911 | Falso pimiento | 16020103000269 | Av. Cra 68 entre Cl. 15 Bis sur y Cl. 17 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Carrera 90 – Calle 26
912 | Falso pimiento | 16020103000267 | Av. Cra 68 entre Cl. 15 Bis sur y Cl. 17 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Carrera 90 – Calle 27
913 | Falso pimiento | 16020103000266 | Av. Cra 68 entre Cl. 15 Bis sur y Cl. 17 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali - calle 18
914 | Falso pimiento | 16020103000265 | Av. Cra 68 entre Cl. 15 Bis sur y Cl. 17 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali - calle 19
918 | Falso pimiento | 16020103000261 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 sur y Cl. 18 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali - calle 20
919 | Falso pimiento | 16020103000259 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 sur y Cl. 18 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali - calle 21
920 | Falso pimiento | 16020103000254 | Av. Cra 68 entre Cl. 17 sur y Cl. 18 sur separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Ciudad de Cali - calle 22
783 | Caucho sab. | 16011101000086 | Av. Cra 68 entre Cl 6 (Av. de las Americas) y Cl. 4 G separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 separador central
786 | Caucho sab. | 16011101000089 | Av. Cra 68 entre Cl 6 (Av. de las Americas) y Cl. 4 G separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 separador central
788 | Caucho sab. | 16011101000091 | Av. Cra 68 entre Cl 6 (Av. de las Americas) y Cl. 4 G separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 separador central
793 | Caucho sab. | 16011101000096 | Av. Cra 68 entre Cl. 4 G y Cl. 4 D separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 separador central
797 | Caucho sab. | 16011101000101 | Av. Cra 68 entre Cl. 4 G y Cl. 4 D separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 separador central
806 | Caucho sab. | 16011101000109 | Av. Cra 68 entre Cl. 4 G y Cl. 4 D separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 separador central
822 | Caucho sab. | 16020102000694 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 separador central
824 | Caucho sab. | 16020102000696 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Sector Hayuelos
825 | Caucho sab. | 16020102000697 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Sector Hayuelos
826 | Caucho sab. | 16020102000698 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 separador central
830 | Caucho sab. | 16020102000724 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 separador central
831 | Caucho sab. | 16020102000725 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 oreja puente
832 | Caucho sab. | 16020102000726 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Sector Hayuelos
833 | Caucho sab. | 16020102000727 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Sector Hayuelos
836 | Caucho sab. | 16020102000730 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022 | Av. Boyacá - calle 80 oreja puente
837 | Caucho sab. | 16020102000731 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022
838 | Caucho sab. | 16020102000732 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022
839 | Caucho sab. | 16020102000733 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022
842 | Caucho sab. | 16020102000736 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022
844 | Caucho sab. | 16020102000737 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022
847 | Caucho sab. | 16020102000740 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022
848 | Caucho sab. | 16020102000741 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022
850 | Caucho sab. | 16020102000719 | Av. Cra 68 entre Cl. 3 (Av. Ciudad Montes) y Cl. 1 separador central | Prebloqueo y maduración bloque | 7/03/2022 a 12/03/2022
NOTA: | Las actividades se adelantarán en horario diurno y nocturno y la programación es susceptible de ajustes