## Hoja1
GRUPO | 1 |  |  | Contrato de Obra |  | 345-2020
Periodo | De: | 2022-03-14 |  | A: | 2022-03-19
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
928 | Falso pimiento | 16020103000425 | Av. 68 - entre calles 26 y 18 sur - separador central | Prebloqueo/maduración bloque | 14/03/2022 a 19/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
933 | Falso pimiento | 16020103000434 | Av. 68 - entre calles 26 y 18 sur - separador central | Prebloqueo/maduración bloque | 14/03/2022 a 19/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
934 | Falso pimiento | 16020103000435 | Av. 68 - entre calles 26 y 18 sur - separador central | Prebloqueo/maduración bloque | 14/03/2022 a 19/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
935 | Falso pimiento | 16020103000437 | Av. 68 - entre calles 26 y 18 sur - separador central | Prebloqueo/maduración bloque | 14/03/2022 a 19/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
937 | Falso pimiento | 16020103000440 | Av. 68 - entre calles 26 y 18 sur - separador central | Prebloqueo/maduración bloque | 14/03/2022 a 19/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
939 | Falso pimiento | 16020103000442 | Av. 68 - entre calles 26 y 18 sur - separador central | Prebloqueo/maduración bloque | 14/03/2022 a 19/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
941 | Falso pimiento | 16020103000444 | Av. 68 - entre calles 26 y 18 sur - separador central | Prebloqueo/maduración bloque | 14/03/2022 a 19/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
944 | Falso pimiento | 16020103000447 | Av. 68 - entre calles 26 y 18 sur - separador central | Prebloqueo/maduración bloque | 14/03/2022 a 19/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
945 | Falso pimiento | 16020103000448 | Av. 68 - entre calles 26 y 18 sur - separador central | Prebloqueo/maduración bloque | 14/03/2022 a 19/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
947 | Falso pimiento | 16020103000450 | Av. 68 - entre calles 26 y 18 sur - separador central | Prebloqueo/maduración bloque | 14/03/2022 a 19/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
950 | Falso pimiento | 16021401000035 | Av. 68 - entre calles 26 y 18 sur - separador central | Prebloqueo/maduración bloque | 14/03/2022 a 19/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
952 | Falso pimiento | 16021602000256 | Av. 68 - entre calles 26 y 18 sur - separador central | Prebloqueo/maduración bloque | 14/03/2022 a 19/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
954 | Falso pimiento | 16021602000254 | Av. 68 - entre calles 26 y 18 sur - separador central | Prebloqueo/maduración bloque | 14/03/2022 a 19/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
955 | Falso pimiento | 16021602000253 | Av. 68 - entre calles 26 y 18 sur - separador central | Prebloqueo/maduración bloque | 14/03/2022 a 19/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1573 | Jazmin de la china | 6010303000317 | Autopista sur - costado sur (zona verde junto al puente vehícular) | Prebloqueo/maduración bloque | 14/03/2022 a 19/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1574 | Jazmin de la china | 6010303000316 | Autopista sur - costado sur (zona verde junto al puente vehícular) | Prebloqueo/maduración bloque | 14/03/2022 a 19/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1575 | Jazmin de la china | 6010303000315 | Autopista sur - costado sur (zona verde junto al puente vehícular) | Prebloqueo/maduración bloque | 14/03/2022 a 19/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1576 | Jazmin de la china | 6010303000245 | Autopista sur - costado sur (zona verde junto al puente vehícular) | Prebloqueo/maduración bloque | 14/03/2022 a 19/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1578 | Jazmin de la china | 6010303000246 | Autopista sur - costado sur (zona verde junto al puente vehícular) | Prebloqueo/maduración bloque | 14/03/2022 a 19/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1580 | Jazmin de la china | 6010303000247 | Autopista sur - costado sur (zona verde junto al puente vehícular) | Prebloqueo/maduración bloque | 14/03/2022 a 19/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1582 | Jazmin de la china | 6010303000290 | Autopista sur - costado sur (zona verde junto al puente vehícular) | Prebloqueo/maduración bloque | 14/03/2022 a 19/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1584 | Jazmin de la china | 6010303000288 | Autopista sur - costado sur (zona verde junto al puente vehícular) | Prebloqueo/maduración bloque | 14/03/2022 a 19/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1586 | Jazmin de la china | 6010303000289 | Autopista sur - costado sur (zona verde junto al puente vehícular) | Prebloqueo/maduración bloque | 14/03/2022 a 19/03/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
NOTA: Las actividades silviculturales pueden presentar variación en la ejecución y verse alterada la programación