## PROGRAMACIÓN
CONTRATO DE OBRA 350 DE 2020 - GRUPO 6
No. | No. DE ÁRBOL | NOMBRE COMÚN | PAP (m) | ALTURA (m) | CLASE ALTIMÉTRICA | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
1 | 1 | 34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica | 0.134 | 3 | I | Traslado | 21/03/2022 - 27/03/2022 | Parque Simón Bolívar
2 | 2 | 34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica | 0.103 | 2.5 | I | Traslado | 21/03/2022 - 27/03/2022 | Parque Simón Bolívar
3 | 3 | 34 34 - Nogal, cedro nogal, cedro negro - Juglans neotropica | 0.115 | 3 | I | Traslado | 21/03/2022 - 27/03/2022 | Parque Simón Bolívar
4 | 4 | 357 357 - Mano de oso - Oreopanax bogotensis | 0.323 | 5 | I | Traslado | 21/03/2022 - 27/03/2022 | Parque Simón Bolívar
5 | 8 | 357 357 - Mano de oso - Oreopanax bogotensis | 0.306 | 4 | I | Traslado | 21/03/2022 - 27/03/2022 | Parque Simón Bolívar
6 | 9 | 57 57 - Cucharo - Myrsine guianensis | 0.26 | 3.5 | I | Traslado | 21/03/2022 - 27/03/2022 | Parque Simón Bolívar
7 | 598 | 33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana | 0.78 | 8 | II | Prebloqueo y Traslado | 21/03/2022 - 27/03/2022 | Parque Simón Bolívar
8 | 599 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | 0.63 | 7 | II | Traslado | 21/03/2022 - 27/03/2022 | Parque Simón Bolívar
9 | 639 | 47 47 - Magnolio - Magnolia grandiflora | 0.53 | 4 | I | Traslado | 21/03/2022 - 27/03/2022 | Transversal 59A con Carrera 60
10 | 640 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0.96 | 9 | II | Traslado | 21/03/2022 - 27/03/2022 | Transversal 59A con Calle 63
11 | 717 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0.97 | 9 | II | Tala | 21/03/2022 - 27/03/2022 | No Aplica
12 | 651 | 47 47 - Magnolio - Magnolia grandiflora | 0.62 | 5 | II | Traslado | 21/03/2022 - 27/03/2022 | Transversal 59A con Calle 63
13 | 652 | 47 47 - Magnolio - Magnolia grandiflora | 0.28 | 3 | I | Traslado | 21/03/2022 - 27/03/2022 | Transversal 59A con Calle 63
14 | 654 | 47 47 - Magnolio - Magnolia grandiflora | 0.44 | 5 | II | Traslado | 21/03/2022 - 27/03/2022 | Transversal 59A con Carrera 60
15 | 655 | 47 47 - Magnolio - Magnolia grandiflora | 0.33 | 5 | II | Traslado | 21/03/2022 - 27/03/2022 | Transversal 59A con Carrera 60
16 | 1685 | 364 364 - Cariseco - Billia rosea | 0.03 | 1.6 | I | Prebloqueo y Traslado | 21/03/2022 - 27/03/2022 | Parque Simón Bolívar
17 | 1693 | 99 99 - Guamo santafereño - Inga sp. | 0.37 | 5 | I | Traslado | 21/03/2022 - 27/03/2022 | Parque Simón Bolívar
18 | 1703 | 56 56 - Corono - Xylosma spiculiferum | 0.03 | 1.7 | I | Traslado | 21/03/2022 - 27/03/2022 | Parque Simón Bolívar
19 | 1704 | 104 104 - Garrocho - Viburnum tinoides | 0.06 | 2 | I | Traslado | 21/03/2022 - 27/03/2022 | Parque Simón Bolívar
20 | 1754 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 1.45 | 16 | III | Prebloqueo y Traslado | 21/03/2022 - 27/03/2022 | Parque Simón Bolívar
21 | 1774 | 65 65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum | 0.56 | 6 | II | Traslado | 21/03/2022 - 27/03/2022 | Parque Simón Bolívar
22 | 1787 | 33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana | 0.26 | 4.5 | I | Traslado | 21/03/2022 - 27/03/2022 | Parque Simón Bolívar
23 | 1789 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | 0.7 | 6 | II | Traslado | 21/03/2022 - 27/03/2022 | Parque Simón Bolívar