## PROGRAMACIÓN
CONTRATO DE OBRA 350 DE 2020 - GRUPO 6
No. | No. DE ÁRBOL | NOMBRE COMÚN | PAP (m) | ALTURA (m) | CLASE ALTIMÉTRICA | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
1 | 4 | 357 357 - Mano de oso - Oreopanax bogotensis | 0.323 | 5 | I | Traslado | 28/03/2022 - 03/04/2022 | Parque Simón Bolívar
2 | 8 | 357 357 - Mano de oso - Oreopanax bogotensis | 0.306 | 4 | I | Traslado | 28/03/2022 - 03/04/2022 | Parque Simón Bolívar
3 | 9 | 57 57 - Cucharo - Myrsine guianensis | 0.26 | 3.5 | I | Traslado | 28/03/2022 - 03/04/2022 | Parque Simón Bolívar
4 | 1685 | 364 364 - Cariseco - Billia rosea | 0.03 | 1.6 | I | Prebloqueo y Traslado | 28/03/2022 - 03/04/2022 | Parque Simón Bolívar
5 | 1703 | 56 56 - Corono - Xylosma spiculiferum | 0.03 | 1.7 | I | Traslado | 28/03/2022 - 03/04/2022 | Parque Simón Bolívar
6 | 1704 | 104 104 - Garrocho - Viburnum tinoides | 0.06 | 2 | I | Traslado | 28/03/2022 - 03/04/2022 | Parque Simón Bolívar