## Hoja1
Grupo | 8 |  |  | Contrato de obra |  | IDU-352-2020
Periodo | De: | 2022-03-26 |  | A: | 2022-04-01
NÚMERO | ESPECIE | CODIGO | LOCALIZACIÓN | TIPO DE | FECHA DE | PUNTO DE
DE ÁRBOL |  | SIGAU | (Colocar emplazamiento separador, andén, etc y la dirección aprox.) | TRATAMIENTO | ACTIVIDAD | REUBICACIÓN
(Solo para traslados)
28 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 12010805000366 | Av clle 100 # 64-35 costado sur | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde (En revision)
29 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000367 | Av .clle 100 No. 64- 35 costado sur | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Zona verde Conexión Cra 50 con Cll 80 (en revision)
30 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000368 | Av clle 100 No. 64- 51 costado sur | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Zona verde Conexión Cra 50 con Cll 80 (en revision)
31 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000369 | Av clle 100 No. 64- 51 costado sur | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Calle 80 con carrera 55 (en revision)
32 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000370 | Av clle 100 No. 64- 51 costado sur | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Zona verde Conexión Cra 50 con Cll 80 (en revision)
33 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000371 | Av clle 100 No. 64- 51 costado sur | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Zona verde Conexión Cra 50 con Cll 80 (en revision)
34 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000372 | Av clle 100 No. 64- 51 costado sur | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Zona verde Conexión Cra 50 con Cll 80 (en revision)
35 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000373 | Av clle 100 No. 64- 51 costado sur | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Zona verde Conexión Cra 50 con Cll 80 (en revision)
36 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000374 | Av clle 100 No. 64- 51 costado sur | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Zona verde Conexión Cra 50 con Cll 80 (en revision)
37 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000375 | Av clle 100 No. 64- 51 costado sur | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Calle 79 B entre Cras 51 y 53 (en revision)
38 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000376 | Av. Cl 100 con Cra 63 costado sur | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Calle 79 B entre Cras 51 y 53 (en revision)
39 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000405 | Av. Cl 100 con Cra 63 costado sur | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Calle 79 B entre Cras 51 y 53 (en revision)
144 | 38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae | 12010901000019 | Av. clle 100 entre Av. Suba y Cra 54 | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Calle 79 B entre Cras 51 y 53 (en revision)
145 | 38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae | 12010901000018 | Av. clle 100 entre Av. Suba y Cra 54 | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Calle 79 B entre Cras 51 y 53 (en revision)
146 | 38 38 - Caucho tequendama - Ficus tequendamae | 12010901000017 | Av. clle 100 entre Av. Suba y Cra 54 | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Calle 79 B entre Cras 51 y 53 (en revision)
390 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010901000171 | Av. clle 100 entre cra 47 y Cra 48 | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Zona verde Conexión Cra 50 con Cll 80 (en revision)
391 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010901000170 | Av. clle 100 entre cra 47 y Cra 48 | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Cra 29 C - Calles 79 y 79b (en revision)
392 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010901000169 | Av. clle 100 entre cra 47 y Cra 48 | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Cra 29 C - Calles 79 y 79b (en revision)
780 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 11010301001316 | Av. Clle 100 entre Cra 64 y Cra 65 A | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde (en revision)
781 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 11010301001315 | Av. Clle 100 entre Cra 64 y Cra 65 A | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde (en revision)
872 | 125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina | 11010301001390 | Cra 61 No. 100 - 24 | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde (En revision)
1189 | 48 48 - Sangregao, drago, croto - Croton bogotensis | 12010805000394 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde (En revision)
1190 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | 12010805000354 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde (En revision)
1192 | 77 77 - Calistemo lloron - Melaleuca viminalis | 12010805000350 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde (En revision)
1193 | 65 65 - Mano de oso - Oreopanax incisus | 12010805000346 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde (En revision)
1196 | 368 368 - Endrino - Myrcia popayanensis | 12010805000345 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde (En revision)
1197 | 59 59 - Gaque - Clusia multiflora | 12010805000342 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde (En revision)
1198 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | 12010805000396 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde (En revision)
1199 | 48 48 - Sangregao, drago, croto - Croton bogotensis | 12010805000395 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde (En revision)
1202 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | 12010805000333 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde (En revision)
1203 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 12010805000389 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde (En revision)
1204 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 12010805000388 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde (En revision)
60 | 78 78 - Cayeno - Hibiscus rosa- sinensis | 12010805000142 | CR 61 BIS 99 | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde (En revision)
61 | 78 78 - Cayeno - Hibiscus rosa- sinensis | 12010805000145 | CR 61 BIS 99 | TRASLADO | 26/03/2022 al 01/04/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde (En revision)
Nota: Los tratamientos silviculturales reprogramados, corresponde a actividades que por circunstancias climaticas (fuertes lluvias), presencia de nidos, no fue posible ejecutar.