## Hoja1
GRUPO | 1 |  |  | Contrato de Obra |  | 345-2020
Periodo | De: | 2022-04-11 |  | A: | 2022-04-12
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
944 | Falso pimiento | 16020103000447 | Av. 68 - entre calles 26 y 18 sur - separador central | Traslado | 11/04/2022 a 12/04/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
945 | Falso pimiento | 16020103000448 | Av. 68 - entre calles 26 y 18 sur - separador central | Traslado | 11/04/2022 a 12/04/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
947 | Falso pimiento | 16020103000450 | Av. 68 - entre calles 26 y 18 sur - separador central | Traslado | 11/04/2022 a 12/04/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
952 | Falso pimiento | 16021602000256 | Av. 68 - entre calles 26 y 18 sur - separador central | Traslado | 11/04/2022 a 12/04/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
955 | Falso pimiento | 16021602000253 | Av. 68 - entre calles 26 y 18 sur - separador central | Traslado | 11/04/2022 a 12/04/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1569 | Jazmin de la china | 6010303000233 | Autopista sur con cl 40 sur frente a alkosto de venecia. | Traslado | 11/04/2022 a 12/04/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1571 | Jazmin de la china | 6010303000235 | Autopista sur con cl 40 sur frente a alkosto de venecia. | Traslado | 11/04/2022 a 12/04/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1579 | Jazmin de la china | 06010303000243 | Autopista sur con cl 44 sur costado norte. | Traslado | 11/04/2022 a 12/04/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1581 | Jazmin de la china | 06010303000242 | Cl 45 a sur # 53 - 45 costado sur | Traslado | 11/04/2022 a 12/04/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1584 | Jazmin de la china | 6010303000288 | Autopista sur - costado sur (zona verde junto al puente vehícular) | Traslado | 11/04/2022 a 12/04/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1585 | Jazmin de la china | 06010303000240 | Cl 45 a sur # 53 a - 17 costado sur | Traslado | 11/04/2022 a 12/04/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1587 | Jazmin de la china | 6010303000239 | Cl 45 a sur # 53 a - 05 costado sur | Traslado | 11/04/2022 a 12/04/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1590 | Jazmin de la china | 6010303000236 | Cl 45 a sur # 53 - 77 costado sur | Traslado | 11/04/2022 a 12/04/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
1601 | Jazmin de la china | 6010303000333 | Cl 45 a sur # 53 - 57 costado sur | Traslado | 11/04/2022 a 12/04/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
28 | Caucho sababero | 16021602000262 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Traslado | 11/04/2022 a 12/04/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
30 | Caucho sababero | 16021602000261 | Av. 68 - Frente a la Cl. 26 sur ovoide | Traslado | 11/04/2022 a 12/04/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
496 | Caucho sababero | 08012206000690 | Av. Cra 68 con Av. Cl 26 sur (1° de Mayo) oreja sur occidental | Traslado | 11/04/2022 a 12/04/2022 | Parque y zona verde Calle 38 sur con carrera 97 F (Tierra Buena)
NOTA: Las actividades silviculturales pueden presentar variación en la ejecución y verse alterada la programación