## PROGRAMACIÓN
CONTRATO DE OBRA 350 DE 2020 - GRUPO 6
No. | No. DE ÁRBOL | NOMBRE COMÚN | PAP (m) | ALTURA (m) | CLASE ALTIMÉTRICA | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
1 | 598 | 33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana | 0.78 | 8 | II | Prebloqueo y Traslado | 18/04/2022 - 24/04/2022 | Parque Simón Bolívar
2 | 599 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | 0.63 | 7 | II | Prebloqueo y Traslado | 18/04/2022 - 24/04/2022 | Parque Simón Bolívar
3 | 639 | 47 47 - Magnolio - Magnolia grandiflora | 0.53 | 4 | I | Prebloqueo y Traslado | 18/04/2022 - 24/04/2022 | Transversal 59A con Carrera 60
4 | 640 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0.96 | 9 | II | Prebloqueo y Traslado | 18/04/2022 - 24/04/2022 | Transversal 59A con Calle 63
5 | 1685 | 364 364 - Cariseco - Billia rosea | 0.03 | 1.6 | I | Prebloqueo y Traslado | 18/04/2022 - 24/04/2022 | Parque Simón Bolívar
6 | 1693 | 99 99 - Guamo santafereño - Inga sp. | 0.37 | 5 | I | Prebloqueo y Traslado | 18/04/2022 - 24/04/2022 | Parque Simón Bolívar
7 | 1754 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 1.45 | 16 | III | Tala | 18/04/2022 - 24/04/2022 | No Aplica
8 | 1774 | 65 65 - Mano de oso - Oreopanax floribundum | 0.56 | 6 | II | Prebloqueo y Traslado | 18/04/2022 - 24/04/2022 | Parque Simón Bolívar
9 | 1789 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | 0.7 | 6 | II | Prebloqueo y Traslado | 18/04/2022 - 24/04/2022 | Parque Simón Bolívar