## PROGRAMACIÓN
CONTRATO DE OBRA 350 DE 2020 - GRUPO 6
No. | No. DE ÁRBOL | NOMBRE COMÚN | PAP (m) | ALTURA (m) | CLASE ALTIMÉTRICA | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
1 | 599 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | 0.63 | 7 | II | Prebloqueo y Traslado | 09/05/2022 - 15/05/2022 | Parque Simón Bolívar
2 | 1685 | 364 364 - Cariseco - Billia rosea | 0.03 | 1.6 | I | Prebloqueo y Traslado | 09/05/2022 - 15/05/2022 | Parque Simón Bolívar
3 | 1693 | 99 99 - Guamo santafereño - Inga sp. | 0.37 | 5 | I | Prebloqueo y Traslado | 09/05/2022 - 15/05/2022 | Parque Simón Bolívar
4 | 1787 | 33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana | 0.26 | 4.5 | I | Prebloqueo y Traslado | 09/05/2022 - 15/05/2022 | Parque Simón Bolívar
5 | 1789 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | 0.7 | 6 | II | Prebloqueo y Traslado | 09/05/2022 - 15/05/2022 | Parque Simón Bolívar