## Hoja1
GRUPO | 8 |  |  | Contrato de obra |  | IDU-352-2020
Periodo | De: | 2022-05-07 |  | A: | 2022-05-13
NÚMERO | ESPECIE | CODIGO | LOCALIZACIÓN | TIPO DE | FECHA DE | PUNTO DE
DE ÁRBOL |  | SIGAU | (Colocar emplazamiento separador, andén, etc y la dirección aprox.) | TRATAMIENTO | ACTIVIDAD | REUBICACIÓN
(Solo para traslados)
34 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000372 | Av clle 100 No. 64- 51 costado sur | TRASLADO | 07/05/2022 al 13/05/2022 | Zona verde Conexión Cra 50 con Cll 80
390 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010901000171 | Av. clle 100 entre cra 47 y Cra 48 | TRASLADO | 07/05/2022 al 13/05/2022 | Zona verde Conexión Cra 50 con Cll 80
392 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | 12010901000169 | Av. clle 100 entre cra 47 y Cra 48 | TRASLADO | 07/05/2022 al 13/05/2022 | Cra 29 C - Calles 79 y 79b
1196 | 368 368 - Endrino - Myrcia popayanensis | 12010805000345 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 07/05/2022 al 13/05/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde
1199 | 48 48 - Sangregao, drago, croto - Croton bogotensis | 12010805000395 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 07/05/2022 al 13/05/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde
1203 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 12010805000389 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 07/05/2022 al 13/05/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde
1204 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 12010805000388 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 07/05/2022 al 13/05/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde
60 | 78 78 - Cayeno - Hibiscus rosa- sinensis | 12010805000142 | CR 61 BIS 99 | TRASLADO | 07/05/2022 al 13/05/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde
61 | 78 78 - Cayeno - Hibiscus rosa- sinensis | 12010805000145 | CR 61 BIS 99 | TRASLADO | 07/05/2022 al 13/05/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde
119 | 375 375 - Lavanda - Brunfelsia pauciflora | 12010901000390 | AV SUBA CL 98 A 66 | TRASLADO | 07/05/2022 al 13/05/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde
120 | 375 375 - Lavanda - Brunfelsia pauciflora | 12010901000391 | AV SUBA CL 98 A 66 | TRASLADO | 07/05/2022 al 13/05/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde
121 | 241 241 - Schefflera - Schefflera Spp. | 12010901000392 | AV SUBA CL 98 A 66 | TRASLADO | 07/05/2022 al 13/05/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde
122 | 241 241 - Schefflera - Schefflera Spp. | 12010901000393 | AV SUBA CL 98 A 66 | TRASLADO | 07/05/2022 al 13/05/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde
125 | 241 241 - Schefflera - Schefflera Spp. | 12010901000396 | AV SUBA CL 98 A 66 | TRASLADO | 07/05/2022 al 13/05/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde
126 | 375 375 - Lavanda - Brunfelsia pauciflora | 12010901000401 | AV SUBA CL 98 A 66 | TRASLADO | 07/05/2022 al 13/05/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde
127 | 375 375 - Lavanda - Brunfelsia pauciflora | 12010901000402 | AV SUBA CL 98 A 66 | TRASLADO | 07/05/2022 al 13/05/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde
Nota: Los tratamientos silviculturales reprogramados, corresponde a actividades que por circunstancias climaticas (fuertes lluvias), presencia de nidos, no fue posible ejecutar.