## Crong
Grupo 5: Av 68 desde Calle 24 a Calle 46 |  |  | Contrato de Obra: | IDU-349 de 2021
Periodo | DE: 23-27 Mayo de 2022
N° de Arbol | Especie | Codigo SIGAU | Localizacion | Tipo de Tratamiento | Fecha de actividad
303 | 35 35 - Roble - Quercus humboldtii | 13010105000428 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-05-25
304 | 35 35 - Roble - Quercus humboldtii | 13010105000427 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-05-25
305 | 333 333 - Fucsia arbustiva - Fucsia arborea | 13010105000426 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-05-25
306 | 35 35 - Roble - Quercus humboldtii | 13010105000425 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-05-25
307 | 35 35 - Roble - Quercus humboldtii | 13010105000464 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-05-26
308 | 374 374 - Helecho arborecente - Cyathea caracasana | 13010105000424 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-05-26
309 | 35 35 - Roble - Quercus humboldtii | 13010105000149 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-05-26
316 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 13010105000423 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-05-26
318 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | 13010105000256 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-05-27
1353 | 333 333 - Fucsia arbustiva - Fucsia arborea | 09012101000378 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-05-27
1355 | 374 374 - Helecho arborecente - Cyathea caracasana | 09012101000304 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-05-27
1356 | 374 374 - Helecho arborecente - Cyathea caracasana | 09012101000377 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-05-27
1357 | 333 333 - Fucsia arbustiva - Fucsia arborea | 09012101000439 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-05-27