## Hoja 1
GRUPO | 7 |  |  | Contrato de Obra |  | 351-2020
Periodo | De: | 2022-05-23 |  | A: | 2022-05-29
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
66 | Caucho benjamin | 12010504000132 | AV 68 entre calles 76 y 80 costado oriental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
75 | Guayacan de Manizales | 12010704000062 | AV 68 entre calles 76 y 80 costado oriental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
78 | Guayacan de Manizales | 12010704000138 | AV 68 entre calles 76 y 80 costado oriental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
85 | Eugenia | 12010704000163 | AV 68 entre calles 76 y 80 costado oriental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
835 | Jazmin de la china | 12010506000041 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
836 | Jazmin de la china | 12010506000040 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
855 | Durazno comun | 12010506000043 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
856 | Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella | 10010203000304 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
857 | Chicala, chirlobirlo, flor amarillo | 10010203000173 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
858 | Cerezo | 10010203000305 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
861 | Caucho sabanero | 10010203000307 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
878 | Caucho sabanero | 10010203000188 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
880 | Caucho sabanero | 10010203000209 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
882 | Caucho tequendama | 10010203000193 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
883 | Caucho tequendama | 10010203000194 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
884 | Liquidambar, estoraque | 10010203000210 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
893 | Holly liso | 10010203000199 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
895 | Holly liso | 10010203000308 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
898 | Caucho tequendama | 10010203000309 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
899 | Sauco | 10010203000215 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
905 | Liquidambar, estoraque | 10010203000155 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
908 | Sauco | 10010203000157 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
910 | Caucho tequendama | 10010203000158 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
912 | Liquidambar, estoraque | 10010203000159 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
914 | Caucho sabanero | 10010203000160 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
916 | Sauco | 10010203000218 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
918 | Sauco | 10010203000219 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
920 | Caucho sabanero | 10010203000221 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
921 | Caucho tequendama | 10010203000223 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
923 | Caucho benjamin | 10010203000225 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
925 | Caucho sabanero | 10010203000227 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1044 | Caucho sabanero | 12010504000124 | AV 68 entre calles 76 y 80 costado oriental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1045 | Caucho sabanero | 12010504000125 | AV 68 entre calles 76 y 80 costado oriental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1046 | Caucho sabanero | 12010504000128 | AV 68 entre calles 76 y 80 costado oriental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1047 | Caucho sabanero | 12010504000126 | AV 68 entre calles 76 y 80 costado oriental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1049 | Magnolio | 12010704000051 | AV 68 entre calles 76 y 80 costado oriental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1053 | Caucho benjamin | 12010704000276 | AV 68 entre calles 76 y 80 costado oriental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1054 | Caucho benjamin | 12010704000277 | AV 68 entre calles 76 y 80 costado oriental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1055 | Caucho benjamin | 12010704000278 | AV 68 entre calles 76 y 80 costado oriental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1060 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 12010704000067 | AV 68 entre calles 76 y 80 costado oriental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1061 | Guayacan de Manizales | 12010704000134 | AV 68 entre calles 76 y 80 costado oriental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1062 | Guayacan de Manizales | 12010704000135 | AV 68 entre calles 76 y 80 costado oriental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1065 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 12010704000280 | AV 68 entre calles 76 y 80 costado oriental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1069 | Guayacan de Manizales | 12010704000281 | AV 68 entre calles 76 y 80 costado oriental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1070 | Sauce lloron | 12010704000282 | AV 68 entre calles 76 y 80 costado oriental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1073 | Cerezo | 12010704000120 | AV 68 entre calles 76 y 80 costado oriental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1075 | Liquidambar, estoraque | 12010704000119 | AV 68 entre calles 76 y 80 costado oriental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1079 | Guayacan de Manizales | 12010704000117 | AV 68 entre calles 76 y 80 costado oriental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1081 | Liquidambar, estoraque | 12010704000116 | AV 68 entre calles 76 y 80 costado oriental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1084 | Caucho benjamin | 12010704000286 | AV 68 entre calles 76 y 80 costado oriental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1100 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 12010506000087 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1101 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 12010506000088 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1102 | Guayacan de Manizales | 12010506000089 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1103 | Sauco | 12010506000182 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1106 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 12010506000092 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1108 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 12010506000094 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1110 | Liquidambar, estoraque | 12010506000096 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1111 | Magnolio | 12010506000097 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1112 | Liquidambar, estoraque | 12010506000098 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1118 | Motilon, chuguaca | 12010506000183 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1122 | Sauco | 12010506000184 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1125 | Liquidambar, estoraque | 12010506000108 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1126 | Guayacan de Manizales | 12010506000109 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1127 | Magnolio | 12010506000110 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1129 | Sauco | 12010506000112 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1130 | Liquidambar, estoraque | 12010506000113 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1131 | Liquidambar, estoraque | 12010506000114 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1132 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 12010506000115 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1133 | Araucaria | 12010506000116 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1134 | Liquidambar, estoraque | 12010506000117 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1135 | Liquidambar, estoraque | 12010506000118 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1138 | Liquidambar, estoraque | 12010506000076 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1140 | Liquidambar, estoraque | 2021005000077 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1141 | Liquidambar, estoraque | 12010506000080 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1142 | Liquidambar, estoraque | 12010506000120 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1143 | Magnolio | 12010506000121 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1144 | Liquidambar, estoraque | 12010506000122 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1146 | Liquidambar, estoraque | 12010506000124 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1147 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 12010506000125 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1148 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 12010506000126 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1149 | Magnolio | 12010506000127 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1150 | Liquidambar, estoraque | 12010506000128 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1151 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 12010506000129 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1152 | Liquidambar, estoraque | 12010506000186 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1153 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 12010506000130 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1154 | Magnolio | 12010506000131 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1155 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 12010506000132 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1156 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 12010506000133 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1157 | Liquidambar, estoraque | 12010506000134 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1159 | Liquidambar, estoraque | 12010506000136 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1160 | Liquidambar, estoraque | 12010506000137 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1163 | Acacia negra, gris | 12010506000140 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1164 | Acacia japonesa | 12010506000141 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1165 | Liquidambar, estoraque | 12010506000142 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1168 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 12010506000145 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1169 | Liquidambar, estoraque | 12010506000146 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1170 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 12010506000147 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1171 | Liquidambar, estoraque | 12010506000148 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1172 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 12010506000149 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1173 | Liquidambar, estoraque | 12010506000150 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1175 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 12010506000152 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1176 | Liquidambar, estoraque | 12010506000187 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1177 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 12010506000153 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1178 | Liquidambar, estoraque | 12010506000154 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1179 | Liquidambar, estoraque | 12010506000155 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1204 | Caucho benjamin | 12010506000180 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.
1205 | Jazmin del cabo, laurel huesito | 12010506000181 | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 23 al 29 de mayo de 2022 | N.A.