## PROGRAMACIÓN
CONTRATO DE OBRA 350 DE 2020 - GRUPO 6
No. | No. DE ÁRBOL | NOMBRE COMÚN | PAP (m) | ALTURA (m) | CLASE ALTIMÉTRICA | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
1 | 599 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | 0.63 | 7 | II | Traslado | 13/06/2022 - 19/06/2022 | Parque Simón Bolívar
2 | 699 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0.16 | 2 | I | Traslado | 13/06/2022 - 19/06/2022 | Transversal 59A entre Carrera 60 y Calle 63
3 | 702 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0.17 | 2.5 | I | Traslado | 13/06/2022 - 19/06/2022 | Transversal 59A entre Carrera 60 y Calle 63
4 | 708 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0.11 | 3 | I | Traslado | 13/06/2022 - 19/06/2022 | Transversal 59A entre Carrera 60 y Calle 63
5 | 712 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0.13 | 3 | I | Traslado | 13/06/2022 - 19/06/2022 | Transversal 59A entre Carrera 60 y Calle 63
6 | 714 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0.11 | 2 | I | Traslado | 13/06/2022 - 19/06/2022 | Transversal 59A entre Carrera 60 y Calle 63
7 | 715 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0.14 | 2.5 | I | Traslado | 13/06/2022 - 19/06/2022 | Transversal 59A entre Carrera 60 y Calle 63
8 | 781 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.2 | 2 | I | Prebloqueo | 13/06/2022 - 19/06/2022 | Transversal 59A entre Carrera 60 y Calle 63
9 | 782 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.71 | 7 | I | Prebloqueo | 13/06/2022 - 19/06/2022 | Transversal 59A entre Carrera 60 y Calle 63
10 | 783 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.684 | 6.5 | I | Prebloqueo | 13/06/2022 - 19/06/2022 | Transversal 59A entre Carrera 60 y Calle 63
11 | 784 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.99 | 7 | II | Prebloqueo | 13/06/2022 - 19/06/2022 | Transversal 59A entre Carrera 60 y Calle 63
12 | 785 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 1.09 | 6 | II | Prebloqueo | 13/06/2022 - 19/06/2022 | Transversal 59A entre Carrera 60 y Calle 63
13 | 890 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 0.91 | 8 | II | Prebloqueo | 13/06/2022 - 19/06/2022 | Transversal 59A entre Carrera 60 y Calle 63
14 | 1685 | 364 364 - Cariseco - Billia rosea | 0.03 | 1.6 | I | Traslado | 13/06/2022 - 19/06/2022 | Parque Simón Bolívar
15 | 1693 | 99 99 - Guamo santafereño - Inga sp. | 0.37 | 5 | I | Traslado | 13/06/2022 - 19/06/2022 | Parque Simón Bolívar
16 | 1787 | 33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana | 0.26 | 4.5 | I | Traslado | 13/06/2022 - 19/06/2022 | Parque Simón Bolívar
17 | 1789 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | 0.7 | 6 | II | Traslado | 13/06/2022 - 19/06/2022 | Parque Simón Bolívar