## Crong
Grupo 5: Av 68 desde Calle 24 a Calle 46 |  |  | Contrato de Obra: | IDU-349 de 2021
Periodo | DE:21-25 Junio de 2022
N° de Arbol Inventario | Especie | Codigo SIGAU | Localizacion | Tipo de Tratamiento | Fecha de actividad
3 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 13010501000136 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-21
4 | 35 35 - Roble - Quercus humboldtii | 13010105000149 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-21
10 | 18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense | 13010105000543 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-21
11 | 33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana | 13010105000553 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-21
12 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000513 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-21
13 | 18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense | 13010105000542 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-21
14 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000512 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-21
15 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000511 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-21
16 | 33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana | 13010105000554 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-21
17 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000510 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-21
18 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000508 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-21
19 | 18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense | 13010105000541 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-21
20 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000507 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-21
21 | 33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana | 13010105000555 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-21
22 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000506 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-21
23 | 18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense | 13010105000540 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-21
24 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000505 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-21
25 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000504 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-21
26 | 33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana | 13010105000556 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-21
27 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000503 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-22
28 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000502 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-23
29 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000501 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-23
30 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000500 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-23
31 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000493 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-23
32 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000492 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-23
33 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000491 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-23
34 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000490 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-23
35 | 18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense | 13010105000537 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-23
36 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000489 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-23
37 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000488 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-23
38 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000494 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-24
39 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000495 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-24
40 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000496 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-24
41 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000497 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-24
42 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000498 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-24
43 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000499 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-24
44 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000536 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-24
45 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000517 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-24
46 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000518 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-24
47 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000519 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-24
48 | 35 35 - Roble - Quercus humboldtii | 13010105000302 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-25
49 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000520 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-25
50 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000521 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-25
51 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000522 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-25
52 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000523 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-25
53 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000524 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-25
54 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000525 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-25
55 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000526 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-25
56 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000527 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-25