## Crong
| Grupo 5: Av 68 desde Calle 24 a Calle 46 |  |  | Contrato de Obra: | IDU-349 de 2021
| Periodo | DE:28Junio-2 julio de 2022
Resolucion | N° de Arbol Inventario | Especie | Codigo SIGAU | Localizacion | Tipo de Tratamiento | Fecha de actividad
1546 sw 2022 | 316 | Palma fenix | 13010105000423 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-28
1987 de 2022 | 10 | 18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense | 13010105000543 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-28
1987 de 2022 | 11 | 33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana | 13010105000553 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-28
1987 de 2022 | 12 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000513 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-28
1987 de 2022 | 13 | 18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense | 13010105000542 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-29
1987 de 2022 | 14 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000512 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-29
1987 de 2022 | 15 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000511 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-29
1987 de 2022 | 16 | 33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana | 13010105000554 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-29
1987 de 2022 | 17 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000510 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-29
1987 de 2022 | 18 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000508 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-29
1987 de 2022 | 19 | 18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense | 13010105000541 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-29
1987 de 2022 | 20 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000507 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-29
1987 de 2022 | 21 | 33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana | 13010105000555 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-29
1987 de 2022 | 22 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000506 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-29
1987 de 2022 | 23 | 18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense | 13010105000540 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-30
1987 de 2022 | 24 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000505 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-30
1987 de 2022 | 25 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000504 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-30
1987 de 2022 | 26 | 33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana | 13010105000556 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-30
1987 de 2022 | 27 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000503 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-30
1987 de 2022 | 28 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000502 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-30
1987 de 2022 | 29 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000501 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-30
1987 de 2022 | 30 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000500 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-30
1987 de 2022 | 31 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000493 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-30
1987 de 2022 | 32 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000492 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-06-30
1987 de 2022 | 33 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000491 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-07-01
1987 de 2022 | 34 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000490 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-07-01
1987 de 2022 | 35 | 18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense | 13010105000537 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-07-01
1987 de 2022 | 36 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000489 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-07-01
1987 de 2022 | 37 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000488 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-07-01
1987 de 2022 | 38 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000494 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-07-01
1987 de 2022 | 39 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000495 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-07-01
1987 de 2022 | 40 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000496 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-07-01
1987 de 2022 | 41 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000497 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-07-01
1987 de 2022 | 42 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000498 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-07-01
1987 de 2022 | 43 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000499 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-07-02
1987 de 2022 | 44 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000536 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-07-02
1987 de 2022 | 45 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000517 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-07-02
1987 de 2022 | 46 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000518 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-07-02
1987 de 2022 | 47 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000519 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-07-02
1987 de 2022 | 49 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000520 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-07-02
1987 de 2022 | 50 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000521 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-07-02
1987 de 2022 | 51 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000522 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-07-02
1987 de 2022 | 52 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000523 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-07-02
1987 de 2022 | 53 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000524 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-07-02
1987 de 2022 | 54 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000525 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-07-02
1987 de 2022 | 55 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000526 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-07-02
1987 de 2022 | 56 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000527 | PUENTE CALLE 26 NUEVO - CONECTANTE | Traslado | 2022-07-02