## Hoja1
GrupoA1:G34A1:G38A1:G42G10A1:G40A1:G43 | 8 |  |  | Contrato de obra |  | 352
Periodo | De: | 2022-07-01 |  | A: | 2022-07-08
NÚMERO | ESPECIE | CODIGO | LOCALIZACIÓN | TIPO DE | FECHA DE | PUNTO DE
DE ÁRBOL |  | SIGAU | (Colocar emplazamiento separador, andén, etc y la dirección aprox.) | TRATAMIENTO | ACTIVIDAD | REUBICACIÓN
(Solo para traslados)
34 | 60 60 - Jazmin de la china - Ligustrum lucidum | 12010805000372 | Av clle 100 No. 64- 51 costado sur | TRASLADO | 1/07/2022 al 8/07/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde
1196 | 368 368 - Endrino - Myrcia popayanensis | 12010805000345 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 1/07/2022 al 8/07/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde
1199 | 48 48 - Sangregao, drago, croto - Croton bogotensis | 12010805000395 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 1/07/2022 al 8/07/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde
1203 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 12010805000389 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 1/07/2022 al 8/07/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde
1204 | 338 338 - Palma Alejandra - Archontophoenix alexandrae | 12010805000388 | Clle 100 No. 64-51 | TRASLADO | 1/07/2022 al 8/07/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde
121 | 241 241 - Schefflera - Schefflera Spp. | 12010901000392 | AV SUBA CL 98 A 66 | TRASLADO | 1/07/2022 al 8/07/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde
122 | 241 241 - Schefflera - Schefflera Spp. | 12010901000393 | AV SUBA CL 98 A 66 | TRASLADO | 1/07/2022 al 8/07/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde
125 | 241 241 - Schefflera - Schefflera Spp. | 12010901000396 | AV SUBA CL 98 A 66 | TRASLADO | 1/07/2022 al 8/07/2022 | Carrera 52 con calle 80 - zona verde