## PROGRAMACIÓN
CONTRATO DE OBRA 350 DE 2020 - GRUPO 6
No. | No. DE ÁRBOL | NOMBRE COMÚN | PAP (m) | ALTURA (m) | CLASE ALTIMÉTRICA | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
1 | 1693 | 99 99 - Guamo santafereño - Inga sp. | 0.37 | 5 | I | Traslado | 18/07/2022 - 24/07/2022 | Parque Simón Bolívar
2 | 1789 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | 0.7 | 6 | II | Traslado | 18/07/2022 - 24/07/2022 | Parque Simón Bolívar
3 | 719 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.32 | 12 | III | Liberación de avifauna | 18/07/2022 - 24/07/2022
4 | 720 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0.92 | 8 | II | Liberación de avifauna | 18/07/2022 - 24/07/2022
5 | 721 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0.97 | 8 | II | Liberación de avifauna | 18/07/2022 - 24/07/2022
6 | 722 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.36 | 9 | II | Liberación de avifauna | 18/07/2022 - 24/07/2022
7 | 723 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.65 | 8 | II | Liberación de avifauna | 18/07/2022 - 24/07/2022
8 | 724 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.59 | 8 | II | Liberación de avifauna | 18/07/2022 - 24/07/2022
9 | 725 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.27 | 9 | II | Liberación de avifauna | 18/07/2022 - 24/07/2022
10 | 726 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.07 | 10 | II | Liberación de avifauna | 18/07/2022 - 24/07/2022
11 | 727 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.48 | 9 | II | Liberación de avifauna | 18/07/2022 - 24/07/2022
12 | 728 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.37 | 8.5 | II | Liberación de avifauna | 18/07/2022 - 24/07/2022
13 | 729 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.82 | 10 | II | Liberación de avifauna | 18/07/2022 - 24/07/2022
14 | 730 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.15 | 11 | III | Liberación de avifauna | 18/07/2022 - 24/07/2022
15 | 731 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0.96 | 12 | III | Liberación de avifauna | 18/07/2022 - 24/07/2022
16 | 732 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.48 | 9 | II | Liberación de avifauna | 18/07/2022 - 24/07/2022
17 | 733 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.19 | 8 | II | Liberación de avifauna | 18/07/2022 - 24/07/2022
18 | 734 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0.85 | 8 | II | Liberación de avifauna | 18/07/2022 - 24/07/2022
19 | 735 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.39 | 8 | II | Liberación de avifauna | 18/07/2022 - 24/07/2022
20 | 736 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.13 | 10 | II | Liberación de avifauna | 18/07/2022 - 24/07/2022