## Hoja1 (hidden)
GRUPO | 9 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 353 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-11-02 |  | A: | 2021-11-06
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION | OBSERVACIONES
636 | Urapán, Fresno | 02021005000140 | separador central calle 100 entre cras 9 y 11 | TALA | 2021-11-02 | N/A
1183 | Sauce lloron | 02021005000307 | ANDEN COSTADO SUR CALLE 100 ENTRE CARRERAS 7 A 9 | TALA | 2021-11-02 | N/A
665 | Liquidambar, estoraque | 01020103000021 | separador norte 9 a 15 | TALA | 2021-11-02 | N/A
671 | Liquidambar, estoraque | 01020103000029 | separador norte 9 a 15 | TALA | 2021-11-02 | N/A
354 | Pino candelabro | 02021005000003 | SEPARADOR SUR ENTRE CRA 11 A 9 CON CALLE 100 | TALA | 2021-11-03 | N/A | la intervencion de este arbol esta sujeta a liberacion de avifauna con maquinaria especilizada, por lo tanto se reprograma su intervencion.
1184 | Pino candelabro | 02021005000305 | ANDEN COSTADO SUR CALLE 100 ENTRE CARRERAS 7 A 8A | TALA | 2021-11-03 | N/A | la intervencion de este arbol esta sujeta a liberacion de avifauna con maquinaria especilizada, por lo tanto se reprograma su intervencion.
601 | Urapán, Fresno | 02010906000172 | SEPARADOR CENTRAL CALLE 100, ENTRE CARRERAS 11 A 15 | TALA | 2021-11-03 | N/A | la intervencion de este arbol esta sujeta a liberacion de avifauna con maquinaria especilizada, por lo tanto se reprograma su intervencion.
605 | Cipres, Pino cipres, Pino | 02010906000168 |  | TALA | 2021-11-03 | N/A | la intervencion de este arbol esta sujeta a liberacion de avifauna con maquinaria especilizada, por lo tanto se reprograma su intervencion.
621 | Acacia japonesa | 02010906000257 |  | TALA | 2021-10-04 | N/A | NIDO POR CONFIRMAR
624 | Pino candelabro | 02021005000114 |  | TALA | 2021-10-04 | N/A | la intervencion de este arbol esta sujeta a liberacion de avifauna con maquinaria especilizada, por lo tanto se reprograma su intervencion.
638 | Acacia japonesa | 02021005000142 | SEPARADOR CENTRAL CALLE 100, ENTRE CARRERAS 11 A 14 | TALA | 2021-10-04 | N/A | NIDO
1129 | Caucho sabanero | 01020101000098 | anden norte 7 a 11 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1134 | Cipres, Pino cipres, Pino | 01020101000091 | anden norte 7 a 11 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1140 | Cipres, Pino cipres, Pino | 01020101000061 | anden norte 7 a 11 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1142 | Caucho sabanero | 01020101000062 | anden norte 7 a 11 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1520 | Pino romeron | 01020101000513 | separador cra 11 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1080 | Caucho sabanero | 01020103000041 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1085 | Sauco | 01020103000008 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1092 | Araucaria | 01020102000035 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1093 | Acacia japonesa | 01020102000034 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1094 | Urapán, Fresno | 01020102000019 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1095 | Caucho sabanero | 01020102000016 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1096 | Acacia negra, gris | 01020102000012 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1097 | Acacia negra, gris | 01020102000258 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1315 | Durazno comun | 01020104000207 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-10-04 | N/A
962 | eugenia | sin codigo | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-04 | N/A
963 | eugenia | sin codigo | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1001 | Chicala, chirlobirlo, flor amarillo | 01010105000453 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1002 | Chicala, chirlobirlo, flor amarillo | 01010105000454 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1004 | Cerezo, capuli | 01010105000456 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1005 | Chicala, chirlobirlo, flor amarillo | 01010105000457 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1033 | Chicala, chirlobirlo, flor amarillo | 01010105000392 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
1036 | Sauco | 01010105000372 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
1037 | Sauco | 01010105000373 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
1043 | Sauco | 01010105000379 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
1044 | Sauco | 01010105000380 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
1052 | Sauco | 01010105000385 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
20 | Sauco | O1010105000370 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
21 | Sauco | O1010105000529 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
22 | Sauco | O1010105000526 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
23 | Sauco | O1010105000372 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
24 | Sauco | O1010105000378 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
25 | Sauco | O1010105000381 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
26 | Sauco | O1010105000379 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
27 | Sauco | O1010105000530 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
30 | Sauco | O1010105000531 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
31 | Sauco | O1010105000532 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
32 | Sauco | O1010105000533 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-05 | N/A
33 | Sauco | O1010105000534 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-06 | N/A
34 | Sauco | O1010105000535 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-06 | N/A
35 | Sauco | O1010105000537 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-06 | N/A
36 | Sauco | O1010105000538 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-06 | N/A
67 | Sauco | O1010105000539 | anden norte 15 a 19 | TALA | 2021-10-06 | N/A
290 | Roble | 02010906000068 | ANDEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 15 Y 11 | BLOQUEO | 2021-11-03 | N/A
599 | Roble | 02010906000173 | SEPARADOR CENTRAL CALLE 100 ENTRE CRAS 15 Y 11 | BLOQUEO | 2021-11-03 | N/A
600 | Roble | 02010906000171 |  | BLOQUEO | 2021-11-04 | N/A
363 | Liquidambar, estoraque | 02010903000003 | SEPARADOR SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 19 Y 22 | BLOQUEO | 2021-11-04 | N/A
364 | Liquidambar, estoraque | 02010903000018 |  | BLOQUEO | 2021-11-05 | N/A
377 | Liquidambar, estoraque | 02010903000006 |  | BLOQUEO | 2021-11-05 | N/A
382 | Falso pimiento | 02010903000767 |  | BLOQUEO | 2021-11-06 | N/A
190 | Eugenia | 02010903000439 | ADEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 19 Y 22 | BLOQUEO | 2021-11-06 | N/A

## Hoja4 (hidden)
GRUPO | 9 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 353 DE 2020
PERIODO | DE: | 2021-11-29 |  | A: | 2021-12-04
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACION | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION | OBSERVACIONES
64 | Pino romeron | O2010903000594 | Calle 100 Cra 23 | PREBLOQUEO | 2021-11-29 | 11012704001451 | Conectante Av Calle 170 Av. Carrera 58
66 | Pino romeron | O2010903000384 | Calle 100 Cra 23 | PREBLOQUEO | 2021-11-29 | 11012704001657 | Conectante Av Calle 170 Av. Carrera 58
214 | Cerezo | 02010903000726 | ADEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 19 Y 22 | PREBLOQUEO | 2021-11-30 | N/A | Parques calle 102 carrera 46
216 | Eugenia | 02010903000065 | ADEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 19 Y 22 | PREBLOQUEO | 2021-11-30 | N/A | conectante suroriental calle 127 con autonorte
219 | Eugenia | 02010903000068 | ADEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 19 Y 22 | PREBLOQUEO | 2021-12-01 | N/A | conectante suroriental calle 127 con autonorte
220 | Eugenia | 02010903000069 | ADEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 19 Y 22 | PREBLOQUEO | 2021-12-01 | N/A | conectante suroriental calle 127 con autonorte
229 | Roble | 02010904000001 | ANDEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 15 Y 19 | PREBLOQUEO | 2021-12-02 | N/A | conectante suroriental calle 127 con autonorte
231 | Roble | 02010904000002 | ANDEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 15 Y 19 | PREBLOQUEO | 2021-12-03 | N/A | conectante suroriental calle 127 con autonorte
232 | Roble | 02010904000003 | ANDEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 15 Y 19 | PREBLOQUEO | 2021-12-03 | N/A | conectante suroriental calle 127 con autonorte
235 | Roble | 02010904000005 | ANDEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 15 Y 19 | PREBLOQUEO | 2021-12-04 | N/A | conectante suroriental calle 127 con autonorte
249 | Roble | 02010904000006 | ANDEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 15 Y 19 | PREBLOQUEO | 2021-12-04 | N/A | conectante suroriental calle 127 con autonorte
332 | Cipres | 02021005000335 | CALLE 100 ANDEN SUR CRAS 11 A 7 | TRASLADO | 2021-11-29 | Parque Cra 47 Calle 101b
333 | Cipres | 02021005000336 | CALLE 100 ANDEN SUR CRAS 11 A 7 | TRASLADO | 2021-11-29 | Parque Cra 47 Calle 101b
347 | Liquidambar, estoraque | 02021005000012 | CALLE 100 ANDEN SUR CRAS 11 A 7 | TRASLADO | 2021-11-29 | conectante suroriental calle 127 con autonorte
1179 | Lavanda | 02021005000340 | CALLE 100 ANDEN SUR CRAS 11 A 7 | TRASLADO | 2021-11-30 | Parques calle 102 carrera 46
1180 | Lavanda | 02021005000311 | CALLE 100 ANDEN SUR CRAS 11 A 7 | TRASLADO | 2021-11-30 | Parques calle 102 carrera 46
363 | Liquidambar, estoraque | 02010903000003 | CALLE 100 SEPARADOR SUR CARRERA 19 A 22 | TRASLADO | 2021-11-30 | Calle 106 entre carreras 9 y 13A,
364 | Liquidambar, estoraque | 02010903000018 | CALLE 100 SEPARADOR SUR CARRERA 19 A 22 | TRASLADO | 2021-12-01 | Calle 106 entre carreras 9 y 13A,
377 | Liquidambar, estoraque | 02010903000006 | CALLE 100 SEPARADOR SUR CARRERA 19 A 22 | TRASLADO | 2021-12-01 | Calle 106 entre carreras 9 y 13A, | nido
382 | Falso pimiento | 02010903000767 | CALLE 100 SEPARADOR SUR CARRERA 19 A 22 | TRASLADO | 2021-12-01 | Calle 111 con Cra 14
599 | Roble | 02010906000173 | CALLE 100 ENTRE CARRERAS 11 Y 15 | TRASLADO | 2021-12-02 | zona verde carrera 45A entre calle 124 a 127
600 | Roble | 02010906000171 | CALLE 100 ENTRE CARRERAS 11 Y 15 | TRASLADO | 2021-12-02 | zona verde carrera 45A entre calle 124 a 127
290 | Roble | 02010906000068 | CALLE 100 ENTRE CARRERAS 11 Y 15 | TRASLADO | 2021-12-02 | conectante nororiental calle 127 con autonorte
190 | Eugenia |  | ADEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 19 Y 22 | TRASLADO | 2021-12-03 | Calle 111 con Cra 14
191 | Eugenia | 02010903000056 | ADEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 19 Y 22 | TRASLADO | 2021-12-03 | Calle 111 con Cra 14
194 | Eugenia | 02010903000059 | ADEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 19 Y 22 | TRASLADO | 2021-12-04 | Calle 111 con Cra 14
198 | Eugenia | 02010903000063 | ADEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 19 Y 22 | TRASLADO | 2021-12-04 | Calle 111 con Cra 14 | nido
216 | Eugenia | 02010903000065 | ADEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 19 Y 22 | PREBLOQUEO | 2021-11-30 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
219 | Eugenia | 02010903000068 | ADEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 19 Y 22 | PREBLOQUEO | 2021-12-01 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
220 | Eugenia | 02010903000069 | ADEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 19 Y 22 | PREBLOQUEO | 2021-12-01 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
323 | Aguacate | 02021005000330. | ANDEN SUR CRAS 11 A 7 | PREBLOQUEO | 2021-12-02 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
229 | Roble | 02010904000001 | ANDEN SUR CRAS 11 A 7 | PREBLOQUEO | 2021-12-02 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
231 | Roble | 02010904000002 | ANDEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 15 Y 19 | PREBLOQUEO | 2021-12-03 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
232 | Roble | 02010904000003 | ANDEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 15 Y 19 | PREBLOQUEO | 2021-12-03 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
235 | Roble | 02010904000005 | ANDEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 15 Y 19 | PREBLOQUEO | 2021-12-04 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
249 | Roble | 02010904000006 | ANDEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 15 Y 19 | PREBLOQUEO | 2021-12-04 | N/A | RESOLUCION 2010 DE 2021
198 | Eugenia | 02010903000063 | ADEN SUR CALLE 100 ENTRE CRAS 19 Y 22 | TRASLADO | 2021-12-04 | Calle 111 con Cra 14 | RESOLUCION 2010 DE 2021
377 | Liquidambar, estoraque | 02010903000006 | CALLE 100 SEPARADOR SUR CARRERA 19 A 22 | TRASLADO | 2021-12-01 | Calle 106 entre carreras 9 y 13A, | RESOLUCION 2010 DE 2021

## Hoja(1)
GRUPO | 9 |  |  | CONTRATO DE OBRA | 353 DE 2020
PERIODO | DE: | 2022-07-18 |  | A: | 2022-07-24
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACIÓN | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION | OBSERVACIONES
538 | Caucho tequendama |  | Calle 100 carrera 22 A 19 separador central | TRASLADO | 2022-07-18 | Parque Sotavento (Calle 159 Carrera 54 ) | RESOLUCIÓN 2010 DE 2021
539 | Caucho tequendama |  | Calle 100 carrera 22 A 19 separador central | TRASLADO | 2022-07-18 | Parque Sotavento (Calle 159 Carrera 54 ) | RESOLUCIÓN 2010 DE 2021
614 | Roble |  | Avenida calle 100 entre carreras 13 y 11 separador central | PREBLOQUEO | 2022-07-18 | Separador central calle 100 Carrera 13 | RESOLUCIÓN 2010 DE 2021
567 | Caucho tequendama |  | Calle100 entre carrera 19 y 15 separador central | TRASLADO | 2022-07-19 | Calle 159 Carrera 54 (Parque Sotavento) | RESOLUCIÓN 2010 DE 2021
568 | Caucho tequendama |  | Calle100 entre carrera 19 y 15 separador central | TRASLADO | 2022-07-19 | Calle 159 Carrera 54 (Parque Sotavento) | RESOLUCIÓN 2010 DE 2021
614 | Roble |  | Avenida calle 100 entre carreras 13 y 11 separador central | BLOQUEO | 2022-07-21 | Separador central calle 100 Carrera 13 | RESOLUCIÓN 2010 DE 2021
569 | Caucho tequendama |  | Calle100 entre carrera 19 y 15 separador central | TRASLADO | 2022-07-21 | Calle 159 Carrera 54 (Parque Sotavento) | RESOLUCIÓN 2010 DE 2021
571 | Caucho tequendama |  | Calle100 entre carrera 19 y 15 separador central | TRASLADO | 2022-07-22 | Calle 159 Carrera 54 (Parque Sotavento) | RESOLUCIÓN 2010 DE 2021
614 | Roble |  | Avenida calle 100 entre carreras 13 y 11 separador central | TRASLADO | 2022-07-23 | Separador central calle 100 Carrera 13 | RESOLUCIÓN 2010 DE 2021
556 | Caucho tequendama |  | Calle 100 carrera 22 A 19 separador central | TRASLADO | 2022-07-23 | calle 189 carrera 11A ( Parque andalucia) | RESOLUCIÓN 2010 DE 2021

## Hoja3 (hidden)
1129 | Caucho sabanero | 01020101000098 | anden norte 7 a 11 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1142 | Caucho sabanero | 01020101000062 | anden norte 7 a 11 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1085 | Sauco | 01020103000008 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1092 | Araucaria | 01020102000035 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-11-03 | N/A
1093 | Acacia japonesa | 01020102000034 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1096 | Acacia negra, gris | 01020102000012 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-10-04 | N/A
1097 | Acacia negra, gris | 01020102000258 | anden norte 11 a 15 | TALA | 2021-10-04 | N/A