## Hoja 1
GRUPO | 7 |  |  | Contrato de Obra |  | 351-2020
Periodo | De: | 2022-08-01 |  | A: | 2022-08-07
Número árbol | Codigo SIGAU | Especie | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación | Resolución
1163 | 12010506000140 | 26 26 - Acacia negra, gris - Acacia decurrens | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 1 al 7 de Agosto de 2022 | N.A. | 1923 de 2021
1164 | 12010506000141 | 25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 1 al 7 de Agosto de 2022 | N.A. | 1923 de 2021
1165 | 12010506000142 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 1 al 7 de Agosto de 2022 | N.A. | 1923 de 2021
1168 | 12010506000145 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 1 al 7 de Agosto de 2022 | N.A. | 1923 de 2021
1169 | 12010506000146 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 1 al 7 de Agosto de 2022 | N.A. | 1923 de 2021
1170 | 12010506000147 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 1 al 7 de Agosto de 2022 | N.A. | 1923 de 2021
1171 | 12010506000148 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 1 al 7 de Agosto de 2022 | N.A. | 1923 de 2021
1172 | 12010506000149 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 1 al 7 de Agosto de 2022 | N.A. | 1923 de 2021
1173 | 12010506000150 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 1 al 7 de Agosto de 2022 | N.A. | 1923 de 2021
1175 | 12010506000152 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 1 al 7 de Agosto de 2022 | N.A. | 1923 de 2021
2061 | 12010705000474 | Sauco | AK 68 # 80 - 90 | Tala | 1 al 7 de Agosto de 2022 | N.A. | 731 de 2022
2062 | 12010705000473 | Acacia negra | AK 68 # 80 - 90 | Tala | 1 al 7 de Agosto de 2022 | N.A. | 731 de 2022
2063 | 12010705000472 | Sauco | AK 68 # 80 - 90 | Tala | 1 al 7 de Agosto de 2022 | N.A. | 731 de 2022
2064 | 12010705000471 | Sauco | AK 68 # 80 - 90 | Tala | 1 al 7 de Agosto de 2022 | N.A. | 731 de 2022
2088 | 11010101001428 | Urapán, Fresno | CL 95 # 68 - 47 | Tala | 1 al 7 de Agosto de 2022 | N.A. | 731 de 2022