## Crong
Grupo 5: Av 68 desde Calle 24 a Calle 46 |  |  |  | Contrato de Obra: | IDU-349 de 2021
| Periodo | De: 8-13 agosto de 2022
Resolucion | N° de Arbol Inventario | Especie | Codigo SIGAU | Localizacion | Tipo de Tratamiento | Fecha de actividad
1987 de 2022 | 84 | 35 35 - Roble - Quercus humboldtii | 13010502000255 | Calle 26 Separador Costado Norte -Pipejacking | Pre-bloqueo | 2022-08-08
1987 de 2022 | 85 | 74 74 - Arrayan blanco - Myrcianthes leucoxyla | 13010502000312 | Calle 26 Separador Costado Norte -Pipejacking | Pre-bloqueo | 2022-08-08
1987 de 2022 | 86 | 35 35 - Roble - Quercus humboldtii | 13010502000256 | Calle 26 Separador Costado Norte -Pipejacking | Pre-bloqueo | 2022-08-09
1987 de 2022 | 87 | 333 333 - Fucsia arbustiva - Fucsia arborea | 13010502000299 | Calle 26 Separador Costado Norte -Pipejacking | Pre-bloqueo | 2022-08-09
1987 de 2022 | 88 | 35 35 - Roble - Quercus humboldtii | 13010502000257 | Calle 26 Separador Costado Norte -Pipejacking | Pre-bloqueo | 2022-08-10
1987 de 2022 | 89 | 39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli | 13010502000327 | Calle 26 Separador Costado Norte -Pipejacking | Pre-bloqueo | 2022-08-10
1987 de 2022 | 84 | 35 35 - Roble - Quercus humboldtii | 13010502000255 | Calle 26 Separador Costado Norte -Pipejacking | Traslado | 2022-08-11
1987 de 2022 | 85 | 74 74 - Arrayan blanco - Myrcianthes leucoxyla | 13010502000312 | Calle 26 Separador Costado Norte -Pipejacking | Traslado | 2022-08-11
1987 de 2022 | 86 | 35 35 - Roble - Quercus humboldtii | 13010502000256 | Calle 26 Separador Costado Norte -Pipejacking | Traslado | 2022-08-12
1987 de 2022 | 87 | 333 333 - Fucsia arbustiva - Fucsia arborea | 13010502000299 | Calle 26 Separador Costado Norte -Pipejacking | Traslado | 2022-08-11
1987 de 2022 | 88 | 35 35 - Roble - Quercus humboldtii | 13010502000257 | Calle 26 Separador Costado Norte -Pipejacking | Traslado | 2022-08-12
1987 de 2022 | 89 | 39 39 - Cerezo, capuli - Prunus capuli | 13010502000327 | Calle 26 Separador Costado Norte -Pipejacking | Traslado | 2022-08-11