## PROGRAMACIÓN
CONTRATO DE OBRA 350 DE 2020 - GRUPO 6
No. | No. DE ÁRBOL | NOMBRE COMÚN | PAP (m) | ALTURA (m) | CLASE ALTIMÉTRICA | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
1 | 719 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.32 | 12 | III | Tala | 08/08/2022 - 14/08/2022
2 | 720 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0.92 | 8 | II | Tala | 08/08/2022 - 14/08/2022
3 | 721 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0.97 | 8 | II | Tala | 08/08/2022 - 14/08/2022
4 | 722 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.36 | 9 | II | Tala | 08/08/2022 - 14/08/2022
5 | 723 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.65 | 8 | II | Tala | 08/08/2022 - 14/08/2022
6 | 730 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.15 | 11 | III | Tala | 08/08/2022 - 14/08/2022
7 | 731 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0.96 | 12 | III | Tala | 08/08/2022 - 14/08/2022
8 | 732 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.48 | 9 | II | Tala | 08/08/2022 - 14/08/2022
9 | 733 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.19 | 8 | II | Tala | 08/08/2022 - 14/08/2022
10 | 734 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0.85 | 8 | II | Tala | 08/08/2022 - 14/08/2022
11 | 735 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.39 | 8 | II | Tala | 08/08/2022 - 14/08/2022
12 | 736 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.13 | 10 | II | Tala | 08/08/2022 - 14/08/2022
13 | 737 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 0.36 | 9 | II | Tala | 08/08/2022 - 14/08/2022
14 | 738 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.12 | 10 | II | Tala | 08/08/2022 - 14/08/2022
15 | 1835 | 47 47 - Magnolio - Magnolia grandiflora | 0.36 | 7 | II | Traslado | 08/08/2022 - 14/08/2022 | Parque Quirinal
16 | 1836 | 47 47 - Magnolio - Magnolia grandiflora | 0.5 | 6 | II | Traslado | 08/08/2022 - 14/08/2022 | Parque Quirinal
17 | 1837 | 47 47 - Magnolio - Magnolia grandiflora | 0.56 | 10 | II | Traslado | 08/08/2022 - 14/08/2022 | Separador Calle 44 con Carrera 60
18 | 1838 | 47 47 - Magnolio - Magnolia grandiflora | 0.63 | 7 | II | Traslado | 08/08/2022 - 14/08/2022 | Separador Calle 44 con Carrera 60