## Hoja 1
GRUPO | 2 |  |  | Contrato de Obra |  | 346-2020
Periodo | De: | 2022-08-08 |  | A: | 2022-08-13
Número árbol | Especie | Codigo SIGAU | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación | Acto administrativo
1 | Jazmin del cabo | 08010905000381 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
2 | Jazmin del cabo | 08010905000380 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
3 | Jazmin del cabo | 08010905000379 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
4 | Jazmin del cabo | 08010905000378 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
5 | Pajarito | 08010905000377 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
6 | Pajarito | 08010905000376 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
7 | Pajarito | 08010905000375 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
8 | Pajarito | 08010905000374 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
9 | Pajarito | 08010905000373 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
10 | Pajarito | 08010905000425 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
11 | Jazmin del cabo | 08010905000424 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
12 | Jazmin del cabo | 08010905000423 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
13 | Jazmin del cabo | 08010905000422 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
14 | Jazmin del cabo | 08010905000421 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
15 | Jazmin del cabo | 08010905000420 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
16 | Jazmin del cabo | 08010905000419 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
17 | Jazmin del cabo | 08010905000418 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
18 | Jazmin del cabo | 08010905000417 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
19 | Jazmin del cabo | 08010905000416 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
20 | Jazmin del cabo | 08010905000415 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
21 | Jazmin del cabo | 08010905000414 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
22 | Jazmin del cabo | 08010905000413 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
23 | Jazmin del cabo | 08010905000412 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
24 | Jazmin del cabo | 08010905000411 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
25 | Pajarito | 08010905000410 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
26 | Pajarito | 08010905000409 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
32 | Chicala | 08010905000428 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
33 | Chicala | 08010905000427 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
34 | Pajarito | 08010905000516 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
35 | Calistemo lloron | 08010905000513 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
37 | Pajarito | 08010905000514 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
38 | Roble | 08010905000389 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
39 | Jazmin del cabo | 08010905000395 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
40 | Roble | 08010905000390 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
41 | Liquidambar | 08010905000394 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
42 | Roble | 08010905000391 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
43 | Jazmin del cabo | 08010905000396 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
44 | Jazmin del cabo | 08010905000397 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
45 | Liquidambar | 08010905000392 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
46 | Jazmin del cabo | 08010905000388 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
47 | Jazmin del cabo | 08010905000387 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
49 | Jazmin del cabo | 08010905000386 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
50 | Jazmin del cabo | 08010905000385 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
52 | Jazmin del cabo | 08010905000384 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
53 | Jazmin del cabo | 08010905000383 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
54 | Jazmin del cabo | 08010905000382 | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022
60 | Cerezo | N/A | Lote de la tercera con calle 68 | Prebloqueo y bloqueo/ traslado | 08/08/2022 a 13/08/2022 | Parque Zonal Villa Mayor | Resolución 965 de 2022