## Hoja 1
GRUPO | 7 |  |  | Contrato de Obra |  | 351-2020
Periodo | De: | 2022-08-15 |  | A: | 2022-08-21
Número árbol | Codigo SIGAU | Especie | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
1164 | 12010506000141 | 25 25 - Acacia japonesa - Acacia melanoxylon | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 15 al 21 de Agosto de 2022 | N.A.
1165 | 12010506000142 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 15 al 21 de Agosto de 2022 | N.A.
1168 | 12010506000145 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 15 al 21 de Agosto de 2022 | N.A.
1169 | 12010506000146 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 15 al 21 de Agosto de 2022 | N.A.
1170 | 12010506000147 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 15 al 21 de Agosto de 2022 | N.A.
1171 | 12010506000148 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 15 al 21 de Agosto de 2022 | N.A.
1172 | 12010506000149 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 15 al 21 de Agosto de 2022 | N.A.
1173 | 12010506000150 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 15 al 21 de Agosto de 2022 | N.A.
1175 | 12010506000152 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | AV 68 entre calles 74 y 80 costado occidental | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 15 al 21 de Agosto de 2022 | N.A.