## PROGRAMACIÓN
CONTRATO DE OBRA 350 DE 2020 - GRUPO 6
No. | No. DE ÁRBOL | NOMBRE COMÚN | PAP (m) | ALTURA (m) | CLASE ALTIMÉTRICA | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
1 | 1837 | 47 47 - Magnolio - Magnolia grandiflora | 0.56 | 10 | II | Traslado | 22/08/2022 - 28/08/2022 | Separador Calle 44 con Carrera 60
2 | 1838 | 47 47 - Magnolio - Magnolia grandiflora | 0.63 | 7 | II | Traslado | 22/08/2022 - 28/08/2022 | Separador Calle 44 con Carrera 60