## Crong
Grupo 5: Av 68 desde Calle 24 a Calle 46 |  |  |  | Contrato de Obra: | IDU-349 de 2021
| Periodo | De: 27 agosto-2 Septiembre de 2022
Resolucion | N° de Arbol Inventario | Especie | Codigo SIGAU | Localizacion | Tipo de Tratamiento | Fecha de actividad
1987 de 2022 | 11 | 33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana | 13010105000553 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-08-27
1987 de 2022 | 13 | 18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense | 13010105000542 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-08-27
1987 de 2022 | 14 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000512 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-08-27
1987 de 2022 | 15 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000511 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-08-27
1987 de 2022 | 16 | 33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana | 13010105000554 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-08-27
1987 de 2022 | 17 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000510 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-08-29
1987 de 2022 | 18 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000508 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-08-29
1987 de 2022 | 19 | 18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense | 13010105000541 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-08-29
1987 de 2022 | 20 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000507 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-08-30
1987 de 2022 | 21 | 33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana | 13010105000555 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-08-30
1987 de 2022 | 22 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000506 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-08-30
1987 de 2022 | 23 | 18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense | 13010105000540 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-08-30
1987 de 2022 | 24 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000505 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-08-31
1987 de 2022 | 25 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000504 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-08-31
1987 de 2022 | 27 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000503 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-09-01
1987 de 2022 | 28 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000502 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-09-01
1987 de 2022 | 29 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000501 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-09-01
1987 de 2022 | 30 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000500 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-09-01
1987 de 2022 | 31 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000493 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-09-02
1987 de 2022 | 32 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000492 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-09-02
1987 de 2022 | 33 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000491 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-09-02
1987 de 2022 | 34 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000490 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-09-02
1987 de 2022 | 52 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000523 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-08-31
1987 de 2022 | 53 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000524 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-08-31
1987 de 2022 | 54 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000525 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-08-31
1987 de 2022 | 55 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000526 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-08-31
1987 de 2022 | 56 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000527 | Calle 26 Separador Central | Pre-bloqueo | 2022-08-31
1987 de 2022 | 7 | 33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana | 13010105000551 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-08-29
1987 de 2022 | 8 | 33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana | 13010105000552 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-08-29
1987 de 2022 | 9 | 18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense | 13010105000544 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-08-29
1987 de 2022 | 10 | 18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense | 13010105000543 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-08-29
1987 de 2022 | 11 | 33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana | 13010105000553 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-08-29
1987 de 2022 | 12 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000513 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-08-29
1987 de 2022 | 13 | 18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense | 13010105000542 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-08-29
1987 de 2022 | 14 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000512 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-08-29
1987 de 2022 | 15 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000511 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-08-29
1987 de 2022 | 16 | 33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana | 13010105000554 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-09-02
1987 de 2022 | 17 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000510 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-09-02
1987 de 2022 | 18 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000508 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-09-02
1987 de 2022 | 19 | 18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense | 13010105000541 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-09-02
1987 de 2022 | 20 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000507 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-09-02
1987 de 2022 | 21 | 33 33 - Cedro, cedro andino, cedro clavel - Cedrela montana | 13010105000555 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-09-02
1987 de 2022 | 22 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000506 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-09-02
1987 de 2022 | 23 | 18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense | 13010105000540 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-09-02
1987 de 2022 | 24 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000505 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-09-02
1987 de 2022 | 25 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000504 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-09-02
1987 de 2022 | 27 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000503 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-09-02
1987 de 2022 | 28 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000502 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-09-02
1987 de 2022 | 29 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000501 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-09-02
1987 de 2022 | 30 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000500 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-09-02
1987 de 2022 | 31 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000493 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-09-02
1987 de 2022 | 32 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000492 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-09-02
1987 de 2022 | 33 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000491 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-09-02
1987 de 2022 | 34 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000490 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-09-02
1987 de 2022 | 52 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000523 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-09-02
1987 de 2022 | 53 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000524 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-09-02
1987 de 2022 | 54 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000525 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-09-02
1987 de 2022 | 55 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000526 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-09-02
1987 de 2022 | 56 | 381 381 - Poligala - Poligala | 13010105000527 | Calle 26 Separador Central | Traslado | 2022-09-02

## Hoja2
1987 de 2022 | 57 | 64 64 - Mangle de tierra fria - Escallonia pendula | 13010105000479 | Calle 26 Separador Sur | Pre-bloqueo
1987 de 2022 | 58 | 81 81 - Chocho - Erythrina rubrinervia | 13010105000392 | Calle 26 Separador Sur | Pre-bloqueo
1987 de 2022 | 59 | 35 35 - Roble - Quercus humboldtii | 13010105000452 | Calle 26 Separador Sur | Pre-bloqueo
1987 de 2022 | 60 | 81 81 - Chocho - Erythrina rubrinervia | 13010105000393 | Calle 26 Separador Sur | Pre-bloqueo
1987 de 2022 | 61 | 374 374 - Helecho arborecente - Cyathea caracasana | 13010105000391 | Calle 26 Separador Sur | Pre-bloqueo
1987 de 2022 | 62 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | 13010105000186 | Calle 26 Separador Sur | Pre-bloqueo
1546 de 2022 | 316 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 13010105000423 | Calle 26 Separador Central |  | 2022-09-03
1546 de 2022 | 318 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | 13010105000256 | Calle 26 Separador Central

## Hoja1
FID | Shape * | FID_ | Entity | Layer | Color | Linetype | Elevation | LineWt | RefName | Angle | Numero | Tratamient
78 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U78 | 0 | 8 | Traslado
25 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U25 | 0 | 9 | Traslado
26 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U26 | 0 | 10 | Traslado
27 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U27 | 0 | 11 | Traslado
28 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U28 | 0 | 12 | Traslado
30 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U30 | 0 | 13 | Traslado
29 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U29 | 0 | 14 | Traslado
31 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U31 | 0 | 15 | Traslado
32 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U32 | 0 | 16 | Traslado
33 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U33 | 0 | 17 | Traslado
34 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U34 | 0 | 18 | Traslado
35 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U35 | 0 | 19 | Traslado
36 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U36 | 0 | 20 | Traslado
37 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U37 | 0 | 21 | Traslado
38 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U38 | 0 | 22 | Traslado
41 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U41 | 0 | 23 | Traslado
39 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U39 | 0 | 24 | Traslado
40 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U40 | 0 | 25 | Traslado
42 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U42 | 0 | 26 | Traslado
43 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U43 | 0 | 27 | Traslado
44 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U44 | 0 | 28 | Traslado
45 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U45 | 0 | 29 | Traslado
46 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U46 | 0 | 30 | Traslado
47 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U47 | 0 | 31 | Traslado
48 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U48 | 0 | 32 | Traslado
49 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U49 | 0 | 33 | Traslado
50 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U50 | 0 | 34 | Traslado
51 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U51 | 0 | 35 | Traslado
52 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U52 | 0 | 36 | Traslado
53 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U53 | 0 | 37 | Traslado
54 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U54 | 0 | 38 | Traslado
55 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U55 | 0 | 39 | Traslado
56 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U56 | 0 | 40 | Traslado
57 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U57 | 0 | 41 | Traslado
58 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U58 | 0 | 42 | Traslado
59 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U59 | 0 | 43 | Traslado
60 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U60 | 0 | 44 | Traslado
61 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U61 | 0 | 45 | Traslado
62 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U62 | 0 | 46 | Traslado
63 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U63 | 0 | 47 | Traslado
64 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U64 | 0 | 49 | Traslado
65 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U65 | 0 | 50 | Traslado
66 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U66 | 0 | 51 | Traslado
67 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U67 | 0 | 52 | Traslado
68 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U68 | 0 | 53 | Traslado
69 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U69 | 0 | 54 | Traslado
70 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U70 | 0 | 55 | Traslado
71 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U71 | 0 | 56 | Traslado
89 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U89 | 0 | 84 | Traslado
90 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U90 | 0 | 85 | Traslado
91 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U91 | 0 | 86 | Traslado
86 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U86 | 0 | 87 | Traslado
87 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U87 | 0 | 88 | Traslado
88 | Point | 0 | Insert | V-NODE | 1 | Continuous | 0 | 25 | *U88 | 0 | 89 | Traslado