## Hoja 1
GRUPO | 7 | Resolución 1923-2021 |  | Contrato de Obra |  | 351-2020
Periodo | De: | 2022-08-29 |  | A: | 2022-09-04
Número árbol | Codigo SIGAU | Especie | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Punto reubicación
648 | 12010504000163 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 78 y Cl. 76 A separador central | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | N.A.
649 | 12010504000162 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 78 y Cl. 76 A separador central | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | N.A.
650 | 12010504000209 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 78 y Cl. 76 A separador central | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | N.A.
651 | 12010504000208 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 78 y Cl. 76 A separador central | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | N.A.
688 | 12010503000115 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 74 A y Cl. 73 separador central | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | N.A.
689 | 12010503000116 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 74 A y Cl. 73 separador central | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | N.A.
690 | 12010503000117 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 74 A y Cl. 73 separador central | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | N.A.
691 | 12010503000118 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 74 A y Cl. 73 separador central | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | N.A.
692 | 12010503000119 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 74 A y Cl. 73 separador central | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | N.A.
693 | 12010503000120 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 74 A y Cl. 73 separador central | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | N.A.
738 | 12010502000031 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 68 B y Cl. 68 separador central | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | N.A.
759 | 12010502000007 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | Tratamiento Integral (Poda: realce, y equilibrio) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | N.A.
491 | 12010705000360 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | Av. Cra 68 entre Cl. 100 y Cl. 66 | Tratamiento Integral (Fertilizacion Vascular a la Raiz) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | 4.6829 | -74.079
496 | 12010705000363 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | Av. Cra 68 entre Cl. 100 y Cl. 66 | Tratamiento Integral (Fertilizacion Vascular a la Raiz) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | 4.6785 | -74.0861
514 | 12010801000591 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | Av. Cra 68 entre Cl. 100 y Cl. 66 | Tratamiento Integral (Fertilizacion Vascular a la Raiz) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | 4.6848 | -74.0725
576 | 12010705000016 | 35 35 - Roble - Quercus humboldtii | Av. Cra 68 entre Cl. 100 y Cl. 66 | Tratamiento Integral (Fertilizacion Vascular a la Raiz) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | 4.6824 | -74.0787
577 | 12010705000017 | 35 35 - Roble - Quercus humboldtii | Av. Cra 68 entre Cl. 100 y Cl. 66 | Tratamiento Integral (Fertilizacion Vascular a la Raiz) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | 4.6849 | -74.0726
581 | 12010705000067 | 35 35 - Roble - Quercus humboldtii | Av. Cra 68 entre Cl. 100 y Cl. 66 | Tratamiento Integral (Fertilizacion Vascular a la Raiz) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | 4.6848 | -74.0726
585 | 12010705000064 | 35 35 - Roble - Quercus humboldtii | Av. Cra 68 entre Cl. 100 y Cl. 66 | Tratamiento Integral (Fertilizacion Vascular a la Raiz) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | 4.6847 | -74.0725
608 | 12010705000041 | 35 35 - Roble - Quercus humboldtii | Av. Cra 68 entre Cl. 100 y Cl. 66 | Tratamiento Integral (Fertilizacion Vascular a la Raiz) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | 4.6787 | -74.0862
624 | 12010704000179 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 100 y Cl. 66 | Tratamiento Integral (Fertilizacion Vascular a la Raiz) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | 4.6785 | -74.086
641 | 12010704000126 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 100 y Cl. 66 | Tratamiento Integral (Fertilizacion Vascular a la Raiz) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | 4.6782 | -74.0861
656 | 12010504000204 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 100 y Cl. 66 | Tratamiento Integral (Fertilizacion Vascular a la Raiz) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | 4.6839 | -74.0785
658 | 12010504000202 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 100 y Cl. 66 | Tratamiento Integral (Fertilizacion Vascular a la Raiz) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | 4.6887 | -74.0784
659 | 12010504000201 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 100 y Cl. 66 | Tratamiento Integral (Fertilizacion Vascular a la Raiz) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | 4.6839 | -74.0783
706 | 12010502000048 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 100 y Cl. 66 | Tratamiento Integral (Fertilizacion Vascular a la Raiz) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | 4.6831 | -74.0789
1082 | 12010704000113 | 49 49 - Sauce lloron - Salix humboldtiana | Av. Cra 68 entre Cl. 100 y Cl. 66 | Tratamiento Integral (Fertilizacion Vascular a la Raiz) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | 4.6828 | -74.08
1237 | 11010101000579 | 35 35 - Roble - Quercus humboldtii | Av. Cra 68 entre Cl. 100 y Cl. 66 | Tratamiento Integral (Fertilizacion Vascular a la Raiz) | 29 de agosto al 04 de septiembre de 2022 | 4.689 | -74.0791