## PROGRAMACIÓN
CONTRATO DE OBRA 350 DE 2020 - GRUPO 6
No. | No. DE ÁRBOL | NOMBRE COMÚN | PAP (m) | ALTURA (m) | CLASE ALTIMÉTRICA | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
1 | 34 | 135 135 - Pitosporo - Pittosporum tobira | 0.24 | 6.5 | II | Tala | 29/08/2022 - 04/09/2022
2 | 35 | 135 135 - Pitosporo - Pittosporum tobira | 0.306 | 6.5 | II | Tala | 29/08/2022 - 04/09/2022
3 | 36 | 198 198 - Cipres - Cupressus spp. | 0 | 2.3 | I | Tala | 29/08/2022 - 04/09/2022
4 | 38 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | 0.743 | 11 | III | Prebloqueo | 29/08/2022 - 04/09/2022 | Parque Salitre
5 | 39 | 44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata | 1.673 | 11 | III | Prebloqueo | 29/08/2022 - 04/09/2022 | Parque Salitre
6 | 496 | 125 125 - Caucho benjamin - Ficus benjamina | 0.71 | 6.5 | II | Tala | 29/08/2022 - 04/09/2022
7 | 497 | 16 16 - Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella - Melaleuca citrina | 0.41 | 3.5 | I | Tala | 29/08/2022 - 04/09/2022
8 | 1661 | 37 37 - Caucho sabanero - Ficus soatensis | 1.47 | 12 | III | Tala | 29/08/2022 - 04/09/2022
9 | 1673 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | 0.36 | 4 | I | Tala | 29/08/2022 - 04/09/2022
10 | 1675 | 336 336 - Cerezo - Prunus serotina | 0.99 | 8 | II | Tala | 29/08/2022 - 04/09/2022
11 | 1679 | 92 92 - Holly liso - Cotoneaster pannosus | 0.38 | 4.5 | I | Tala | 29/08/2022 - 04/09/2022
12 | 1680 | 92 92 - Holly liso - Cotoneaster pannosus | 0.361 | 4 | I | Tala | 29/08/2022 - 04/09/2022