## PROGRAMACIÓN
CONTRATO DE OBRA 350 DE 2020 - GRUPO 6
No. | No. DE ÁRBOL | NOMBRE COMÚN | PAP (m) | ALTURA (m) | CLASE ALTIMÉTRICA | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
1 | 33 | 333 333 - Fucsia arbustiva - Fucsia arborea | 0.278 | 3 | I | Traslado | 26/09/2022 - 02/10/2022 | Parque Salitre
2 | 38 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | 0.743 | 11 | III | Traslado | 26/09/2022 - 02/10/2022 | Parque Salitre
3 | 39 | 44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata | 1.673 | 11 | III | Traslado | 26/09/2022 - 02/10/2022 | Parque Salitre