## Crong
Grupo 5: Av 68 desde Calle 24 a Calle 46 |  |  |  | Contrato de Obra: | IDU-349 de 2021
| Periodo | De: 10-15 Octubre de 2022
Resolucion | N° de Arbol Inventario | Especie | Codigo SIGAU | Localizacion | Tipo de Tratamiento | Fecha de actividad
1987 de 2022 | 69 | 14 14 - Eucalipto pomarroso - Eucalyptus ficifolia | N/A | Av 68- Matera Plaza Claro | Pre-Bloqueo | 2022-10-10
1987 de 2022 | 70 | 40 40 - Durazno comun - Prunus persica | N/A | Av 68- Matera Plaza Claro | Pre-Bloqueo | 2022-10-10
1987 de 2022 | 71 | 69 69 - Sietecueros real - Tibouchina lepidota | N/A | Av 68- Matera Plaza Claro | Pre-Bloqueo | 2022-10-10
1987 de 2022 | 72 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | N/A | Av 68- Matera Plaza Claro | Pre-Bloqueo | 2022-10-11
1987 de 2022 | 73 | 69 69 - Sietecueros real - Tibouchina lepidota | N/A | Av 68- Matera Plaza Claro | Pre-Bloqueo | 2022-10-11
1987 de 2022 | 74 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | N/A | Av 68- Matera Plaza Claro | Pre-Bloqueo | 2022-10-11
1546 de 2022 | 990 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 09012102000326 | Av 68- Matera Plaza Claro | Pre-Bloqueo | 2022-10-12
1547 de 2022 | 1001 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 09012102000034 | Av 68- Matera Plaza Claro | Pre-Bloqueo | 2022-10-12
1548 de 2022 | 1002 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 09012102000031 | Av 68- Matera Plaza Claro | Pre-Bloqueo | 2022-10-12
1549 de 2022 | 1003 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 09012102000027 | Av 68- Matera Plaza Claro | Pre-Bloqueo | 2022-10-13
1550 de 2022 | 1004 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 09012102000030 | Av 68- Matera Plaza Claro | Pre-Bloqueo | 2022-10-13
1551 de 2022 | 1005 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 09012102000029 | Av 68- Matera Plaza Claro | Pre-Bloqueo | 2022-10-13
1552 de 2022 | 1006 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 09012102000018 | Av 68- Matera Plaza Claro | Pre-Bloqueo | 2022-10-14
1553 de 2022 | 1007 | 21 21 - Palma fenix - Phoenix canariensis | 09012102000021 | Av 68- Matera Plaza Claro | Pre-Bloqueo | 2022-10-14
1546 de 2022 | 1455 | 35 35 - Roble - Quercus humboldtii | 10010101000451 | Calle 26 Separador Central-Costado Occidental | Pre-Bloqueo | 2022-10-14
1546 de 2022 | 1463 | 35 35 - Roble - Quercus humboldtii | 10010101000450 | Calle 26 Separador Central-Costado Occidental | Pre-Bloqueo | 2022-10-15
3104 de 2019 y sus modificaciones | 1464 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 10010101000621 | Costado Occidental - Puente vehicular | Pre-Bloqueo | 2022-10-15
3104 de 2019 y sus modificaciones | 1465 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | 10010101000622 | Costado Occidental - Puente vehicular | Pre-Bloqueo | 2022-10-15