## PROGRAMACIÓN
CONTRATO DE OBRA 350 DE 2020 - GRUPO 6
No. | No. DE ÁRBOL | NOMBRE COMÚN | PAP (m) | ALTURA (m) | CLASE ALTIMÉTRICA | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
1 | 25 | 18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense | 1.335 | 12 | III | Prebloqueo | 10/10/2022 - 16/10/2022 | Zona verde frente al campamento de obra
2 | 38 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | 0.743 | 11 | III | Traslado | 10/10/2022 - 16/10/2022 | Parque Salitre
3 | 551 | 18 18 - Palma de cera, Palma blanca - Ceroxylon quindiuense | 0.99 | 8 | II | Prebloqueo | 10/10/2022 - 16/10/2022 | Zona verde frente al campamento de obra