## Hoja 1
GRUPO | 7 |  |  | Contrato de Obra | 351-2020
Periodo | De: | 2022-11-14 |  | A: | 2022-11-20
Número árbol | Codigo SIGAU | Especie | Localización | Tipo tratamiento | Fecha actividad | Resolución
649 | 12010504000162 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 78 y Cl. 76 A separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
651 | 12010504000208 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 78 y Cl. 76 A separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
696 | 12010503000123 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 73 y Cl. 72 (Av. Chile) separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
697 | 12010503000124 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 73 y Cl. 72 (Av. Chile) separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
752 | 12010502000017 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
753 | 12010502000016 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
754 | 12010502000015 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
755 | 12010502000014 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
758 | 12010502000008 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
759 | 12010502000007 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
646 | 12010504000166 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 78 y Cl. 76 A separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
647 | 12010504000165 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 78 y Cl. 76 A separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
648 | 12010504000163 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 78 y Cl. 76 A separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
650 | 12010504000209 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 78 y Cl. 76 A separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
688 | 12010503000115 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 74 A y Cl. 73 separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
689 | 12010503000116 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 74 A y Cl. 73 separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
690 | 12010503000117 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 74 A y Cl. 73 separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
691 | 12010503000118 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 74 A y Cl. 73 separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
692 | 12010503000119 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 74 A y Cl. 73 separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
693 | 12010503000120 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 74 A y Cl. 73 separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
695 | 12010503000122 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 73 y Cl. 72 (Av. Chile) separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
698 | 12010503000084 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 73 y Cl. 72 (Av. Chile) separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
699 | 12010503000085 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 73 y Cl. 72 (Av. Chile) separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
700 | 12010503000086 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 73 y Cl. 72 (Av. Chile) separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
738 | 12010502000031 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 68 B y Cl. 68 separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
739 | 12010502000030 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 68 B y Cl. 68 separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
742 | 12010502000027 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 68 y Cl. 67 B separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
743 | 12010502000026 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 68 y Cl. 67 B separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
744 | 12010502000025 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 68 y Cl. 67 B separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
746 | 12010502000023 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
747 | 12010502000022 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
748 | 12010502000021 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
749 | 12010502000020 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
750 | 12010502000019 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
751 | 12010502000018 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
756 | 12010502000010 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
757 | 12010502000009 | 58 58 - Falso pimiento - Schinus molle | Av. Cra 68 entre Cl. 67 B y Cl. 66 separador central | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
509 | 12010801000583 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | Av. Cra 68 con Cl. 95 frente a Cafam Floresta costado oriental | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
512 | 12010801000592 | 46 46 - Liquidambar, estoraque - Liquidambar styraciflua | Av. Cra 68 con Cl. 95 frente a Cafam Floresta costado oriental | TRASLADO | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022
70 | 12010704000058 | 44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata | Av. Cra 68 con carrera 74 costado oriental | TALA | 14 al 20 de noviembre de 2022 | 4417-2022