## Hoja1
GRUPO | 3 |  |  | CONTRATO OBRA: | 347 DE 2020
PERIODO | DE: | 2023-01-23 |  | A: | 2023-01-28
No. DE ARBOL | ESPECIE | CODIGO SIGAU | LOCALIZACIÓN | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACIÓN | RESOLUCION
1 | Schefflera, Pategallina hojigrande | 08010705000616 | Av. carrera 68 # 11-51 | TRASLADO | 2023-01-23 | Parque Lusitania Carrera 68 d entre Av. Ampericas y Calle 8 | Resolucion 4415-2022
2 | Caucho benjamin | 08010705000617 | Av. carrera 68 # 11-51 | TRASLADO | 2023-01-23 | Parque Lusitania Carrera 68 d entre Av. Ampericas y Calle 8 | Resolucion 4415-2022
3 | Cayeno | 08010705000618 | Av. carrera 68 # 11-51 | TRASLADO | 2023-01-24 | Parque Lusitania Carrera 68 d entre Av. Ampericas y Calle 8 | Resolucion 4415-2022
12 | Caucho benjamin | 08010705000644 | Av. carrera 68 # 11-51 | TRASLADO | 2023-01-24 | Parque Lusitania Carrera 68 d entre Av. Ampericas y Calle 8 | Resolucion 4415-2022
18 | Eugenia | 08010705000630 | Av. carrera 68 # 11-51 | TRASLADO | 2023-01-25 | Parque Lusitania Carrera 68 d entre Av. Ampericas y Calle 8 | Resolucion 4415-2022
22 | Caucho benjamin | Por asinar código | Av. Américas 68 # 94 éxito | TALA | 2023-01-23 | N/A | Resolucion 4415-2022
23 | Durazno comun | Por asinar código | Av. Américas 68 # 94 éxito | TALA | 2023-01-23 |  | Resolucion 4415-2022
24 | Holly liso | 08010905000587 | Av. Américas 68 # 94 éxito | TALA | 2023-01-24 |  | Resolucion 4415-2022
25 | Holly liso | 08010905000586 | Av. Américas 68 # 94 éxito | TALA | 2023-01-24 |  | Resolucion 4415-2022
26 | Holly liso | 08010905000585 | Av. Américas 68 # 94 éxito | TALA | 2023-01-25 |  | Resolucion 4415-2022
27 | Chicala, chirlobirlo, flor amarillo | 08010905000584 | Av. Américas 68 # 94 éxito | TALA | 2023-01-26 |  | Resolucion 4415-2022
31 | Caucho sabanero | Por asinar código | Av. Américas 68 # 94 éxito | TALA | 2023-01-27 |  | Resolucion 4415-2022
2004 | Caucho sabanero | 08010905000006 | Av. Américas 68 # 94 éxito costado sur | TALA | 2023-01-28 |  | Resolucion 4415-2022