## Crong
CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.” - GRUPO 8 |  |  | Contrato de Obra: | IDU-352 de 2020
Periodo | DE: 5-10 Junio de 2023
N° de Arbol | Especie | Codigo SIGAU | Localizacion | Tipo de Tratamiento | Fecha de actividad | Sitio de traslado
8006 | Palma Alejandra | 12010805000400 | Calle 100 Cra 64-61 | Traslado | 2023-06-05 | Calle 100 Cra 64-61
8007 | Palma Alejandra | 12010805000399 | Calle 100 Cra 64-61 | Traslado | 2023-06-05 | Calle 100 Cra 64-61
8008 | Palma Alejandra | 12010805000398 | Calle 100 Cra 64-61 | Traslado | 2023-06-05 | Calle 100 Cra 64-61
8009 | Palma Alejandra | 12010805000347 | Calle 100 Cra 64-61 | Traslado | 2023-06-05 | Calle 100 Cra 64-61
8010 | Palma Alejandra | 12010805000402 | Calle 100 Cra 64-61 | Traslado | 2023-06-05 | Calle 100 Cra 64-61
8011 | Palma Alejandra | 12010805000397 | Calle 100 Cra 64-61 | Traslado | 2023-06-05 | Calle 100 Cra 64-61
8012 | Palma Alejandra | 12010805000387 | Calle 100 Cra 64-61 | Traslado | 2023-06-05 | Calle 100 Cra 64-61
8013 | Ligustrum | N/A | Calle 100 Cra 64-61 | Traslado | 2023-06-05 | Calle 100 Cra 64-61