## PROGRAMACIÓN
CONTRATO DE OBRA 350 DE 2020 - GRUPO 6
No. | No. DE ÁRBOL | NOMBRE COMÚN | PAP (m) | ALTURA (m) | CLASE ALTIMÉTRICA | RESOLUCIÓN | TIPO DE TRATAMIENTO | FECHA DE ACTIVIDAD | PUNTO DE REUBICACION
1 | 2 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 0.15 | 3.5 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
2 | 3 | 91 91 - Holly espinoso - Pyracantha coccinea | 0.054 | 2.5 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
3 | 4 | 91 91 - Holly espinoso - Pyracantha coccinea | 0.072 | 2.5 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
4 | 5 | 91 91 - Holly espinoso - Pyracantha coccinea | 0.113 | 2.7 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
5 | 7 | 51 51 - Alcaparro enano - Senna multiglandulosa | 0.12 | 2.5 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
6 | 8 | 88 88 - Hayuelo - Dodonaea viscosa | 0.37 | 4 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
7 | 9 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 0.055 | 1.8 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
8 | 10 | 44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata | 0.725 | 10 | II | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
9 | 11 | 91 91 - Holly espinoso - Pyracantha coccinea | 0.14 | 3.7 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
10 | 16 | 91 91 - Holly espinoso - Pyracantha coccinea | 0.08 | 2.5 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
11 | 18 | 91 91 - Holly espinoso - Pyracantha coccinea | 0.14 | 3 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
12 | 21 | 91 91 - Holly espinoso - Pyracantha coccinea | 0.11333 | 3.5 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
13 | 23 | 91 91 - Holly espinoso - Pyracantha coccinea | 0.1 | 3 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
14 | 24 | 44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata | 0.54 | 6.5 | II | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
15 | 26 | 91 91 - Holly espinoso - Pyracantha coccinea | 0.1 | 4 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
16 | 28 | 91 91 - Holly espinoso - Pyracantha coccinea | 0.081667 | 4 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
17 | 30 | 91 91 - Holly espinoso - Pyracantha coccinea | 0.082 | 4 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
18 | 33 | 91 91 - Holly espinoso - Pyracantha coccinea | 0.15 | 4.5 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
19 | 36 | 56 56 - Corono - Xylosma spiculiferum | 0.13 | 3.5 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
20 | 37 | 91 91 - Holly espinoso - Pyracantha coccinea | 0.16333 | 4 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
21 | 39 | 91 91 - Holly espinoso - Pyracantha coccinea | 0.13333 | 4 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
22 | 41 | 44 44 - Guayacan de Manizales - Lafoensia acuminata | 0.45 | 6 | II | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
23 | 42 | 91 91 - Holly espinoso - Pyracantha coccinea | 0.11 | 3.5 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
24 | 43 | 24 24 - Urapán, Fresno - Fraxinus chinensis | 2.1 | 15 | III | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
25 | 44 | 91 91 - Holly espinoso - Pyracantha coccinea | 0.086667 | 4 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
26 | 46 | 290 290 - Mermelada - Streptosolen jamesonii | 0.05 | 3 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
27 | 47 | 91 91 - Holly espinoso - Pyracantha coccinea | 0.05 | 3.5 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
28 | 48 | 61 61 - Jazmin del cabo, laurel huesito - Pittosporum undulatum | 0.065 | 3.5 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
29 | 49 | 91 91 - Holly espinoso - Pyracantha coccinea | 0.053333 | 3.5 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
30 | 50 | 32 32 - Aliso, fresno, chaquiro - Alnus acuminata | 0.18667 | 5.5 | II | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
31 | 51 | 91 91 - Holly espinoso - Pyracantha coccinea | 0.06 | 3.5 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
32 | 53 | 91 91 - Holly espinoso - Pyracantha coccinea | 0.09 | 3.5 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
33 | 55 | 91 91 - Holly espinoso - Pyracantha coccinea | 0.08 | 4.5 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
34 | 56 | 3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica | 0.94667 | 16 | IV | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
35 | 58 | 3 3 - Cipres, Pino cipres, Pino - Cupressus lusitanica | 0.54667 | 15 | III | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
36 | 59 | 354 354 - Holly liso - Cotoneaster panosa | 0.11667 | 5 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
37 | 60 | 290 290 - Mermelada - Streptosolen jamesonii | 0.5 | 1.8 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
38 | 61 | 290 290 - Mermelada - Streptosolen jamesonii | 0.62 | 2.5 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
39 | 62 | 290 290 - Mermelada - Streptosolen jamesonii | 0.58 | 2 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
40 | 63 | 94 94 - Sauco - Sambucus nigra | 0.22333 | 4.5 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
41 | 65 | 91 91 - Holly espinoso - Pyracantha coccinea | 0.07 | 4 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
42 | 66 | 91 91 - Holly espinoso - Pyracantha coccinea | 0.15 | 4 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
43 | 75 | 336 336 - Cerezo - Prunus serotina | 1.92 | 17 | IV | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
44 | 81 | 336 336 - Cerezo - Prunus serotina | 1.77 | 17 | IV | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
45 | 84 | 336 336 - Cerezo - Prunus serotina | 1.9 | 16 | IV | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
46 | 86 | 78 78 - Cayeno - Hibiscus rosa-sinensis | 0.053333 | 2.7 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
47 | 89 | 336 336 - Cerezo - Prunus serotina | 1.1 | 12 | III | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
48 | 90 | 333 333 - Fucsia arbustiva - Fucsia arborea | 0.0085 | 1.4 | I | 04967/2021 | Tala | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 N° 64 - 45, Colegio CAFAM
49 | 21 | 79 79 - Chicala, chirlobirlo, flor amarillo - Tecoma stans | 0.33 | 6 | II | 05211/2021 | Bloqueo y Traslado | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 entre Calles 53 y 63, Parque Metropolitano Simón Bolívar
50 | 24 | 81 81 - Chocho - Erythrina rubrinervia | 0.06 | 1.5 | I | 05211/2021 | Bloqueo y Traslado | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 entre Calles 53 y 63, Parque Metropolitano Simón Bolívar
51 | 30 | 42 42 - Eugenia - Eugenia myrtifolia | 0.53 | 8 | II | 05211/2021 | Bloqueo y Traslado | 10/07/2023 - 16/07/2023 | AK 68 con AC 63, Parque Salitre Mágico