## GRUPO 1 IDU 1666-2020
DATOS GENERALES DEL ARBOLADO |  |  |  |  | RESOLUCIÓN |  |  | CONCEPTO TECNICO | [6 empty] | PROGRAMACIÓN |  | UBICACIÓN INICIAL DEL ARBOLADO |  |  |  |  | UBICACIÓN FINAL DEL ARBOLADO POR TRASLADO |  |  |  |  | CONCLUSIONES FINALES
No ÁRBOL | CODIGO DISTRITAL | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | CATEGORIA DE ALTURA | RESOLUCIÓN | MODIFICATORIA | TRAMITE NUEVO | TALA | CONSERVAR | TRASLADO | PODA FUSTE | PODA RADICULAR | TRATAMIENTO ESPECIAL | TRATAMIENTO INTEGRAL | FECHA PROGRAMADA (DD/MM/AÑO) | FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AÑO) | BARRIO | DIRECCIÓN DE ARBOLADO | LOCALIZACÍON EXACTA | COORDENADA X | COORDENADA Y | BARRIO | DIRECCIÓN DE ARBOLADO | LOCALIZACÍON EXACTA | COORDENADA X | COORDENADA Y | CONCEPTO TÉCNICO EJECUTADO | OBSERVACIONES
18 | 7011202002561 | Ciro | Bacharis macrantha | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | SAN BERNARDINO I | franja de control ambiental humedal tibanica | Diagonal 75B carrera 77k | 85501,04 | 1010257124 | NA | NA | NA | NA | NA
21 | 7011202002562 | Hayuelo | Dodonaea viscosa | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | SAN BERNARDINO I | franja de control ambiental humedal tibanica | Diagonal 75B carrera 77k | 85501,83 | 1010298813 | NA | NA | NA | NA | NA
22 | 7011202002563 | Chilco | Bacharis floribunda | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | SAN BERNARDINO I | franja de control ambiental humedal tibanica | Diagonal 75B carrera 77k | 85505,09 | 101031464698 | NA | NA | NA | NA | NA
33 | 7011202002578 | Hayuelo | Dodonaea viscosa | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | SAN BERNARDINO I | franja de control ambiental humedal tibanica | Diagonal 75B carrera 77k | 85518,05 | 1010322719 | Laureles | Parque de bolsillo | Calle 72a sur carrera 80n # 33 | 867548293 | 101496588 |  | A espera de lineamientos SDA para traslado dentro de Humedal Tibanica (EAAB)
37 | 7011202002581 | Corono | Xylosma spiculiferum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | SAN BERNARDINO I | franja de control ambiental humedal tibanica | Diagonal 75B carrera 77k | 85521,94 | 1010358035 | NA | NA | NA | NA | NA
38 | 7011202002580 | Chilco | Bacharis floribunda | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | SAN BERNARDINO I | franja de control ambiental humedal tibanica | Diagonal 75B carrera 77k | 85521,34 | 1010322301 | NA | NA | NA | NA | NA
39 | 7011202002572 | Corono | Xylosma spiculiferum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | SAN BERNARDINO I | franja de control ambiental humedal tibanica | Diagonal 75B carrera 77k | 85517,13 | 1010346768 | NA | NA | NA | NA | NA
83 | 7011202002897 | Cayeno | Hibiscus rosa-sinensis | 1 | 00809 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | N.A. | N.A. | SAN BERNARDINO I | Anden Sin Zona Verde | Diagonal 76A S Carrera 78B | 85680,63 | 1011679871 | NA | NA | NA | NA | NA |  | No existe en campo
106 | 7011202002899 | Cerezo | Prunus serotina | 2 | 00809 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | N.A. | N.A. | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 78F | 85868,69 | 1012180704 | NA | NA | NA | NA | NA |  | No existe en campo
107 | 7011202000288 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | Juglans neotropica | 2 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 78F | 85880.9 | 10126082115 | Laureles | Parque ecologico sur | Carrera 81b Cl 73d sur | 865800267 | 1016570848
108 | 7011202002914 | Cipres, Pino cipres, Pino | Cupressus lusitanica | 3 | 00809 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | 2021-09-28 | 2021-09-29 | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 78F | 88581,37 | 1012730916 | NA | NA | NA | NA | NA
109 | 7011202000289 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | Juglans neotropica | 2 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 78F | 85893,15 | 10127733,94 | NA | NA | NA | NA | NA
110 | 7011202002915 | Limon | Citrus limonum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | N.A. | N.A. | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 78F | 85882,48 | 1012740551 | [6 empty] | No existe en campo
111 | 7011202002900 | Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra | Paraserianthes lophanta | 2 | 00809 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | N.A. | N.A. | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 78F | 85904,22 | 1012938252 | NA | NA | NA | NA | NA |  | No existe en campo
112 | 7011202002901 | Caucho benjamin | Ficus benjamina | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 78F | 85893,22 | 1012938252 | Laureles | Parque ecologico sur | Carrera 81b Cl 73d sur | 865800267 | 1016570848
113 | 7011202002902 | Cipres, Pino cipres, Pino | Cupressus lusitanica | 2 | 00809 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | 2021-09-28 | 2021-09-29 | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 78F | 85993,23 | 101281,23 | NA | NA | NA | NA | NA
114 | 7011202002903 | Durazno comun | Prunus persica | 1 | 00809 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | 2021-09-28 | 2021-09-29 | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 78F | 88592,97 | 101289474 | NA | NA | NA | NA | NA
115 | 7011202002904 | Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra | Paraserianthes lophanta | 1 | 00809 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | N.A. | N.A. | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 78F | 85949,57 | 1013605544 | NA | NA | NA | NA | NA |  | No existe en campo
116 | 7011202002905 | Cerezo | Prunus serotina | 1 | 00809 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | 2021-09-28 | 2021-09-29 | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 78F | 85926,69 | 1013389144 | NA | NA | NA | NA | NA
117 | 7011202002906 | Cerezo | Prunus serotina | 1 | 00809 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | N.A. | N.A. | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 78F | 859327,75 | 1013562377 | NA | NA | NA | NA | NA |  | No existe en campo
118 | 7011202002907 | Caucho de la india, caucho | Ficus elastica | 1 | 00809 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | N.A. | N.A. | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 78F | 85949,48 | 1013721035 | NA | NA | NA | NA | NA |  | No existe en campo
119 | 7011202002908 | Durazno comun | Prunus persica | 1 | 00809 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | 2021-09-29 | 2021-09-29 | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 78F | 85923,39 | 1013190256 | NA | NA | NA | NA | NA
120 | 7011202002909 | Gaque | Clusia multiflora | 1 | 00809 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | N.A. | N.A. | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 78F | 85913,5 | 1013043344 | NA | NA | NA | NA | NA |  | No existe en campo
121 | 7011202001112 | Sauce lloron | Salix humboldtiana | 2 | 00809 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | 2021-09-29 | 2021-09-29 | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 78F | 85903,04 | 1012890145 | NA | NA | NA | NA | NA
122 | 7011202002910 | Cerezo | Prunus serotina | 1 | 00809 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | N.A. | N.A. | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 79 | 85967,92 | 1014013768 | NA | NA | NA | NA | NA |  | No existe en campo
123 | 7011202001113 | Sauce lloron | Salix humboldtiana | 3 | 00809 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | 2021-09-29 | 2021-09-29 | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 79 | 85979,83 | 1014058592 | NA | NA | NA | NA | NA
124 | 7011202002911 | Falso pimiento | Schinus molle | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 79 | 85990,64 | 1014224369 | Laureles | Paarque de bolsillo | Calle 72a sur carrera 80n # 33 | 867486851 | 1014904333
125 | 7011202002912 | Cerezo | Prunus serotina | 1 | 00809 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | 2021-09-29 | 2021-09-29 | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 79 | 85990,98 | 1014344274 | NA | NA | NA | NA | NA
126 | 7011202002941 | Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra | Paraserianthes lophanta | 1 | 00809 de 2021 |  |  | 1 | [8 empty] | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 79 | 86001,91 | 101439,59 | NA | NA | NA | NA | NA
127 | 7011202000291 | Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra | Paraserianthes lophanta | 1 | 00809 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | N.A. | N.A. | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 79 | 86012,13 | 101439,59 | NA | NA | NA | NA | NA |  | No existe en campo
128 | 07011202002913 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 79 | 86012,13 | 1014013768 | Laureles | Parque ecologico sur | Carrera 81b Cl 73d sur | 866072527 | 116851614
129 | 07011202001123 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 79 | 85979,83 | 1014058592 | Laureles | Parque ecologico sur | Carrera 81b Cl 73d sur | 866005861 | 1016994194
130 | 07011202001121 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 79 | 85978,98 | 1014181249 | Laureles | Parque ecologico sur | Carrera 81b Cl 73d sur | 866200122 | 1016586185
131 | 07011202001122 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 79 | 85990,64 | 1014224369 | Laureles | Parque ecologico sur | Carrera 81b Cl 73d sur | 865942601 | 1016739886
132 | 07011202000316 | Nogal, cedro nogal, cedro negro | Juglans neotropica | 2 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 79 | 85990,98 | 1014344274 | Laureles | Parque de bolsillo | Calle 72a sur carrera 80n # 33 | 867514394 | 1015139407
133 | 07011202001120 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 79 | 86001,91 | 101439,59 | Laureles | Parque de bolsillo | Calle 72a sur carrera 80n # 33 | 867405786 | 1014699303
134 | 07011202001118 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 79 | 86012,13 | 1014561869 | Laureles | Parque de bolsillo | Calle 72a sur carrera 80n # 33 | 867526299 | 1014778478
135 | 07011202001117 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01 | SAN BERNARDINO I | Ciclorrutas | Calle 75BIS S Carrera 79 | 86011,38 | 1014721269 | Laureles | Parque de bolsillo | Calle 72a sur carrera 80n # 33 | 867514214 | 1014674366
138 | 7011202002943 | Cipres, Pino cipres, Pino | Cupressus lusitanica | 3 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | SAN BERNARDINO I | Anden Con Zona Verde | calle 75 sur carrera 79 | 86014,62 | 1013853953 | NA | NA | NA | NA | NA
139 | 7011202002942 | Cipres, Pino cipres, Pino | Cupressus lusitanica | 2 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | SAN BERNARDINO I | Anden Con Zona Verde | calle 75 sur carrera 79 | 86012,32 | 1013858319 | NA | NA | NA | NA | NA
181 | 7011202000353 | Acacia negra, gris | Acacia decurrens | 3 | 00809 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | 2021-09-29 | 2021-09-29 | SAN DIEGO | Anden Sin Zona Verde | Calle 75sur carrera 80j | 86014,94 | 1014924822 | NA | NA | NA | NA | NA
182 | 7011202000354 | Falso pimiento | Schinus molle | 3 | 00809 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | 2021-09-29 | 2021-09-29 | SAN DIEGO | Anden Sin Zona Verde | Calle 75sur carrera 80j | 86012,62 | 1014894728 | NA | NA | NA | NA | NA
187 | 07011201001474 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | LAURELES | Separador sentral | Av Cali Calle 75 sur | 86079,29 | 1015397274 | Laureles | franja de control ambiental | Av Cali Calle 63 sur | 876197218 | 1023575822
188 | 07011201001473 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | LAURELES | Separador sentral | Av Cali Calle 75 sur | 86085,58 | 1015495758 | Laureles | franja de control ambiental costado oriental | Av Cali Calle 63 sur | 876501146 | 1023269078
189 | 07011201001542 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | LAURELES | Separador sentral | Av Cali Calle 75 sur | 86091,59 | 1015760337 | Laureles | franja de control ambiental Costado occidental | Carrera 84d Av cali | 875611113 | 1022984359
190 | 07011201001541 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | LAURELES | Separador sentral | Av Cali Calle 75 sur | 860091,59 | 101558771 | Laureles | franja de control ambiental Costado occidental | Carrera 84d Av cali | 875503467 | 1022958484
191 | 07011201001472 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | LAURELES | Separador sentral | Av Cali Calle 75 sur | 886103,66 | 1015760337 | Laureles | franja de control ambiental Costado occidental | Carrera 84d Av cali | 875521204 | 102290.9992
192 | 07011201001471 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | LAURELES | Separador sentral | Av Cali Calle 75 sur | 86107,37 | 1015818391 | Laureles | franja de control ambiental Costado occidental | Carrera 84 Av cali | 875911116 | 1022621459
193 | 07011201001470 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | LAURELES | Separador sentral | Av Cali Calle 75 sur | 86112,79 | 101590564 | Laureles | franja de control ambiental Costado occidental | Carrera 84 Av cali | 8759922016 | 1022495647
194 | 07011201001478 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | LAURELES | Separador sentral | Av Cali Calle 75 sur | 86118,13 | 1015987892 | Laureles | franja de control ambiental Costado occidental | Carrera 84 Av cali | 875842264 | 1022571838
216 | 07011201001469 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | LAURELES | Separador sentral | Av Cali Calle 75 sur | 86123,45 | 1016072872 | Laureles | franja de control ambiental Costado occidental | Carrera 84 Av cali | 875774228 | 1022520994
217 | 07011201001468 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | LAURELES | Separador sentral | Av Cali Calle 75 sur | 86128,74 | 101615.9179 | Laureles | franja de control ambiental Costado occidental | Carrera 84 Av cali | 875810603 | 1022457154
218 | 07011201001467 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | LAURELES | Separador sentral | Av Cali Calle 75 sur | 86135,12 | 1016256755 | Laureles | Anden Con Zona Verde | carrera 83c Av Cali | 874186135 | 1021173537
219 | 07011201001466 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | LAURELES | Separador sentral | Av Cali Calle 75 sur | 86140,79 | 1016347006 | Laureles | Anden Con Zona Verde | carrera 83c Av Cali | 874100421 | 1021709722
220 | 07011201001465 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | LAURELES | Separador sentral | Av Cali Calle 80p | 86145,15 | 1016411643 | Laureles | Anden Con Zona Verde | carrera 83c Av Cali | 87403516 | 102168978
221 | 07011201001464 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | LAURELES | Separador sentral | Av Cali Calle 80p | 86150,52 | 1016493913 | Laureles | Anden Con Zona Verde | carrera 83c Av Cali | 873957668 | 102165.5464
222 | 07011201001463 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | LAURELES | Separador sentral | Av Cali Calle 80p | 86156,63 | 1016586959 | Laureles | Anden Con Zona Verde | carrera 83c Av Cali | 873932296 | 1021726453
223 | 07011201001462 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | LAURELES | Separador sentral | Av Cali Calle 80p | 86161,45 | 1016660975 | Laureles | Anden Con Zona Verde | carrera 83c Av Cali | 87386122 | 1021699808
224 | 07011201001461 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | LAURELES | Separador sentral | Av Cali Calle 80p | 86167,11 | 1016749562 | Laureles | Anden Con Zona Verde | carrera 83c Av Cali | 873882686 | 1021633601
225 | 07011201001460 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | LAURELES | Separador sentral | Av Cali Calle 80p | 86177,4 | 10169906748 | Laureles | Anden Con Zona Verde | carrera 83c Av Cali | 873882686 | 1021633601
226 | 07011201001484 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | LAURELES | Separador sentral | Av cali carrea 81 | 86183,55 | 101700592 | Laureles | Anden Con Zona Verde | carrera 83c Av Cali | 873717992 | 1021652227
227 | 07011201001483 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | LAURELES | Separador sentral | Av cali carrea 81 | 86183,55 | 101700592 | Laureles | Anden Con Zona Verde | carrera 83c Av Cali | 873737571 | 1021576416
228 | 07011201001482 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-02 | LAURELES | Separador sentral | Av cali carrea 81 | 86194,9 | 1017180418 | Laureles | Anden Con Zona Verde | carrera 83c Av Cali | 873814297 | 102160626297
229 | 07011201001481 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | LAURELES | Separador sentral | Av cali carrea 81 | 86201,35 | 1017279995 | Laureles | Franja de control abiental | calle 71a sur con av cali | 869394833 | 1018967671
230 | 7011201001480 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | LAURELES | Separador sentral | Av cali carrea 81 | 86207,37 | 1017364606 | Laureles | Franja de control abiental | calle 71a sur con av cali | 869424721 | 1019056398
231 | 07011201001479 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | LAURELES | Separador sentral | Av cali carrea 81 | 86212,67 | 1017446005 | Laureles | Franja de control abiental | calle 71a sur con av cali | 869290733 | 1018997774
232 | 07011201001514 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | LAURELES | Separador sentral | Av cali carrea 81 | 86218,72 | 1017534709 | GRAN COLOMBIANO | Franja de control ambiental | Calle 75 sur carrera 82 | 867651551 | 1018525793
233 | 7011201001513 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LAURELES | Separador sentral | Av cali carrea 81 | 86224,12 | 1017610805 | NA | NA | NA | NA | NA
234 | 7011201001512 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LAURELES | Separador sentral | Av cali carrea 81 | 86229.58 | 1017696236 | NA | NA | NA | NA | NA
269 | 7011201001455 | Otro | Otro | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LAURELES | anden con sona verde angosta | calle 75 sur con Av cali | 86273,26 | 1017768377 | NA | NA | NA | NA | NA
286 | 7011201001509 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [5 empty] | N.A. | N.A. | LAURELES | Separador sentral | Av cali carrea 81 | 8652,33 | 1018026492 | NA | NA | NA | NA | NA |  | No existe en campo
287 | 7011201001508 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LAURELES | Separador sentral | Av cali carrea 81 | 86263,36 | 1018189512 | NA | NA | NA | NA | NA
288 | 7011201001507 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LAURELES | Separador sentral | Av cali carrea 81 | 86284,95 | 1018494094 | NA | NA | NA | NA | NA
289 | 7011201001506 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS LAURELES | Separador central | ALLE 75 SUR AV CIUDAD DE | 86291,44 | 101857301 | NA | NA | NA | NA | NA
290 | 7011201001505 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS LAURELES | Separador central | ALLE 75 SUR AV CIUDAD DE | 86297,69 | 101864831 | NA | NA | NA | NA | NA |  | Reemplazado por un tercero
291 | 7011201001504 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS LAURELES | Separador central | ALLE 75 SUR AV CIUDAD DE | 86304,97 | 101871,78 | NA | NA | NA | NA | NA
292 | 7011201001503 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS LAURELES | Separador central | ALLE 75 SUR AV CIUDAD DE | 86312,31 | 101878864 | NA | NA | NA | NA | NA |  | Parcialmente seco
293 | 7011201001502 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS LAURELES | Separador central | ALLE 75 SUR AV CIUDAD DE | 86320,71 | 101885281 | NA | NA | NA | NA | NA
296 | 7011201001501 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS LAURELES | Separador central | ALLE 75 SUR AV CIUDAD DE | 86328,24 | 101890598 | NA | NA | NA | NA | NA
297 | 7011201001500 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS LAURELES | Separador central | ALLE 75 SUR AV CIUDAD DE | 86336,82 | 101895972 | NA | NA | NA | NA | NA
298 | 7011201001499 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS LAURELES | Separador central | ALLE 75 SUR AV CIUDAD DE | 86353,44 | 101903635 | NA | NA | NA | NA | NA
299 | 7011201001498 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | ALLE 75 SUR AV CIUDAD DE | 86377,04 | 101910935 | NA | NA | NA | NA | NA |  | Reemplazado por un tercero
300 | 7011201001497 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | ALLE 75 SUR AV CIUDAD DE | 86388,22 | 101913676 | NA | NA | NA | NA | NA |  | Parcialmente seco
306 | 7011201001496 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | ALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86398,99 | 101914736 | NA | NA | NA | NA | NA
307 | 7011201001495 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | ALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86410,55 | 101915462 | NA | NA | NA | NA | NA |  | Parcialmente seco
308 | 07011201001539 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | GRAN COLOMBIANO | Separador central | ALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86423,9 | 101914872 | GRAN COLOMBIANO | Franja de control ambiental | Calle 75 sur carrera 82 | 867804156 | 1018460352
309 | 7011201001494 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | ALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86433,38 | 101914146 | NA | NA | NA | NA | NA
310 | 7011201001493 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86447,57 | 101911716 | NA | NA | NA | NA | NA
311 | 7011201001492 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86460,56 | 101908906 | NA | NA | NA | NA | NA
312 | 7011201001491 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86469,9 | 101906829 | NA | NA | NA | NA | NA
313 | 7011201001490 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86479,57 | 101905176 | NA | NA | NA | NA | NA
314 | 7011201001489 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86489,69 | 101902925 | NA | NA | NA | NA | NA
315 | 7011201001488 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86499,22 | 101900865 | NA | NA | NA | NA | NA
358 | 7011201001520 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | PASO ANCHO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86778,36 | 101872813 | NA | NA | NA | NA | NA
359 | 7011201001521 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | PASO ANCHO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86747,48 | 101870262 | NA | NA | NA | NA | NA
360 | 7011201001522 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | PASO ANCHO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86737,66 | 101869114 | NA | NA | NA | NA | NA
361 | 7011201001523 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | PASO ANCHO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86706,67 | 101865867 | NA | NA | NA | NA | NA
362 | 7011201001524 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | PASO ANCHO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86696,8 | 101865456 | NA | NA | NA | NA | NA
363 | 7011201001525 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86683,56 | 101865641 | NA | NA | NA | NA | NA
364 | 7011201001526 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86672,13 | 101866678 | NA | NA | NA | NA | NA |  | Reemplazado por un tercero
365 | 7011201001527 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86663,22 | 101867,49 | NA | NA | NA | NA | NA
366 | 7011201001528 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86653,58 | 101869114 | NA | NA | NA | NA | NA
367 | 7011201001529 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86643,86 | 101870771 | NA | NA | NA | NA | NA
368 | 7011201001530 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86634,07 | 101872941 | NA | NA | NA | NA | NA |  | Reemplazado por un tercero
369 | 7011201001531 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86624,36 | 101875008 | NA | NA | NA | NA | NA
370 | 7011201001532 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86614,22 | 101877107 | NA | NA | NA | NA | NA
371 | 7011201001533 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86605,21 | 101878817 | NA | NA | NA | NA | NA
372 | 7011201001534 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86594,61 | 101881033 | NA | NA | NA | NA | NA
373 | 7011201001535 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86584,96 | 101883265 | NA | NA | NA | NA | NA
374 | 7011201001485 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86538,68 | 101892512 | NA | NA | NA | NA | NA |  | Parcialmente seco
1138 | 7011201001067 | Jazmin del cabo, laurel huesito | Pittosporum undulatum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | LOS LAURELES | Costado Occidental | Avenida Calle 75 S con Carrera 8 | 86221,73 | 101822656 | HUERTO VALENCIA | Parque de bolsillo | Carrera 81b Cl 73d sur | 865954251 | 1016643745
1140 | 7011201001066 | Jazmin del cabo, laurel huesito | Pittosporum undulatum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS LAURELES | Costado Occidental | Avenida Calle 75 S con Carrera 8 | 86225,49 | 101828166 | NA | NA | NA | NA | NA
1217 | 7011201001543 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS LAURELES | Separador central | CALLE 75 SUR AV CIUDAD DE | 86247,04 | 101794348 | NA | NA | NA | NA | NA
1218 | 7011201001510 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS LAURELES | Separador central | CALLE 75 SUR AV CIUDAD DE | 86241,26 | 101786599 | NA | NA | NA | NA | NA
1219 | 7011201001511 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS LAURELES | Separador central | CALLE 75 SUR AV CIUDAD DE | 86235,25 | 101777606 | NA | NA | NA | NA | NA
1243 | 07011201001477 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | LOS LAURELES | Separador central | CALLE 75 SUR AV CIUDAD DE | 86063,04 | 101514736 | GRAN COLOMBIANO | Franja de control ambiental | Calle 75 sur carrera 82 | 867793709 | 1018535264
1244 | 07011201001476 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | LOS LAURELES | Separador central | CALLE 75 SUR AV CIUDAD DE | 86068,57 | 101523,78 | GRAN COLOMBIANO | Franja de control ambiental | Calle 75 sur carrera 82 | 867873457 | 1018535621
1245 | 07011201001475 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | LOS LAURELES | Separador central | CALLE 75 SUR AV CIUDAD DE | 86073,87 | 101531467 | GRAN COLOMBIANO | Franja de control ambiental | Calle 75 sur carrera 82 | 867873286 | 1018460036
1246 | 7011201001293 | Falso pimiento | Schinus molle | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS LAURELES | Costado Norte | Avenida Calle 75 S con Carrera 8 | 86077,88 | 101506553 | NA | NA | NA | NA | NA
1272 | 7011201001378 | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [5 empty] | N.A. | N.A. | PASO ANCHO | Separador | Carrera 82A Calle 72A S | 86862,69 | 101868746 | NA | NA | NA | NA | NA |  | No existe en campo
1273 | 7011201001377 | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [5 empty] | N.A. | N.A. | PASO ANCHO | Separador | Carrera 82A Calle 72A S | 86875,53 | 101868016 | NA | NA | NA | NA | NA |  | No existe en campo
1274 | 7011201001487 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86509,08 | 101898994 | NA | NA | NA | NA | NA
1275 | 7011201001540 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86518,93 | 101896624 | NA | NA | NA | NA | NA
1276 | 7011201001486 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | GRAN COLOMBIANO | Separador central | CALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86529,41 | 101894843 | NA | NA | NA | NA | NA
1277 | 7010901000446 | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | N.A. | N.A. | SLANDIA | Separador | Diagonal 66 S Carrera 83A | 87171 | 102079057 | NA | NA | NA | NA | NA |  | No existe en campo
1278 | 7010901000447 | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | N.A. | N.A. | SLANDIA | Separador | Carrera 83A Diagonal 66 S | 87178,96 | 102087886 | NA | NA | NA | NA | NA |  | No existe en campo
1279 | 7010901000448 | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | N.A. | N.A. | SLANDIA | Separador | Carrera 83A Diagonal 66 S | 87189,39 | 102099197 | NA | NA | NA | NA | NA |  | No existe en campo
1280 | 7010901000449 | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | N.A. | N.A. | SLANDIA | Separador | Carrera 83A Diagonal 66 S | 87198,15 | 102107,37 | NA | NA | NA | NA | NA |  | No existe en campo
1281 | 7010901000450 | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | N.A. | N.A. | SLANDIA | Separador | Carrera 83A Diagonal 66 S | 87206,61 | 102116127 | NA | NA | NA | NA | NA |  | No existe en campo
1282 | 7010901000451 | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [5 empty] | N.A. | N.A. | SLANDIA | Separador | Carrera 83A Diagonal 66 S | 87232,23 | 102136852 | NA | NA | NA | NA | NA |  | No existe en campo
1283 | 7010901000452 | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [5 empty] | N.A. | N.A. | SLANDIA | Separador | Carrera 83A Calle 67B S | 87247,33 | 102146922 | NA | NA | NA | NA | NA |  | No existe en campo
1284 | 7010901000453 | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [5 empty] | N.A. | N.A. | SLANDIA | Separador | Calle 67B S Carrera 84 | 87273,31 | 102162,83 | NA | NA | NA | NA | NA |  | No existe en campo
1285 | 7010901000454 | Liquidambar, estoraque | Liquidambar styraciflua | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [5 empty] | N.A. | N.A. | SLANDIA | Separador | Calle 67B S Carrera 84 | 87289,37 | 102171149 | NA | NA | NA | NA | NA |  | No existe en campo
1286 | 7011201001519 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | PASO ANCHO | Separador central | ALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86788,49 | 101872467 | NA | NA | NA | NA | NA
1287 | 7011201001518 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | PASO ANCHO | Separador central | ALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86817 | 101870694 | NA | NA | NA | NA | NA
1288 | 7011201001517 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | PASO ANCHO | Separador central | ALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86827,02 | 101869993 | NA | NA | NA | NA | NA |  | Parcialmente seco
1289 | 7011201001516 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | PASO ANCHO | Separador central | ALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86854,1 | 101868353 | NA | NA | NA | NA | NA
1291 | 7011201001515 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | PASO ANCHO | Separador central | ALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86864,86 | 101868231 | NA | NA | NA | NA | NA
1292 | 07011201001538 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | PASO ANCHO | Separador central | ALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86894,84 | 101866557 | GRAN COLOMBIANO | Franja de control ambiental | Calle 75 sur carrera 82 | 867954115 | 1018457617 |  | Parcialmente seco
1293 | 07011201001537 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | PASO ANCHO | Separador central | ALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86906,23 | 101866,32 | GRAN COLOMBIANO | Franja de control ambiental | Calle 75 sur carrera 82 | 868039315 | 1018527598
1294 | 07011201001536 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | PASO ANCHO | Separador central | ALLE 74 SUR AV CIUDAD DE | 86932,86 | 101868343 | GRAN COLOMBIANO | Franja de control ambiental | Calle 75 sur carrera 82 | 868119304 | 1018521295
1362 | 07010901000478 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | SLANDIA | Separador central | ALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87029,46 | 101929894 | GRAN COLOMBIANO | Franja de control ambiental | Calle 75 sur carrera 82 | 868112463 | 1018449210
1363 | 07010901000479 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | SLANDIA | Separador central | ALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87022,5 | 101922641 | GRAN COLOMBIANO | Franja de control ambiental | Calle 75 sur carrera 82 | 868164671 | 1018484752
1364 | 07010901000480 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | SLANDIA | Separador central | ALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87008,35 | 101908538 | GRAN COLOMBIANO | Franja de control ambiental | Calle 75 sur carrera 82 | 868216147 | 1018519354
1365 | 07010901000481 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-03 | 2021-09-03 | SLANDIA | Separador central | ALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87001,08 | 101901491 | GRAN COLOMBIANO | Franja de control ambiental | Calle 75 sur carrera 82 | 868223676 | 1018440856
1366 | 07010901000482 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-09 | 2021-09-09 | SLANDIA | Separador central | ALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 86977,83 | 101885924 | GRAN COLOMBIANO | Franja de control ambiental | Calle 75 sur carrera 82 | 868295613 | 1018478762
1387 | 07010901000469 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | SLANDIA | Separador central | ALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87111,48 | 102016577 | Laureles | Anden con sona verde ancha | Cl 75 sur carrera 81g Bis | 863593033 | 1018780948
1388 | 07010901000470 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | SLANDIA | Separador central | ALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87104,65 | 102009207 | Laureles | Anden con sona verde ancha | Cl 75 sur carrera 81g Bis | 863526894 | 1018740089
1389 | 07010901000471 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | SLANDIA | Separador central | ALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87091,09 | 101994803 | Laureles | Anden con sona verde ancha | Cl 75 sur carrera 81g Bis | 863462604 | 1018694509 |  | Parcialmente seco
1390 | 07010901000472 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | SLANDIA | Separador central | ALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87084,28 | 101987,98 | Laureles | Anden con sona verde ancha | Cl 75 sur carrera 81g Bis | 863397039 | 1018643060
1391 | 07010901000473 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | SLANDIA | Separador central | ALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87077,35 | 101980717 | Laureles | Anden con sona verde ancha | Cl 75 sur carrera 81g Bis | 863333653 | 1018590355
1392 | 07010901000474 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | SLANDIA | Separador central | ALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87063,66 | 101966334 | Laureles | Anden con sona verde ancha | Cl 75 sur carrera 81g Bis | 863274266 | 1018536034
1393 | 07010901000475 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | SLANDIA | Separador central | ALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87056,62 | 101959108 | Laureles | Anden con sona verde ancha | Cl 75 sur carrera 81g Bis | 863214056 | 1018475469
1394 | 7010901000476 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-17 | 2021-11-19 | SLANDIA | Separador central | ALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87049,88 | 101951891 | Laureles | Anden con sona verde ancha | Cl 75 sur Carrera 81 | 862063365 | 1016938510
1395 | 7010901000477 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-17 | 2021-11-19 | SLANDIA | Separador central | ALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87036,24 | 101937164 | Laureles | Anden con sona verde ancha | Cl 75 sur Carrera 81 | 862108830 | 1017011881
11550 | 7010901000468 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-17 | 2021-11-19 | SLANDIA | Separador central | ALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87118,44 | 102023898 | Laureles | Anden con sona verde ancha | Cl 75 sur Carrera 81 | 862148187 | 1017072559
11814 | 7010901000467 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-17 | 2021-11-19 | SLANDIA | Separador central | ALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87132,43 | 102038494 | Laureles | Anden con sona verde ancha | Cl 75 sur Carrera 81 | 862195712 | 1017142857
11815 | 7010901000466 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-17 | 2021-11-19 | SLANDIA | Separador central | ALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87148,73 | 102056123 | Laureles | Anden con sona verde ancha | Cl 75 sur Carrera 81 | 862243848 | 1017213725
11816 | 7010901000465 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-17 | 2021-11-19 | SLANDIA | Separador central | CALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87159,54 | 102067725 | Laureles | Anden con sona verde ancha | Cl 75 sur Carrera 81 | 862290528 | 1017280379
11817 | 7010901000464 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | NA | NA | SLANDIA | Separador central | CALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87166,95 | 102075316 | Laureles | Anden con sona verde ancha | Cl 75 sur Carrera 81 | 862349393 | 1017366278
11818 | 07010901000463 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | SLANDIA | Separador central | CALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87174,98 | 102083566 | BOSA NOVA | Framja de control ambiental | Carrera 86 cl 62 sur | 876141747 | 1024928798
11819 | 07010901000462 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | SLANDIA | Separador central | CALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87187,16 | 102097,27 | BOSA NOVA | Framja de control ambiental | Carrera 86 cl 62 sur | 876011067 | 1024863142 |  | Parcialmente seco
11820 | 07010901000449 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | SLANDIA | Separador central | CALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87194,94 | 102104985 | BOSA NOVA | Framja de control ambiental | Carrera 86 cl 62 sur | 876108165 | 1024805972
11821 | 07010901000450 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | SLANDIA | Separador central | CALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87204,12 | 102113463 | BOSA NOVA | Framja de control ambiental | Carrera 86 cl 62 sur | 876065510 | 1024985677
11822 | 07010901000459 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | SLANDIA | Separador central | CALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87218,01 | 102125438 | BOSA NOVA | Framja de control ambiental | Carrera 86 cl 62 sur | 875959771 | 1024760297
11823 | 07010901000458 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-08 | 2021-09-08 | SLANDIA | Separador central | CALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87226,24 | 102132219 | BOSA NOVA | Framja de control ambiental | Carrera 86 cl 62 sur | 875870262 | 1024850831
11824 | 7010901000457 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | SLANDIA | Separador central | CALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87249,45 | 102148879 | NA | NA | NA | NA | NA
11825 | 7010901000456 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | SLANDIA | Separador central | CALLE 71 SUR AV CIUDAD DE | 87256,46 | 102153127 | NA | NA | NA | NA | NA
11826 | 07011403000297 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS SAUCES | Separador central | CALLE 65 SUR AV CIUDAD DE | 87429,1 | 102212572 | NA | NA | NA | NA | NA
11827 | 07011403000296 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS SAUCES | Separador central | CALLE 65 SUR AV CIUDAD DE | 87446,51 | 102216928 | NA | NA | NA | NA | NA
11828 | 07011403000295 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS SAUCES | Separador central | CALLE 65 SUR AV CIUDAD DE | 87467,74 | 102222662 | NA | NA | NA | NA | NA
11829 | 07011403000294 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS SAUCES | Separador central | CALLE 65 SUR AV CIUDAD DE | 87481,5 | 102226816 | NA | NA | NA | NA | NA
11830 | 07011403000293 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS SAUCES | Separador central | CALLE 65 SUR AV CIUDAD DE | 87504,88 | 102234863 | NA | NA | NA | NA | NA
11831 | 07011403000292 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS SAUCES | Separador central | CALLE 65 SUR AV CIUDAD DE | 87520,99 | 102242701 | NA | NA | NA | NA | NA
11832 | 07011403000291 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS SAUCES | Separador central | CALLE 65 SUR AV CIUDAD DE | 87532,59 | 102248601 | NA | NA | NA | NA | NA
11833 | 07011403000290 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS SAUCES | Separador central | CALLE 65 SUR AV CIUDAD DE | 87546,13 | 102256768 | NA | NA | NA | NA | NA
11834 | 07011403000289 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS SAUCES | Separador central | CALLE 65 SUR AV CIUDAD DE | 87555,35 | 102262779 | NA | NA | NA | NA | NA
11835 | 07011403000288 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS SAUCES | Separador central | CALLE 65 SUR AV CIUDAD DE | 87563,01 | 102268364 | NA | NA | NA | NA | NA
11836 | 07011403000287 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LOS SAUCES | Separador central | CALLE 65 SUR AV CIUDAD DE | 87572,58 | 102275269 | NA | NA | NA | NA | NA
11837 | 07011403000286 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LA PAZ BOSA | Separador central | CALLE 65 SUR AV CIUDAD DE | 87595,26 | 102295717 | NA | NA | NA | NA | NA
11838 | 07011403000285 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LA PAZ BOSA | Separador central | CALLE 63 SUR AV CIUDAD DE | 87607,89 | 102309273 | NA | NA | NA | NA | NA
11839 | 07011403000284 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LA PAZ BOSA | Separador central | CALLE 63 SUR AV CIUDAD DE | 87614,11 | 102316142 | NA | NA | NA | NA | NA
11840 | 07011403000283 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  | 1 | [7 empty] | LA PAZ BOSA | Separador central | CALLE 63 SUR AV CIUDAD DE | 87621,01 | 102323941 | NA | NA | NA | NA | NA
11841 | 0'07011403000282 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | LA PAZ BOSA | Separador central | CALLE 63 SUR AV CIUDAD DE | 87626,95 | 102330,59 | BOSA NOVA | Framja de control ambiental | Carrera 86 cl 62 sur | 875881789 | 1024924048
11842 | 0'07011403000281 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | LA PAZ BOSA | Separador central | CALLE 63 SUR AV CIUDAD DE | 87634,25 | 102339117 | BOSA NOVA | Framja de control ambiental | Carrera 86 cl 62 sur | 875998531 | 1025023652
11843 | 0'07011403000280 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | LA PAZ BOSA | Separador central | CALLE 63 SUR AV CIUDAD DE | 87640,15 | 102344688 | BOSA NOVA | Framja de control ambiental | Carrera 86 cl 62 sur | 875737614 | 1024823931
11844 | 0'07011403000279 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | LA PAZ BOSA | Separador central | CALLE 63 SUR AV CIUDAD DE | 87648,01 | 102353611 | BOSA NOVA | Framja de control ambiental | Carrera 86 cl 62 sur | 875653008 | 1024757152
11845 | 0'07011404000243 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | LA PAZ BOSA | Separador central | CALLE 63 SUR AV CIUDAD DE | 87693,82 | 102398312 | BOSA NOVA | Framja de control ambiental | Carrera 86 cl 62 sur | 875623686 | 1024670902
11846 | 07011404000232 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | NA | NA | LA PAZ BOSA | Separador central | CALLE 63 SUR AV CIUDAD DE | 87702,06 | 102403387 | [6 empty] | Reemplazado por un tercero
11847 | 0'07011404000242 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-07 | 2021-09-07 | LA PAZ BOSA | Separador central | CALLE 63 SUR AV CIUDAD DE | 87711,52 | 102409,54 | BOSA NOVA | Framja de control ambiental | Carrera 86 cl 62 sur | 875506841 | 1024642190
11848 | 0'07011404000241 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | LA PAZ BOSA | Separador central | CALLE 63 SUR AV CIUDAD DE | 87722,96 | 102415781 | HUERTO VALENCIA | parque de bolsillo | Carrera 81b Cl 73g sur | 864740237 | 1016983859
11849 | 0'07011404000240 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | LA PAZ BOSA | Separador central | CALLE 63 SUR AV CIUDAD DE | 87730,74 | 102420,22 | HUERTO VALENCIA | parque de bolsillo | Carrera 81b Cl 73g sur | 864808532 | 1017155923
11850 | 0'07011404000239 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | LA PAZ BOSA | Separador central | CALLE 63 SUR AV CIUDAD DE | 87740,51 | 102425262 | HUERTO VALENCIA | parque de bolsillo | Carrera 81b Cl 73g sur | 864679331 | 1017298173
11851 | 0'07011404000238 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | LA PAZ BOSA | Separador central | CALLE 63 SUR AV CIUDAD DE | 87749,52 | 102429698 | HUERTO VALENCIA | parque de bolsillo | Carrera 81b Cl 73g sur | 864155867 | 1016924708
11852 | 0'07011404000231 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | LA PAZ BOSA | Separador central | CALLE 63 SUR AV CIUDAD DE | 87757,7 | 102434246 | HUERTO VALENCIA | parque de bolsillo | Carrera 81b Cl 73g sur | 863998975 | 1017022534
11853 | 0'07011404000250 | Ligustrum | Ligustrum lucidum | 1 | 00809 de 2021 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-16 | 2021-09-16 | LA PAZ BOSA | Separador central | CALLE 63 SUR AV CIUDAD DE | 87766,38 | 102439,6 | HUERTO VALENCIA | parque de bolsillo | Carrera 81b Cl 73d sur | 865930279 | 1016574587

## GRUPO 2 IDU 1667-2020
DATOS GENERALES DEL ARBOLADO |  |  |  |  | RESOLUCIÓN |  | CONCEPTO TECNICO | [6 empty] | PROGRAMACIÓN |  | UBICACIÓN INICIAL DEL ARBOLADO |  |  |  |  | UBICACIÓN FINAL DEL ARBOLADO POR TRASLADO |  |  |  |  | CONCLUSIONES FINALES
No ÁRBOL | CODIGO DISTRITAL | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | CATEGORIA DE ALTURA | RESOLUCIÓN | MODIFICATORIA | TALA | CONSERVAR | TRASLADO | PODA FUSTE | PODA RADICULAR | TRATAMIENTO ESPECIAL | TRATAMIENTO INTEGRAL | FECHA PROGRAMADA (DD/MM/AÑO) | FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AÑO) | BARRIO | DIRECCIÓN DE ARBOLADO | LOCALIZACÍON EXACTA | COORDENADA X | COORDENADA Y | BARRIO | DIRECCIÓN DE ARBOLADO | LOCALIZACÍON EXACTA | COORDENADA X | COORDENADA Y | CONCEPTO TÉCNICO EJECUTADO | OBSERVACIONES
423 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-09 | 2021-08-09 | LA PAZ BOSA | Carrera 84C Calle 58CBIS S | Separador | 88059,92 | 102499,60
424 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-09 | 2021-08-09 | LA PAZ BOSA | Carrera 84C Calle 58CBIS S | Separador | 88076,22 | 102502,07
425 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-09 | 2021-08-09 | LA PAZ BOSA | Carrera 84C Calle 58C S | Separador | 88095,69 | 102505,05
426 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-09 | 2021-08-10 | LA PAZ BOSA | Carrera 84C Calle 58C S | Separador | 88113,50 | 102507,76
430 | 70114000000000000 | Acacia japonesa | Acacia melanoxylon | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-09 | 2021-08-11 | LA PAZ BOSA | Carrera 84C Calle 57C S | Zona ajardinada | 88077,96 | 102516,36
436 | 70114000000000000 | Durazno comun | Prunus persica | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | N/A | N/A | LA PAZ BOSA | Carrera 84C Calle 57C S | Zona ajardinada | 88096,38 | 102518,48 | [6 empty] | No existente
440 | 70114000000000000 | Caballero de la noche | Cestrum nocturnum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | N/A | N/A | LA PAZ BOSA | Carrera 84C Calle 57C S | Zona ajardinada | 88114,27 | 102521,57 | [6 empty] | No existente
441 | 70114000000000000 | Jazmin del cabo, laurel huesito | Pittosporum undulatum | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-11 | 2021-08-11 | ESCOCIA | Carrera 84C Calle 57C S | Costado Oriental | 88128,78 | 102488,20
444 | 70114000000000000 | Jazmin del cabo, laurel huesito | Pittosporum undulatum | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-11 | 2021-08-11 | ESCOCIA | Carrera 84C Calle 57B S | Costado oriental | 88119,69 | 102495,23
446 | 70114000000000000 | Brevo | Ficus carica | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-23 | 2021-09-23 | LA PAZ BOSA | Carrera 84C Calle 57C S | Zona ajardinada | 88099,60 | 102491,78
447 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-09 | 2021-08-10 | ESCOCIA | Carrera 84C Calle 57B S | Separador | 88083,32 | 102489,01
448 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-09 | 2021-08-10 | ESCOCIA | Carrera 84C Calle 57C S | Separador | 88064,68 | 102486,10
449 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-10 | 2021-08-10 | ESCOCIA | Carrera 84C Calle 57C S | Separador | 88136,61 | 102498,37
450 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-10 | 2021-08-10 | LA PAZ BOSA | Carrera 84C Calle 57C S | Separador | 88154,74 | 102494,27
451 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-10 | 2021-08-10 | LA PAZ BOSA | Carrera 84C Calle 57C S | Separador | 88154,60 | 102501,31
452 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-10 | 2021-08-10 | LA PAZ BOSA | Carrera 84C Calle 58 S | Separador | 88172,63 | 102505,93
454 | 70114000000000000 | Jazmin del cabo, laurel huesito | Pittosporum undulatum | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [11 empty] | Senderos del Recreo 2 | Carrera 95 A Calle 71 Sur |  | 86113,7 | 103895,82
457 | 70114000000000000 | Caucho benjamin | Ficus benjamina | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-23 | 2021-09-23 | ESCOCIA | Carrera 84CBIS Calle 57B S | Costado Norte | 88195,99 | 102507,85
458 | 70114000000000000 | Cerezo | Prunus serotina | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-23 | 2021-09-23 | ESCOCIA | Calle 57D S Carrera 84CBIS | Zona ajardinada | 88206,45 | 102519,46
459 | 70114000000000000 | Brevo | Ficus carica | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-23 | 2021-09-23 | ESCOCIA | Calle 58 S Carrera 84CBIS | Zona ajardinada | 88212,43 | 102513,98
474 | 70114000000000000 | Jazmin del cabo, laurel huesito | Pittosporum undulatum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [7 empty] | Escocia | Transversal 85 Diagonal 56 C Sur | Costado oriental | 88263668,00 | 102591423,00
475 | 70114000000000000 | Jazmin del cabo, laurel huesito | Pittosporum undulatum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [7 empty] | Escocia | Transversal 85 Diagonal 56 C Sur | Costado oriental | 88276584,00 | 102605347,00
480 | 70114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A | JORGE URIBE BOTERO | Calle 55 S Transversal 85 | Parque Calle 55 S Transversal 85 | 88213,80 | 102514,53 | [6 empty] | No existente
502 | 70114000000000000 | Holly liso | Cotoneaster panosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [7 empty] | Danubio Azul | Transversal 85 Diagonal 56 A Sur | Costado occidental | 88395841,00 | 102810134,00
506 | 70114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [7 empty] | Danubio Azul | Transversal 85 Calle 55 Sur | Costado occidental | 88416200,00 | 102841228,00
507 | 70114000000000000 | Chicala amarillo | Tecoma stans | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | DANUBIO AZUL | Carrera 85 Calle 55 S | ParqueTransversal Carrera 85 Calle 55 S | 88421,52 | 102846,07 | Senderos del Recreo 1 | Carrera 95 A Calle 72 Sur |  | 85788,87 | 104224,10 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 063 de 2021
519 | 70114000000000000 | Chicala amarillo | Tecoma stans | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [7 empty] | Danubio Azul | Transversal 85 Calle 55 Sur | Parque Costado occidental | 88437994,00 | 102863640,00
530 | 70114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A | JORGE URIBE BOTERO | Calle 55 S Transversal 85 | Parque Calle 55 S Transversal 85 | 88213,80 | 102514,53 | [6 empty] | Excluidos Resolución 2078 de 2021
531 | 70114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A | JORGE URIBE BOTERO | Calle 55 S Transversal 85 | Parque Calle 55 S Transversal 85 | 88230,76 | 102530,98 | [6 empty] | Excluidos Resolución 2078 de 2021
532 | 70114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A | JORGE URIBE BOTERO | Calle 55 S Transversal 85 | Parque Calle 55 S Transversal 85 | 88217,25 | 102508,88 | [6 empty] | Excluidos Resolución 2078 de 2021
533 | 70114000000000000 | Eugenia | Eugenia myrtifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | JORGE URIBE BOTERO | Calle 55 S Transversal 85 | Parque Calle 55 S Transversal 85 | 88215,98 | 102539,61 | Senderos del Recreo 2 | Carrera 95 A Calle 72 Sur |  | 86119,18 | 103858,99 | Bloqueo y traslado
534 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [7 empty] | Danubio Azul | Transversal 85 Calle 55 Sur | Separador | 88437284,00 | 102825555,00
535 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-05 | 2021-11-05 | DANUBIO AZUL | Transversal 85 Calle 55 Sur | Separador central Transversal 85 Calle 55 Sur | 88423,47 | 102813,64 | Senderos del Recreo 2 | Carrera 95 A Calle 69 Sur |  | 85786,16 | 104232,32 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 063 de 2021
536 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [7 empty] | Danubio Azul | Transversal 85 Calle 55 Sur | Separador | 88409466,00 | 102800227,00
537 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | DANUBIO AZUL | Transversal 85 Calle 55 Sur | Separador central Transversal 85 Calle 55 Sur | 88397,97 | 102787,74 | Senderos del Recreo 2 | Carrera 95 A Calle 69 Sur |  | 85587,04 | 104158,06 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 063 de 2021
538 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-04 | 2021-11-04 | DANUBIO AZUL | Transversal 85 Calle 55 Sur | Separador central Transversal 85 Calle 55 Sur | 88385,77 | 102773,30 | Senderos del Recreo 2 | Carrera 95 A Calle 69 Sur |  | 85602,68 | 104160,36 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 063 de 2021
539 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-20 |  | DANUBIO AZUL | Transversal 85 Calle 55 Sur | Separador central Transversal 85 Calle 55 Sur | 88376,62 | 102758,80 |  |  |  | 85564,43 | 104133,82 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 063 de 2021
540 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-06 | DANUBIO AZUL | Transversal 85 Calle 55 Sur | Separador central Transversal 85 Calle 55 Sur | 88366,77 | 102743,34 | Senderos del Recreo 2 | Carrera 95 A Calle 69 Sur |  | 86474,18 | 104046,08
541 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-03 | 2021-12-06 | DANUBIO AZUL | Transversal 85 Calle 55 Sur | Separador central Transversal 85 Calle 55 Sur | 88359,34 | 102727,79 | Senderos del Recreo 2 | Carrera 95 A Calle 69 Sur |  | 86483,16 | 104050,17 |  | Acta JBB KC 061 de 2021
542 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | DANUBIO AZUL | Transversal 85 Calle 55 Sur | Separador central Transversal 85 Calle 55 Sur | 88352,05 | 102712,56 | Senderos del Recreo 2 | Carrera 95 A Calle 69 Sur |  | 86501,27 | 104057,55 |  | Acta JBB KC 061 de 2021
543 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-04 | 2021-12-06 | DANUBIO AZUL | Transversal 85 Calle 55 Sur | Separador central Transversal 85 Calle 55 Sur | 88343,39 | 102694,94 | Senderos del Recreo 2 | Carrera 95 A Calle 69 Sur |  | 86538,00 | 104073,81 |  | Acta JBB KC 063 de 2021
544 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-06 | 2021-12-06 | DANUBIO AZUL | Transversal 85 Calle 55 Sur | Separador central Transversal 85 Calle 55 Sur | 88336,53 | 102679,10 | Senderos del Recreo 2 | Carrera 95 A Calle 69 Sur |  | 86519,05 | 104065,44 |  | Acta JBB KC 061 de 2021
545 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | DANUBIO AZUL | Transversal 85 Calle 55 Sur | Separador central Transversal 85 Calle 55 Sur | 88328,84 | 102664,20 | Senderos del Recreo 2 | Carrera 95 A Calle 69 Sur |  | 86492,63 | 104053,79
546 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | LA PAZ BOSA | Av. Ciudad de Cali entre Calle 57B Sur y Calle 55 Sur | Separador central. | 88200,10 | 102531,11 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a sur | Zona verde | 86510,58 | 104061,68
547 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | LA PAZ BOSA | Av. Ciudad de Cali entre Calle 57B Sur y Calle 55 Sur | Separador central. | 88184,61 | 102524,52 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a sur | Zona verde | 86529,03 | 104069,70
548 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | LA PAZ BOSA | Av. Ciudad de Cali entre Calle 57B Sur y Calle 55 Sur | Separador central. | 88166,83 | 102518,56 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a sur | Zona verde | 85486,01 | 104157,09 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
549 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-11 | 2021-08-11 | ESCOCIA | Transversal 85 Diagonal 56C S | Separador | 88149,75 | 102514,67
550 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-11 | 2021-08-11 | ESCOCIA | Transversal 85 Diagonal 56C S | Separador | 88132,21 | 102510,78
551 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | LA PAZ BOSA | Av. Ciudad de Cali entre Calle 57B Sur y Calle 55 Sur | Separador central. | 88148,98 | 102527,37 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a sur | Zona verde | 85490,82 | 104145,75 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
552 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-11 | 2021-08-11 | ESCOCIA | Transversal 85 Calle 57B S | Separador | 88166,92 | 102532,29
553 | 70114000000000000 | Jazmin del cabo, laurel huesito | Pittosporum undulatum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [7 empty] | Escocia | Transversal 85 Calle 57 B Sur | Costado oriental | 88273172,00 | 102562301,00
554 | 70114000000000000 | Jazmin del cabo, laurel huesito | Pittosporum undulatum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [7 empty] | Escocia | Transversal 85 Calle 56 C Sur | Costado oriental | 88286046,00 | 102574856,00
555 | 70114000000000000 | Acacia baracatinga | Paraserianthes lophanta | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-11 | 2021-08-11 | ESCOCIA | Transversal 85 Diagonal 56B S | Costado Oriental | 88201,39 | 102547,51
557 | 70114000000000000 | Jazmin del cabo, laurel huesito | Pittosporum undulatum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [7 empty] | Escocia | Transversal 85 Diagonal 56 B Sur | Costado oriental | 88321042,00 | 102618412,00
566 | 70114000000000000 | Jazmin del cabo, laurel huesito | Pittosporum undulatum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [7 empty] | Escocia | Transversal 85 Diagonal 56 B Sur | Costado oriental | 88330296,00 | 102633990,00
567 | 70114000000000000 | Jazmin del cabo, laurel huesito | Pittosporum undulatum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [7 empty] | Escocia | Transversal 85 Diagonal 56 B Sur | Costado oriental | 88337803,00 | 102650733,00
572 | 70114000000000000 | Acacia baracatinga | Paraserianthes lophanta | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-11 | 2021-08-11 | EL DANUBIO AZUL | Transversal 85 Calle 55 S | Costado Sur | 88187,47 | 102565,61
591 | 70114000000000000 | Pino cipres | Cupressus lusitanica | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-11 | 2021-08-11 | JORGE URIBE BOTERO | Avenida Carrera 86 Calle 55 S | Separador | 88192,07 | 102568,23
592 | 70114000000000000 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-12 | 2021-08-12 | JORGE URIBE BOTERO | Avenida Carrera 86 Calle 55 S | Separador | 88145,49 | 102543,97
594 | 70114000000000000 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-12 | 2021-08-12 | JORGE URIBE BOTERO | Avenida Carrera 86 Calle 54D S | Separador | 88143,98 | 102541,16
614 | 70114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88509317,00 | 102955526,00
615 | 70114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A | JORGE URIBE BOTERO | Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | Parque Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | 88208,60 | 102590,46 | [6 empty] | No existente
616 | 70114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88514237,00 | 102944992,00
617 | 70114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88514965,00 | 102939301,00
618 | 70114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | JORGE URIBE BOTERO | Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | Parque Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | 88215,75 | 102578,13 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85642,95 | 104269,04 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
619 | 70114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | JORGE URIBE BOTERO | Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | Parque Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | 88208,60 | 102590,46 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85632,58 | 104261,42 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
620 | 70114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-13 | N/A | JORGE URIBE BOTERO | Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | Parque Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | 88263,67 | 102591,42 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85632,10 | 104243,07 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
621 | 70114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-13 | N/A | JORGE URIBE BOTERO | Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | Parque Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | 88276,58 | 102605,35 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85636,58 | 104227,53 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
622 | 70114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | JORGE URIBE BOTERO | Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | Parque Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | 88287,92 | 102619,36 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85660,43 | 104213,16 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
623 | 70114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | JORGE URIBE BOTERO | Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | Parque Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | 88298,64 | 102635,80 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85662,46 | 104203,67 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
624 | 70114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | JORGE URIBE BOTERO | Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | Parque Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | 88312,93 | 102659,94 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85567,90 | 104156,94 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
625 | 70114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | JORGE URIBE BOTERO | Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | Parque Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | 88316,66 | 102668,75 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85517,42 | 104148,14 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
626 | 70114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | JORGE URIBE BOTERO | Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | Parque Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | 88324,12 | 102684,63 | Senderos del Recreo 1 | Carrera 95 A Calle 72 Sur |  | 85630,55 | 104282,73 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 063 de 2021
627 | 70114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | JORGE URIBE BOTERO | Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | Parque Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | 88338,89 | 102717,84 | Urbanización Santiago de las Atalayas | Calle 61 sur Carrera 94 a | Parque de barrio | 86032,43 | 103823,15 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
628 | 70114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | JORGE URIBE BOTERO | Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | Parque Av Carrera Calle 86 Calle 55 S | 88344,41 | 102734,16 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85791,18 | 104227,98 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
664 | 70114000000000000 | Alcaparro enano | Senna multiglandulosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 88351,99 | 102751,30 | [6 empty] | Excluidos Resolución 2078 de 2021
665 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinea spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | LA PAZ BOSA | Av. Ciudad de Cali entre Calle 57B Sur y Calle 55 Sur | Costado occidental | 88360,65 | 102767,13 | Parque Urbanización Chicalá | Calle 53 sur Carrera 87 b | Parque de barrio | 88568,20 | 103398,48 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
667 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinea spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | LA PAZ BOSA | Av. Ciudad de Cali entre Calle 57B Sur y Calle 55 Sur | Costado occidental | 88371,93 | 102781,91 | Parque Urbanización Chicalá | Calle 53 sur Carrera 87 b | Parque de barrio | 88564,37 | 103395,42 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
668 | 70114000000000000 | Alcaparro enano | Senna multiglandulosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-12 | 2021-08-12 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 51A S | Costado Occidental | 88395,84 | 102810,13
669 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinea spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-09-25 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88409,01 | 102822,82 | Parque Urbanización Chicalá | Calle 53 sur Carrera 87 b | Parque de barrio | 88560,49 | 103392,26 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
670 | 70114000000000000 | Abutilón | Abutilon insigne | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88416,20 | 102841,23 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 95 A Calle 72 Sur |  | 86124,68 | 103861,26 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
671 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinea spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88416,20 | 102841,23 | [6 empty] | No existente
672 | 70114000000000000 | Limón | Citrus limonum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-14 | N/A | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88421,46 | 102846,13 | Senderos del Recreo 1 | Carrera 95 A Calle 72 Sur |  | 86043,39 | 103827,45 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 063 de 2021
673 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-17 | N/A | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88437,99 | 102863,64 | Senderos del Recreo 1 | Carrera 95 A Calle 72 Sur |  | 86064,83 | 103837,51 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 063 de 2021
674 | 70114000000000000 | Abutilón | Abutilon insigne | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88451,95 | 102876,98 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 95 A Calle 72 Sur |  | 86075,66 | 103842,11 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 063 de 2021
675 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88452,64 | 102876,23 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85779,67 | 104221,33 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
676 | 70114000000000000 | Limón | Citrus limonum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88453,02 | 102875,79 | Senderos del Recreo 2 | Carrera 95 A Calle 71 Sur |  | 86206,43 | 103896,58 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 063 de 2021
677 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88453,26 | 102875,32 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85770,98 | 104218,59 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
678 | 70114000000000000 | Abutilón | Abutilon insigne | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88453,93 | 102874,66 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 95 A Calle 72 Sur |  | 86086,27 | 103842,25 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 063 de 2021
679 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88437,28 | 102825,55 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85773,99 | 104225,10 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
680 | 70114000000000000 | Abutilón | Abutilon insigne | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88423,44 | 102813,65 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 95 A Calle 72 Sur |  | 86235,85 | 103903,18 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 063 de 2021
681 | 70114000000000000 | Chiripique | Dalea caerulea | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88409,47 | 102800,23
682 | 70114000000000000 | Abutilón | Abutilon insigne | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-14 | N/A | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88397,97 | 102787,74 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 95 A Calle 72 Sur
683 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-11 | N/A | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88385,77 | 102773,30 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85760,77 | 104221,42 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
684 | 70114000000000000 | Alcaparro enano | Senna multiglandulosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88376,62 | 102758,80 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85502,25 | 104143,23 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
685 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-13 | 2021-10-13 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88366,77 | 102743,34 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85754,25 | 104212,51 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
686 | 70114000000000000 | Chicala amarillo | Tecoma stans | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88359,34 | 102727,79 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a |  | 85636,75 | 104275,89 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 063 de 2021
687 | 70114000000000000 | Chicala amarillo | Tecoma stans | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88352,05 | 102712,56 | Senderos del Recreo 2 | Carrera 95 A Calle 71 Sur |  | 86196,46 | 103891,77 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 063 de 2021
688 | 70114000000000000 | Abutilón | Abutilon insigne | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88343,39 | 102694,94 | [6 empty] | No exisente
689 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88336,53 | 102679,10 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85745,27 | 104209,57 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
690 | 70114000000000000 | Chicala amarillo | Tecoma stans | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88328,84 | 102664,20 | Miranda Apartamentos | Carrera 95 A Calle 63 Sur |  | 86739,91 | 103829,23 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 063 de 2021
691 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88321,63 | 102647,37 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85743,78 | 104214,49 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
692 | 70114000000000000 | Abutilón | Abutilon insigne | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88313,22 | 102631,43 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 95 A Calle 72 Sur |  | 86638,81 | 103997,22 |  | No existente
693 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88303,29 | 102617,20 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85735,65 | 104211,38 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
694 | 70114000000000000 | Alcaparro enano | Senna multiglandulosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88292,25 | 102602,38 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85483,93 | 104162,52 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
695 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88281,06 | 102589,56 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85739,43 | 104204,45 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
696 | 70114000000000000 | Abutilón | Abutilon insigne | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-20 |  | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88268,09 | 102576,93 | Senderos del Recreo 1 | Carrera 95 A Calle 72 Sur |  | 85454,11 | 104241,56
697 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88257,11 | 102568,04 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85692,39 | 104194,38 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
698 | 70114000000000000 | Alcaparro enano | Senna multiglandulosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88273,17 | 102562,30 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85474,54 | 104184,86 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
699 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88286,05 | 102574,86 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85686,66 | 104184,03 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
700 | 70114000000000000 | Sauco | Sambucus nigra | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88298,39 | 102588,67 | Senderos del Recreo 1 | Carrera 95 A Calle 72 Sur |  | 86041,40 | 103823,09 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 063 de 2021
701 | 70114000000000000 | Chicala amarillo | Tecoma stans | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88298,39 | 102588,67 | Senderos del Recreo 2 | Carrera 95 A Calle 71 Sur |  | 86630,60 | 104010,81 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 063 de 2021
702 | 70114000000000000 | Chiripique | Dalea caerulea | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88321,04 | 102618,41 | Senderos del Recreo 1 | Carrera 95 A Calle 72 Sur |  | 86167,71 | 103874,66 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 063 de 2021
703 | 70114000000000000 | Algodoncillo | Dombeya wallichii | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88330,30 | 102633,99 | Senderos del Recreo 2 | Carrera 95 A Calle 71 Sur |  | 86185,00 | 103886,77 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 063 de 2021
704 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88337,80 | 102650,73 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85616,48 | 104341,77 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
705 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88346,88 | 102666,33 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85605,17 | 104155,55 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
706 | 70114000000000000 | Alcaparro enano | Senna multiglandulosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88354,87 | 102682,61 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85594,05 | 104158,96 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
707 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-10-11 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88363,03 | 102698,76 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 100 entre Calle 73 sur y 75 a | Parque de barrio | 85602,67 | 104150,40 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
708 | 70114000000000000 | Abutilón | Abutilon insigne | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88423,28 | 102791,19 | Senderos del Recreo 1 | Carrera 95 A Calle 72 Sur |  | 86069,39 | 103834,78 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 063 de 2021
709 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88437,19 | 102803,72 | Urbanización Santiago de las Atalayas | Calle 61 sur Carrera 94 a | Parque de barrio | 86928,38 | 104036,23 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
710 | 70114000000000000 | Chicala amarillo | Tecoma stans | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88492,13 | 102873,72 | Miranda Apartamentos | Carrera 95 A Calle 62 A Sur |  | 86689,90 | 103907,19 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 063 de 2021
711 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88507,90 | 102887,64 | Urbanización Santiago de las Atalayas | Calle 61 sur Carrera 94 a | Parque de barrio | 86946,33 | 104048,93 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
712 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-12 | 2021-10-12 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88518,78 | 102897,53 | Urbanización Santiago de las Atalayas | Calle 61 sur Carrera 94 a | Parque de barrio | 86952,82 | 104047,39 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 061 de 2021
713 | 70114000000000000 | Chicala amarillo | Tecoma stans | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88529,81 | 102907,32 | Senderos del Recreo 2 | Carrera 95 A Calle 62 A Sur |  | 86690,07 | 104132,19 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 063 de 2021
714 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-14 | 2021-10-14 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 54 C S | Costado occidental | 88509,32 | 102955,53 | Senderos del Recreo 1 | Carrera 95 A Calle 72 Sur |  | 86081,43 | 103844,30 | Bloqueo y traslado | Acta JBB KC 063 de 2021
715 | 70114000000000000 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88679840,00 | 103040455,00
716 | 70114000000000000 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88689659,00 | 103049664,00
717 | 70114000000000000 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88703298,00 | 103062657,00
718 | 70114000000000000 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88715103,00 | 103072688,00
719 | 70114000000000000 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-10 | 2021-09-10 | JORGE URIBE BOTERO | Avenida Carrera 86 Calle 55 S | Separador | 88512,21 | 102950,59
720 | 7011401000777 | Roble australiano | Grevillea robusta | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [5 empty] | 2022-01-24 |  |  |  |  | 88740027,00 | 103065700,00
721 | 7011401000776 | Metrosideros | Metrosyderos sp. | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88749761,00 | 103065897,00
722 | 70114000000000000 | Roble australiano | Grevillea robusta | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88740027,00 | 103065700,00
724 | 70114000000000000 | Roble australiano | Grevillea robusta | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88733678,00 | 103059962,00
725 | 70114000000000000 | Sauco | Sambucus nigra | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88732971,00 | 103055410,00
726 | 70114000000000000 | Roble australiano | Grevillea robusta | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88727783,00 | 103054870,00
728 | 70114000000000000 | Roble australiano | Grevillea robusta | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88722002,00 | 103049758,00
729 | 70114000000000000 | Sauco | Sambucus nigra | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88720837,00 | 103045010,00
730 | 70114000000000000 | Roble australiano | Grevillea robusta | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88715955,00 | 103044071,00
732 | 70114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88709978,00 | 103039238,00
733 | 70114000000000000 | Roble australiano | Grevillea robusta | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88703137,00 | 103032688,00
734 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88702285,00 | 103028241,00
735 | 70114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88697505,00 | 103028583,00
736 | 70114000000000000 | Sauco | Sambucus nigra | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88695955,00 | 103022445,00
737 | 70114000000000000 | Roble australiano | Grevillea robusta | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88690911,00 | 103022000,00
738 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.686.346 | 103.017.678
739 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.680.397 | 103.012.338
741 | 70114000000000000 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.668.118 | 103.001.327
742 | 70114000000000000 | Metrosideros | Metrosyderos sp. | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.667.355 | 102.997.062
743 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.662.309 | 102.996.080
744 | 70114000000000000 | Holly espinoso | Pyracantha coccinea | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.661.055 | 102.991.603
752 | 70114000000000000 | Holly liso | Cotoneaster panosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.778.464 | 103.064.522
753 | 70114000000000000 | Holly liso | Cotonoeaster panosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-17 | GRAN BRITALIA 1 | Calle 45 A S Carrera 85A | Anden costado occidental | 88514,24 | 102944,99
756 | 7011401001748 | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [5 empty] | 2022-01-27 |  |  |  |  | 88.815.348 | 103.131.592
756 | 7011401000797 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [8 empty] | GRAN BRITALIA 1 | Calle 45 A S Carrera 85A | Anden costado occidental | 88514,97 | 102939,30
758 | 7011401001566 | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [5 empty] | 2022-01-27 |  |  |  |  | 88.815.348 | 103.131.592
760 | 70114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-17 | GRAN BRITALIA 1 | Calle 45 A S Carrera 85A | Anden costado occidental | 88514,97 | 102939,30
761 | 7011401001565 | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-27 |  |  |  |  | 88.815.348 | 103.131.592
763 | 70114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-27 |  | GRAN BRITALIA 1 | Calle 45 A S Carrera 85A | Anden costado occidental | 88515,09 | 102933,75
764 | 70114000000000000 | Cedrillo | Phyllanthus salviaefolius | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-17 | GRAN BRITALIA 1 | Calle 45 A S Carrera 85A | Anden costado occidental | 88514,04 | 102928,98
766 | 7011401001750 | Roble australiano | Grevillea robusta | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-27 |  |  |  |  | 88802,68 | 103120,27
769 | 7011401000801 | Roble australiano | Grevillea robusta | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-27 |  |  |  |  | 88802,68 | 103120,27
771 | 7011401001295 | Cedrillo | Phyllanthus salviaefolius | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-27 |  |  |  |  | 88802,68 | 103120,27
773 | 70114000000000000 | Roble australiano | Grevillea robusta | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-27 |  |  |  |  | 88802,68 | 103120,27
775 | 70114000000000000 | Roble australiano | Grevillea robusta | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-26 |  |  |  |  | 88809,01 | 103126,04
778 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.815.348 | 103.131.592
781 | 70114000000000000 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-10 | 2021-09-10 | JORGE URIBE BOTERO | Avenida Carrera 86 Calle 55 S | Separador | 88511,66 | 102924,64
783 | 7011401001579 | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [5 empty] | 2022-01-27 |  |  |  |  | 88.815.348 | 103.131.592
784 | 70114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  |  |  |  | 88755,36 | 103137,87
789 | 7011401001579 | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [5 empty] | 2022-01-27 |  |  |  |  | 88.815.348 | 103.131.592
790 | 70114000000000000 | Roble australiano | Grevillea robusta | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  |  |  |  | 88767,52 | 103148,15
791 | 70114000000000000 | Sauco | Sambucus nigra | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  |  |  |  | 88781,31 | 103168,67
792 | 7011401001755 | Sauco | Sambucus nigra | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 88781,31 | 103168,67 | [6 empty] | Excluido Res 2078
793 | 70114000000000000 | Sauco | Sambucus nigra | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  |  |  |  | 88792,44 | 103177,39
794 | 70114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-17 | JORGE URIBE BOTERO | Avenida Carrera 86 Calle 55 S | Zona verde costado occidental | 88506,67 | 102920,29
795 | 70114000000000000 | Sauco | Sambucus nigra | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  |  |  |  | 88792,08 | 103174,31
796 | 70114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [7 empty] | 2021-09-17 | JORGE URIBE BOTERO | Avenida Carrera 86 Calle 55 S | Zona verde costado occidental | 88506,67 | 102920,29
797 | 70114000000000000 | Alcaparro | Senna viarum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  |  |  |  | 88797,76 | 103183,92
798 | 70114000000000000 | Holly espinoso | Pyracantha coccinea | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-12 | 2021-08-12 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 51A S | Costado Occidental | 88502,91 | 102916,59
799 | 7011401001759 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [7 empty] | 2021-09-17 | JORGE URIBE BOTERO | Avenida Carrera 86 Calle 55 S | Zona verde costado occidental | 88506,67 | 102920,29
800 | 7011401000701 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [7 empty] | 2021-09-17 | JORGE URIBE BOTERO | Avenida Carrera 86 Calle 55 S | Zona verde costado occidental | 88506,67 | 102920,29
802 | 7011401001760 | Cedrillo | Phyllanthus salviaefolius | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [7 empty] | 2021-09-17 | JORGE URIBE BOTERO | Avenida Carrera 86 Calle 55 S | Zona verde costado occidental | 88506,67 | 102920,29
803 | 7011401001761 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [7 empty] | 2021-09-17 | JORGE URIBE BOTERO | Avenida Carrera 86 Calle 55 S | Zona verde costado occidental | 88506,67 | 102920,29
804 | 7011401001423 | Metrosideros | Metrosyderos sp. | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  |  |  |  | 88833,27 | 103210,71
805 | 70114000000000000 | Holly espinoso | Pyracantha coccinea | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  |  |  |  | 88815,36 | 103199,44
806 | 70114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  |  |  |  | 88819,49 | 103195,38
807 | 70114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-24 |  |  |  |  | 88825,59 | 103200,36
815 | 70114000000000000 | Metrosideros | Metrosyderos sp. | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-25 |  |  |  |  | 88825,63 | 103204,46 | Villas del Vizcaya Lote 4 y 5 | Carrera 95 A Calle 72 Sur |  | 86134,24 | 103860,91
816 | 7011401000697 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  |  |  |  | 88844,34 | 103216,05
817 | 70114000000000000 | Metrosideros | Metrosyderos sp. | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-25 |  |  |  |  | 88833,27 | 103210,71
818 | 70114000000000000 | Cedrillo | Phyllanthus salviaefolius | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.833.062 | 103.215.990
819 | 7011401001763 | Cedrillo | Phyllanthus salviaefolius | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  |  |  |  | 88.833.062 | 103.215.990
820 | 70114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-25 |  |  |  |  | 88844,34 | 103216,05
821 | 70114000000000000 | Cedrillo | Phyllanthus salviaefolius | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.838.597 | 103.221.076
822 | 70114000000000000 | Cedrillo | Phyllanthus salviaefolius | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.839.452 | 103.218.135
823 | 70114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-12 | 2021-08-12 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 51A S | Costado Occidental | 88498,04 | 102912,77
824 | 70114000000000000 | Cedrillo | Phyllanthus salviaefolius | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-25 |  |  |  |  | 88845,19 | 103224,66
825 | 70114000000000000 | Caucho sabanero | Ficus elastica | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.851.374 | 103.231.762
826 | 70114000000000000 | Cedrillo | Phyllanthus salviaefolius | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.857.481 | 103.237.726
827 | 70114000000000000 | Roble australiano | Grevillea robusta | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-12 | 2021-08-12 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 51 S | Costado Occidental | 88493,21 | 102908,44
828 | 70114000000000000 | Roble australiano | Grevillea robusta | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-08-12 | 2021-08-12 | JORGE URIBE BOTERO | Carrera 86A Calle 51 S | Costado Occidental | 88489,14 | 102904,65
829 | 70114000000000000 | Chicala amarillo | Tecoma stans | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-25 |  |  |  |  | 88863,12 | 103242,02
830 | 70114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-17 | JORGE URIBE BOTERO | Avenida Carrera 86 Calle 55 S | Zona verde costado occidental | 88484,57 | 102900,55
832 | 70114000000000000 | Roble australiano | Grevillea robusta | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-25 |  |  |  |  | 88878,58 | 103247,55
833 | 70114000000000000 | Chicala amarillo | Tecoma stans | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.872.928 | 103.250.500
834 | 70114000000000000 | Cedrillo | Phyllanthus salviaefolius | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.879.960 | 103.256.020
835 | 70114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-25 |  |  |  |  | 88890,35 | 103258,12
837 | 70114000000000000 | Falso pimiento | Schinus molle | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-17 | JORGE URIBE BOTERO | Avenida Carrera 86 Calle 55 S | Zona verde costado occidental | 88475,54 | 102893,27
838 | 7011401000687 | Roble australiano | Grevillea robusta | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-28 |  |  |  |  | 88908,73 | 103273,08
839 | 70114000000000000 | Roble australiano | Grevillea robusta | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-25 |  |  |  |  | 88908,73 | 103273,08
840 | 70114000000000000 | Cedrillo | Phyllanthus salviaefolius | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.905.468 | 103.277.947
841 | 70114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-08 | 2021-09-08 | JORGE URIBE BOTERO | Avenida Carrera 86 Calle 55 S | Zona verde costado occidental | 88470,28 | 102892,78
842 | 70114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-08 | 2021-09-08 | JORGE URIBE BOTERO | Avenida Carrera 86 Calle 55 S | Zona verde costado occidental | 88549,71 | 102962,21
843 | 70114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-08 | 2021-09-08 | JORGE URIBE BOTERO | Avenida Carrera 86 Calle 55 S | Zona verde costado occidental | 88554,63 | 102962,44
844 | 70114000000000000 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.909.352 | 103.245.342
845 | 70114000000000000 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.898.236 | 103.236.312
846 | 70114000000000000 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.887.791 | 103.226.633
848 | 80115000000000000 | Cajeto | Cytharexylon montanum | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-17 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 49 S | Costado oriental | 88555,59 | 102967,09
849 | 80115000000000000 | Cajeto | Cytharexylon montanum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.968.826 | 103.249.583
851 | 80114000000000000 | Eugenia | Eugenia myrtifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.960.153 | 103.317.101
907 | 80114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-14 | 2021-09-14 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 49 S | Costado occidental | 88561,08 | 102967,40
911 | 80114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.165.452 | 103.382.829
916 | 80114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-14 | 2021-09-14 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Costado occidental | 88561,22 | 102972,01
917 | 80114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-14 | 2021-09-14 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Costado occidental | 88566,72 | 102972,38
918 | 80114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-14 | 2021-09-14 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Costado occidental | 88567,60 | 102977,19
921 | 80114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-14 | 2021-09-14 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Costado occidental | 88573,69 | 102978,67
922 | 80114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2022-01-25 |  |  |  |  | 89201,66 | 103399,35
924 | 80115000000000000 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.112.363 | 103.338.992
925 | 8011504000605 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.085.381 | 103.328.082
926 | 8011504000604 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.071.046 | 103.323.038
927 | 8011504000603 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-08 | 2021-09-08 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Separador | 88573,67 | 102982,18
928 | 8011504000602 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Diagonal 49 S | Separador central Transversal 85 Calle 55 Sur | 89042,98 | 103311,94 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89574,54 | 105880,77 | Bloqueo y traslado
929 | 8011504000601 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Diagonal 49 S | Separador central Transversal 85 Calle 55 Sur | 89028,90 | 103306,19 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89575,38 | 105882,13 | Bloqueo y traslado
930 | 8011504000607 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-08 | 2021-09-08 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Separador | 88578,37 | 102983,20
931 | 8011504000600 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-08 | 2021-09-08 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Separador | 88580,18 | 102988,16
932 | 8011504000599 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-08 | 2021-09-08 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Separador | 88584,54 | 102987,56
934 | 8011504000608 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [9 empty] | 89282,60 | 103406,40
935 | 8011504000609 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [9 empty] | 89297,14 | 103411,69
936 | 8011504000610 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-08 | 2021-09-08 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Separador | 88585,77 | 102991,59
937 | 8011504000611 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-08 | 2021-09-08 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Separador | 88591,54 | 102993,63
938 | 8011504000612 | Sauco | Sambucus nigra | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-17 | BRITALIA | Avenida Carrera 86 Calle 46 B S | Costado oriental | 88592,80 | 102997,54
939 | 80115000000000000 | Araucaria | Araucaria excelsa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [9 empty] | 89332,45 | 103392,24
940 | 80115000000000000 | Sauco | Sambucus nigra | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-17 | BRITALIA | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Costado oriental | 88597,87 | 102997,71
941 | 80115000000000000 | Sauco | Sambucus nigra | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | N/A | N/A | BRITALIA | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Costado oriental | 88598,82 | 103002,54 | [6 empty] | No existente
942 | 80115000000000000 | Sauco | Sambucus nigra | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-14 | 2021-09-14 | BRITALIA | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Costado oriental | 88604,02 | 103002,05
943 | 80115000000000000 | Sauco | Sambucus nigra | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-14 | 2021-09-14 | BRITALIA | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Costado oriental | 88604,94 | 103008,40
944 | 80115000000000000 | Sauco | Sambucus nigra | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-14 | 2021-09-14 | BRITALIA | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Costado oriental | 88610,01 | 103007,43
945 | 80115000000000000 | Sauco | Sambucus nigra | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-14 | 2021-09-14 | BRITALIA | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Costado oriental | 88610,99 | 103013,04
946 | 80115000000000000 | Sauco | Sambucus nigra | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-14 | 2021-09-14 | BRITALIA | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Costado oriental | 88616,35 | 103013,20
948 | 80115000000000000 | Aguacate | Persea americana | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-14 | 2021-09-14 | BRITALIA | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Costado oriental | 88617,28 | 103018,29
949 | 80115000000000000 | Durazno comun | Prunus persica | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-11 | 2021-09-11 | BRITALIA | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Costado oriental | 88621,82 | 103017,97
950 | 80115000000000000 | Aguacate | Persea americana | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.420.969 | 103.381.711
952 | 80115000000000000 | Schefflera | Schefflera monticola | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-11 | 2021-09-11 | BRITALIA | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Costado oriental | 88630,20 | 103029,32
953 | 80115000000000000 | Aguacate | Persea americana | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-14 | 2021-09-14 | BRITALIA | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Costado oriental | 88634,85 | 103030,64
954 | 80115000000000000 | Chicala rosado | Delostoma integrifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-11 | 2021-09-11 | BRITALIA | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Costado oriental | 88635,61 | 103034,41
955 | 80115000000000000 | Chicala rosado | Delostoma integrifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | N/A | N/A | BRITALIA | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Costado oriental | 88641,01 | 103035,28 | [6 empty] | No existente
956 | 80115000000000000 | Chicala rosado | Delostoma integrifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-11 | 2021-09-11 | BRITALIA | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Costado oriental | 88641,96 | 103040,02
957 | 80115000000000000 | Chicala rosado | Delostoma integrifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-17 | BRITALIA | Avenida Carrera 86 Calle 48 S | Costado oriental | 88646,67 | 103040,41
960 | 80115000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 46 S | Costado oriental | 89390,24 | 103424,73 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89704,08 | 104058,46 | Bloqueo y traslado
961 | 80115000000000000 | Gaque | Clusia multifflora | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 46 S | Costado oriental | 89399,16 | 103427,65 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89636,19 | 105796,60
962 | 80115000000000000 | Hayuelo | Dodonaea viscosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 46 S | Costado oriental
963 | 80115000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 46 S | Costado oriental | 89410,13 | 103432,11 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89620,90 | 105796,28
964 | 80115000000000000 | Jazmin del cabo, laurel huesito | Pittosporum undulatum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 46 S | Costado oriental | 89418,64 | 103435,59 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89652,20 | 105784,98
966 | 80115000000000000 | Abutilón Rojo | Abutilon megapotamicum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 46 S | Costado oriental | 89430,09 | 103431,73 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89645,68 | 105791,17
967 | 80115000000000000 | Gaque | Clusia multifflora | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 46 S | Costado oriental | 89428,21 | 103439,14 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89633,71 | 105812,90
968 | 80115000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 46 S | Costado oriental | 89436,21 | 103441,93 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89603,13 | 105847,76
970 | 80115000000000000 | Jazmin del cabo, laurel huesito | Pittosporum undulatum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 46 S | Costado oriental
972 | 80115000000000000 | Gaque | Clusia multifflora | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 46 S | Costado oriental | 89452,65 | 103447,70 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89683,82 | 105721,03
974 | 80115000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 46 S | Costado oriental | 89460,79 | 103449,32 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89593,21 | 105832,87
975 | 80115000000000000 | Jazmin del cabo, laurel huesito | Pittosporum undulatum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.468.502 | 103.449.783
978 | 80115000000000000 | Gaque | Clusia multifflora | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.477.710 | 103.449.653
979 | 80115000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.485.008 | 103.449.315
982 | 80115000000000000 | Jazmin del cabo, laurel huesito | Pittosporum undulatum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.495.813 | 103.450.499
983 | 80115000000000000 | Gaque | Clusia multifflora | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.503.460 | 103.451.634
985 | 80115000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.511.382 | 103.454.545
987 | 80115000000000000 | Jazmin del cabo, laurel huesito | Pittosporum undulatum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.519.877 | 103.457.582
989 | 80115000000000000 | Gaque | Clusia multifflora | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.527.838 | 103.460.119
991 | 80115000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.535.343 | 103.462.912
993 | 80115000000000000 | Jazmin del cabo, laurel huesito | Pittosporum undulatum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.543.269 | 103.465.970
995 | 80115000000000000 | Gaque | Clusia multifflora | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.550.392 | 103.469.186
997 | 80115000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.556.813 | 103.471.626
998 | 80115000000000000 | Jazmin del cabo, laurel huesito | Pittosporum undulatum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.564.286 | 103.474.590
1000 | 80115000000000000 | Gaque | Clusia multifflora | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.580.452 | 103.480.326
1004 | 80115000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.588.638 | 103.483.701
1006 | 80115000000000000 | Jazmin del cabo, laurel huesito | Pittosporum undulatum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.596.607 | 103.486.553
1008 | 80115000000000000 | Gaque | Clusia multifflora | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.604.188 | 103.489.910
1010 | 80115000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.621.061 | 103.496.080
1016 | 80115000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.637.060 | 103.502.829
1018 | 80115000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.646.644 | 103.506.008
1020 | 80115000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.657.124 | 103.505.849
1021 | 80115000000000000 | Chicala rosado | Delostoma integrifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 46 S | Costado oriental | 89680,09 | 103474,38
1022 | 80115000000000000 | Sauco | Sambucus nigra | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 46 S | Costado oriental
1023 | 80115000000000000 | Sauco | Sambucus nigra | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 46 S | Costado oriental
1024 | 80114000000000000 | Sauco | Sambucus nigra | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.355.701 | 103.483.303
1025 | 80114000000000000 | Palma de cera | Ceroxylon quindiuense | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.356.167 | 103.482.508
1026 | 80114000000000000 | Palma de cera | Ceroxylon quindiuense | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.361.950 | 103.487.969
1028 | 80114000000000000 | Palma de cera | Ceroxylon quindiuense | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.364.632 | 103.484.188
1029 | 80114000000000000 | Palma de cera | Ceroxylon quindiuense | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 46 S | Costado oriental | 89362,18 | 103480,18 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89600,31 | 105852,29
1030 | 80114000000000000 | Palma de cera | Ceroxylon quindiuense | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 46 S | Costado oriental | 89358,70 | 103479,63 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89619,67 | 105831,52
1035 | 80114000000000000 | Palma fenix | Phoenix canariensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 46 S | Costado oriental | 89393,40 | 103484,91 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89642,19 | 105787,07
1036 | 80114000000000000 | Palma de cera | Ceroxylon quindiuense | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 46 S | Costado oriental | 89401,04 | 103486,21 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89589,34 | 105867,52
1041 | 80114000000000000 | Palma fenix | Phoenix canariensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 46 S | Costado oriental | 89408,06 | 103488,35 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89587,35 | 105859,60 | Bloqueo y traslado
1044 | 80114000000000000 | Palma fenix | Phoenix canariensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-07 | 2021-12-07 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 46 S | Costado oriental | 89418,95 | 103492,24 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89549,96 | 105883,09 | Bloqueo y traslado
1046 | 80114000000000000 | Palma de cera | Ceroxylon quindiuense | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-29 | 2021-10-29 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 46 S | Costado oriental | 89423,68 | 103494,76 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89597,32 | 105855,58
1051 | 80114000000000000 | Palma fenix | Phoenix canariensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 46 S | Costado oriental | 89428,28 | 103496,32 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89561,74 | 105894,90 | Bloqueo y traslado
1058 | 80114000000000000 | Chicala amarillo | Tecoma stans | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  |  |  | 89449,09 | 103503,76 |  |  |  | 86168,04 | 103880,00
1063 | 80114000000000000 | Alcaparro | Senna viarum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.458.266 | 103.509.328
1064 | 80114000000000000 | Alcaparro enano | Senna multiglandulosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-23 | 2021-09-23 | PORTAL DE LAS AMÉRICAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Costado occidental | 88647,98 | 103045,32
1065 | 80114000000000000 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [9 empty] | 89470,15 | 103502,22
1073 | 80115000000000000 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-08 | 2021-09-08 | PORTAL DE LAS AMÉRICAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Costado oriental | 88652,88 | 103045,90
1074 | 80115000000000000 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.485.339 | 103.462.762
1075 | 80115000000000000 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.495.217 | 103.463.932
1076 | 80115000000000000 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.505.363 | 103.466.902
1077 | 80115000000000000 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-08 | 2021-09-08 | PORTAL DE LAS AMÉRICAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Costado oriental | 88653,79 | 103050,59
1078 | 80115000000000000 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-08 | 2021-09-08 | PORTAL DE LAS AMÉRICAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Costado oriental | 88658,76 | 103051,22
1079 | 80115000000000000 | Caucho sabanero | Ficus soatensis | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-08 | 2021-09-08 | PORTAL DE LAS AMÉRICAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Costado oriental | 88659,83 | 103056,45
1080 | 80114000000000000 | Cerezo | Prunus serotina | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.573.713 | 103.550.257
1081 | 80114000000000000 | Callistemo lloron | Callistemon rigidus | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89520,22 | 103547,55 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89562,92 | 105873,57 | Bloqueo y traslado
1082 | 80114000000000000 | Gualanday | Jacaranda mimosifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 |  |  |  | 89521,88 | 103552,06
1083 | 80114000000000000 | Callistemo lloron | Callistemon rigidus | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Costado occidental | 89526,75 | 103549,78 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio | 89664,41 | 104097,94 | Bloqueo y traslado
1084 | 80114000000000000 | Callistemo lloron | Callistemon rigidus | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Costado occidental | 89533,23 | 103552,84 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio | 89667,39 | 104092,76 | Bloqueo y traslado
1085 | 80114000000000000 | Callistemo lloron | Callistemon rigidus | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Costado occidental | 89539,71 | 103555,26 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio | 89670,37 | 104087,57 | Bloqueo y traslado
1086 | 80114000000000000 | Callistemo lloron | Callistemon rigidus | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Costado occidental | 88665,20 | 103056,61 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio | 89736,21 | 104031,89 | Bloqueo y traslado
1087 | 80114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A |  | LAS MARGARITAS | Carrera 86 Calle 43 S | Plaza | 89541,26 | 103559,94
1088 | 80114000000000000 | Callistemo lloron | Callistemon rigidus | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Costado occidental | 89551,07 | 103555,81 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio | 89582,36 | 105853,35
1089 | 80114000000000000 | Callistemo lloron | Callistemon rigidus | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Costado occidental | 88665,89 | 103061,28 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio | 89718,2 | 104046,99 | Bloqueo y traslado
1090 | 80114000000000000 | Callistemo lloron | Callistemon rigidus | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Costado occidental | 88672,10 | 103066,62 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio | 89721,09 | 104014,48 | Bloqueo y traslado
1091 | 80114000000000000 | Gualanday | Jacaranda mimosifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-27 |  | LAS MARGARITAS | Carrera 86 Calle 43 S | Plaza | 89557,89 | 103562,31 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio
1092 | 80114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Costado occidental | 88676,62 | 103067,20 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio | 89738,9 | 104010,63 | Bloqueo y traslado
1093 | 80114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-16 | 2021-10-16 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Costado occidental | 88677,58 | 103072,08 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio | 89712,93 | 104035,12 | Bloqueo y traslado
1094 | 80114000000000000 | Callistemo lloron | Callistemon rigidus | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | LAS MARGARITAS | Carrera 86 Calle 43 S | Plaza | 89567,86 | 103563,39 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89682,25 | 105739,23
1095 | 80114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 2022-10-05 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-23 | 2021-09-23 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Costado occidental | 88682,60 | 103072,61
1096 | 80114000000000000 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | PORTAL DE LAS AMÉRICAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Costado occidental | 88688,61 | 103077,59 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur |  | 89727,86 | 104044,11
1099 | 80114000000000000 | Gualanday | Jacaranda mimosifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | LAS MARGARITAS | Carrera 86 Calle 43 S | Plaza | 89579,92 | 103597,05 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89658,47 | 105779,79
1100 | 80114000000000000 | Palma fenix | Phoenix canariensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Costado occidental | 89582,79 | 103601,53 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89641,69 | 105802,83 | Bloqueo y traslado
1101 | 80114000000000000 | Palma whashington | Washingtonia filifera | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Costado occidental | 89584,95 | 103597,40 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89692,04 | 105753,67 | Bloqueo y traslado
1102 | 80114000000000000 | Callistemo lloron | Callistemon rigidus | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Costado occidental | 89579,71 | 103591,61 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89676,34 | 104077,15 | Bloqueo y traslado
1103 | 80114000000000000 | Acacia de jardin | Acacia calamifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A |  | LAS MARGARITAS | Carrera 86 Calle 43 S | Plaza | 89582,75 | 103588,10
1104 | 80114000000000000 | Nogal cedro | juglans neotropica | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | LAS MARGARITAS | Carrera 86 Calle 43 S | Plaza | 89586,03 | 103590,14 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89613,27 | 105816,48
1105 | 80114000000000000 | Callistemo lloron | Callistemon rigidus | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Costado occidental | 89583,21 | 103594,18 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89699,12 | 104049,67 | Bloqueo y traslado
1106 | 80114000000000000 | Palma whashington | Washingtonia filifera | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Costado occidental | 89587,69 | 103592,26 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89668,89 | 104100,35 | Bloqueo y traslado
1107 | 80114000000000000 | Palma whashington | washingtonia filifera | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A |  | LAS MARGARITAS | Carrera 86 Calle 43 S | Plaza | 89588,60 | 103587,34
1108 | 80114000000000000 | Palma fenix | Phoenix canariensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.582.374 | 103.576.089
1313 | 80114000000000000 | Holly liso | Cotoneaster panosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | TINTALITO | Avenida Carrera 86 Calle 42G S | Separador central Transversal 85 Calle 55 Sur | 89724,13 | 103600,20 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 86704,48 | 103875,30
1314 | 80114000000000000 | Hayuelo | Dodonaea viscosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-27 |  | TINTALITO | Avenida Carrera 86 Calle 42G S | Separador central Transversal 85 Calle 55 Sur | 89731,12 | 103604,65 |  |  |  | 86743,02 | 103823,07
1315 | 80114000000000000 | Holly liso | Cotoneaster panosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | TINTALITO | Avenida Carrera 86 Calle 42G S | Separador central Transversal 85 Calle 55 Sur | 89737,68 | 103608,99 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 86766,33 | 103779,58
1316 | 80114000000000000 | Hayuelo | Dodonaea viscosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-11 | 2021-09-11 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Separador | 88689,55 | 103082,59
1317 | 80114000000000000 | Holly liso | Cotoneaster panosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | TINTALITO | Avenida Carrera 86 Calle 42G S | Separador central Transversal 85 Calle 55 Sur | 89753,77 | 103619,58 |  |  |  | 86784,78 | 103742,87
1318 | 80114000000000000 | Holly liso | Cotoneaster panosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-11 | 2021-09-11 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Separador | 88694,65 | 103083,05
1319 | 80114000000000000 | Holly liso | Cotoneaster panosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.768.804 | 103.629.430
1320 | 80114000000000000 | Hayuelo | Dodonaea viscosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.777.062 | 103.632.925
1321 | 80114000000000000 | Holly liso | Cotoneaster panosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.783.414 | 103.638.643
1322 | 80114000000000000 | Hayuelo | Dodonaea viscosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | N/A | N/A | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Separador | 88696,17 | 103088,46 | [6 empty] | No existente
1323 | 80114000000000000 | Holly liso | Cotoneaster panosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.797.919 | 103.647.644
1324 | 80114000000000000 | Hayuelo | Dodonaea viscosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-11 | 2021-09-11 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Separador | 88700,53 | 103088,34
1325 | 8011402001371 | Caucho benjamin | Ficus benjamina | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-11 | 2021-09-11 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 43 S | Separador | 88701,60 | 103093,44
1326 | 8011402001081 | Hayuelo | Dodonaea viscosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | DINDALITO | Avenida carrera 86 Calle 42F S | Separador central Transversal 85 Calle 55 Sur | 89828,83 | 103667,13 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 86782,78 | 103736,18
1327 | 8011402000578 | Holly liso | Cotoneaster panosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | DINDALITO | Avenida carrera 86 Calle 42F S | Separador central Transversal 85 Calle 55 Sur | 89836,56 | 103673,80 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 86787,77 | 103736,40
1356 | SETO | Eugenio | Eugenia myrtifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 87.781.307 | 102.431.426
1382 | 7011404000136 | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 87.781.307 | 102.431.426
1383 | 7011404000137 | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | LA PAZ BOSA | Carrera 84B Calle 61 S | Costado oriental | 88706,50 | 103093,51
1384 | 7011404000138 | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | LA PAZ BOSA | Carrera 84B Calle 61 S | Costado oriental | 88712,64 | 103099,05
1385 | 7011404000139 | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | LA PAZ BOSA | Carrera 84B Calle 61 S | Costado oriental | 88713,95 | 103104,08 | Senderos del Recreo 2 | Carrera 95 A Calle 71 Sur
1386 | 7011404000140 | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | LA PAZ BOSA | Carrera 84B Calle 61 S | Costado oriental | 88718,55 | 103104,47 | Senderos del Recreo 2 | Carrera 95 A Calle 71 Sur
1396 | 7011404000145 | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 87.799.569 | 102.477.194
1397 | 7011404000144 | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 87.811.682 | 102.481.719
1398 | 7011404000143 | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 87.829.634 | 102.487.557
1399 | 7011404000142 | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 87.844.137 | 102.491.698
3602 | 7011404000287 | Hayuelo | Dodonaea viscosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-23 | 2021-09-23 | LAS MARGARITAS | Avenida Carrera 86 Calle 49 S | Costado oriental | 88679,84 | 103040,46
3603 | 7011401001288 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.935.434 | 103.236.814
3605 | 7011401001289 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.928.993 | 103.232.329
3608 | 7011401001290 | Guayacan de manizales | Lafoensia acuminata | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.922.641 | 103.227.446
3609 | 7011401001282 | Alcaparro | Senna viarum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.921.044 | 103.222.961
3611 | 7011401001236 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.911.855 | 103.217.158
3617 | 7011401001239 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.899.407 | 103.206.167
3619 | 7011401001267 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.893.016 | 103.201.234
3623 | 7011401001263 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.877.680 | 103.186.754
3625 | 7011401001261 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.874.562 | 103.184.198
3628 | 7011401001259 | Guayacan de manizales | Lafoensia acuminata | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.868.683 | 103.179.341
3630 | 7011401001257 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.862.778 | 103.174.587
3631 | 7011401001255 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.856.644 | 103.168.657
3633 | 7011401001250 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.851.519 | 103.163.379
3636 | 7011401001251 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.844.899 | 103.157.960
3639 | 7011401001960 | Chicala amarillo | Tecoma stans | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.834.853 | 103.148.899
3640 | 7011401001253 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 88.833.473 | 103.148.835
3641 | 7011401001254 | Dividivi | Caesalpinia spinosa | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [9 empty] | 88827,13 | 103141,96
3642 | 8011401004541 | Callistemo lloron | Callistemon rigidus | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | LAS MARGARITAS | Av Cali Av Villavicencio | Via peatonal | 89511,19 | 103550,98 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 85479,03 | 104173,46
3643 | 8011401004542 | Callistemo lloron | Callistemon rigidus | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | LAS MARGARITAS | Av Cali Av Villavicencio | Via peatonal | 89508,04 | 103557,27 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 85465,57 | 104207,52
3644 | 8011401004543 | Callistemo lloron | Callistemon rigidus | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | LAS MARGARITAS | Av Cali Av Villavicencio | Via peatonal | 89505,05 | 103563,95 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 86156,57 | 103870,20
3645 | 8011401004544 | Gualanday | Jacaranda mimosifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | LAS MARGARITAS | Av Cali Av Villavicencio | Via peatonal | 89512,46 | 103564,73
3646 | 8011401004545 | Gualanday | Jacaranda mimosifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | LAS MARGARITAS | Av Cali Av Villavicencio | Via peatonal | 89514,50 | 103560,10
3647 | 8011401004546 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01 | LAS MARGARITAS | Av Cali Av Villavicencio | Via peatonal | 89513,37 | 103555,95 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 86037,41 | 103825,19
3648 | 8011401004547 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89517,21 | 103553,87 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89570,40 | 105888,48 | Bloqueo y traslado
3649 | 8011401004548 | Gualanday | Jacaranda mimosifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-30 | 2021-11-30 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89519,00 | 103558,08 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89563,42 | 105890,55 | Bloqueo y traslado
3650 | 8011401004549 | Gualanday | Jacaranda mimosifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | LAS MARGARITAS | Av Cali Av Villavicencio | Via peatonal | 89516,81 | 103564,05 |  |  |  | 91516,77 | 104832,88
3651 | 8011401004550 | Palma de cera | Ceroxylon quindiuense | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | LAS MARGARITAS | Av Cali Av Villavicencio | Via peatonal | 89519,68 | 103566,26 |  |  |  | 91704,03 | 104679,90
3652 | 8011401004551 | Gualanday | Jacaranda mimosifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | LAS MARGARITAS | Av Cali Av Villavicencio | Via peatonal | 89521,38 | 103562,58 |  |  |  | 91651,08 | 104733,31
3653 | 8011401003999 | Gualanday | Jacaranda mimosifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | LAS MARGARITAS | Av Cali Av Villavicencio | Via peatonal | 89523,76 | 103556,48 |  |  |  | 91544,22 | 104851,12
3654 | 8011401004552 | Gualanday | Jacaranda mimosifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | LAS MARGARITAS | Av Cali Av Villavicencio | Via peatonal | 89524,07 | 103566,29 |  |  |  | 91522,88 | 104847,24
3655 | 8011401004553 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89532,14 | 103562,78 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio | 89673,35 | 104082,36 | Bloqueo y traslado
3657 | 8011401004554 | Callistemo lloron | Callistemon rigidus | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89537,02 | 103561,34 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio | 89709,37 | 104069,6 | Bloqueo y traslado
3658 | 8011401004555 | Nogal cedro | juglans neotropica | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | LAS MARGARITAS | Av Cali Av Villavicencio | Via peatonal | 89542,92 | 103563,88 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89611,53 | 105822,16
3660 | 8011401004556 | Nogal cedro | juglans neotropica | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-31 | 2021-10-31 | LAS MARGARITAS | Av Cali Av Villavicencio | Via peatonal | 89549,96 | 103566,61 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89586,30 | 105848,70
3792 | 8011401002285 | Palma de cera | Ceroxylon quindiuense | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89547,35 | 103575,26 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89553,94 | 105887,58 | Bloqueo y traslado
3793 | 8011401002293 | Palma de cera | Ceroxylon quindiuense | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | LAS MARGARITAS | Av Cali Av Villavicencio | Via peatonal | 89554,54 | 103574,79
3821 | 8011401002295 | Palma de cera | Ceroxylon quindiuense | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89561,28 | 103575,12 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89558,43 | 105892,53 | Bloqueo y traslado
3840 | 8011401002476 | Guayacan de manizales | Lafoensia acuminala | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A | LAS MARGARITAS | Av Cali Av Villavicencio | Via peatonal | 89565,30 | 103578,94
3841 | 8011401002510 | Cedro andino | Cedrela montana | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A | LAS MARGARITAS | Av Cali Av Villavicencio | Via peatonal | 89573,41 | 103602,75 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89660,15 | 105773,19
3842 | 8011401002521 | Pajarito | Crotalaria agathiflora | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 89566,37 | 103608,94 | [6 empty] | No existe
3856 | 8011401002543 | Raphiolepys | Rhaphiolepis umbellata | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-23 | 2021-09-23 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 88689,66 | 103049,66
3857 | 8011401002553 | Cedro andino | Cedrela montana | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A |  | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89558,44 | 103630,83
3861 | 8011401003463 | Raphiolepys | Rhaphiolepis umbellata | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89550,73 | 103643,65 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio | 89742,92 | 104020,83 | Bloqueo y traslado
3863 | 8011401003460 | Raphiolepys | Rhaphiolepis umbellata | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89549,57 | 103647,97 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio | 89710,2 | 104021,21 | Bloqueo y traslado
3865 | 8011401002644 | Cedro andino | Cedrela montana | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89551,31 | 103655,80 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio | 89706,46 | 104053,79 | Bloqueo y traslado
3866 | 8011401002694 | Palma whashington | washingtonia filifera | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89554,48 | 103654,03 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89571,26 | 105.883.009 | Bloqueo y traslado
3867 | 8011401003461 | Raphiolepys | Rhaphiolepis umbellata | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89554,11 | 103650,34 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio | 89720,34 | 104057,1 | Bloqueo y traslado
3868 | 8011401002693 | Palma whashington | Washingtonia filifera | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89556,97 | 103648,61 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio | 89698,67 | 104094,76 | Bloqueo y traslado
3869 | 8011401003964 | Jazmin del cabo, laurel huesito | Pittosporum tobira | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89556,03 | 103646,86
3870 | 8011401002679 | Palma whashington | Washingtonia filifera | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89559,78 | 103643,88 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio | 89678,06 | 104081,53 | Bloqueo y traslado
3871 | 8011401002604 | Cedro andino | Cedrela montana | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A |  | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89555,26 | 103642,85
3872 | 8011401002678 | Palma whashington | Washingtonia filifera | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89562,76 | 103638,99 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio | 89696,04 | 104099,21 | Bloqueo y traslado
3873 | 8011401002605 | gualanday | Jacaranda mimosifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-03 | 2021-11-03 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89561,30 | 103635,89 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89569,57 | 105886,43 | Bloqueo y traslado
3874 | 8011401002676 | Palma whashington | Washingtonia filifera | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89564,87 | 103634,55 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio | 89675,06 | 104086,79 | Bloqueo y traslado
3875 | 8011401003467 | Raphiolepys | Rhaphiolepis umbellata | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-23 | 2021-09-23 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 88703,30 | 103062,66
3876 | 8011401002675 | Palma whashington | Washingtonia filifera | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89567,44 | 103629,50 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio | 89690,14 | 104109,43 | Bloqueo y traslado
3877 | 8011401003474 | Arrayan blanco | Myrciantes sp | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A |  | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89566,88 | 103625,06 | [6 empty] | Excluidos Resolución 2078 de 2021
3878 | 8011401002674 | Palma whashington | Washingtonia filifera | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89570,20 | 103624,58 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio | 89693,19 | 104104,14 | Bloqueo y traslado
3879 | 8011401002673 | Palma whashington | Washingtonia filifera | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-26 | 2021-10-26 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89572,60 | 103619,81 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio | 89672,03 | 104091,96 | Bloqueo y traslado
3880 | 8011401004509 | Palma Alejandra | Washingtonia filifera | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89575,47 | 103614,82 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89632,22 | 105819,67 | Bloqueo y traslado
3881 | 8011401002672 | Palma whashington | Washingtonia filifera | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89578,34 | 103609,83 | Parque Dindalito | Carrera 87D Calle 42 B Sur | Parque de barrio | 89692,27 | 104113,73 | Bloqueo y traslado
3882 | 8011401002671 | Palma whashington | Washingtonia filifera | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-27 | 2021-10-27 | LAS MARGARITAS | Carrera 86B Bis Avenida Calle 43 Sur | Plaza | 89631,22 | 105807,02 | Parque Tierra Buena | Calle 34 Bis S Carrera 97F | Parque de barrio | 89631,22 | 105807,02 | Bloqueo y traslado
11304 | 8011504000560 | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | GRAN BRITALIA 1 | Avenida calle 43 S Carrera 82D | Separador central Transversal 85 Calle 55 Sur | 89731,45 | 103442,21 |  |  |  | 91539,23 | 104843,81
11305 | 8011504000559 | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-23 | 2021-09-23 | GRAN BRITALIA 1 | Calle 43 S Carrera 82 D | Separador | 88715,10 | 103072,69
11306 | 8011504000799 | Chicala amarillo | Tecoma Stans | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | GRAN BRITALIA 1 | Avenida calle 43 S Carrera 85 A | Anden | 89705,39 | 103456,28 |  |  |  | 85449,12 | 104252,81
11307 | 8011504000800 | Sauco | Sambucus nigra | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A |  | GRAN BRITALIA 1 | Avenida calle 43 S Carrera 85 A | Anden | 89705,00 | 103456,68 | [6 empty] | No existe
11309 | 8011504000558 | falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | GRAN BRITALIA 1 | Avenida calle 43 S Carrera 82 B | Separador central Transversal 85 Calle 55 Sur | 89747,63 | 103418,40 |  |  |  | 91531,26 | 104849,37
11310 | 8011504000835 | Chicala amarillo | Tecoma Stans | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-27 | 2021-12-27 | GRAN BRITALIA 1 | Avenida calle 43 S Carrera 82 B | Separador central Transversal 85 Calle 55 Sur | 89752,85 | 103410,97 |  |  |  | 86564,42 | 104036,58
11311 | 8011504000557 | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-12-20 | 2021-12-20 | GRAN BRITALIA 1 | Avenida calle 43 S Carrera 82 A | Separador central Transversal 85 Calle 55 Sur | 89758,05 | 103402,79 |  |  |  | 91510,82 | 104847,71
11373 | 8011504000790 | Chicala amarillo | Tecoma Stans | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-17 | GRAN BRITALIA 1 | Carrera 85A Calle 43 A Sur | Anden costado oriental | 88726,57 | 103083,31
11374 | 8011504000791 | Sauco | Sambucus nigra | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-17 | GRAN BRITALIA 1 | Calle 45 A S Carrera 85A | Anden costado oriental | 88745,70 | 103070,98
11375 | 8011504000792 | Chicala rosado | Delostoma integrifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 89.660.905 | 103.474.049
11376 | 8011504000844 | Chicala rosado | Delostoma integrifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-17 | GRAN BRITALIA 1 | Calle 45 A S Carrera 85A | Anden costado occidental | 88749,76 | 103065,90
11377 | SETO | Pino Libro | Thuja orientalis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | N/A | N/A |  |  |  | 89646,96 | 103439,62 | [6 empty] | No existente
11378 | 8011504000845 | Chicala rosado | Delostoma integrifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [9 empty] | 89643,01 | 103454,39
11379 | 8011504000793 | Palma alejandra | Archontophoenix elexandrae | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 89636,14 | 103431,80
11380 | 8011504000846 | Chicala rosado | Delostoma integrifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [9 empty] | 89632,39 | 103448,83
11381 | 8011504000827 | Chicala rosado | Delostoma integrifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [9 empty] | 89609,71 | 103438,32
11389 | 8011504000794 | Chicala rosado | Delostoma integrifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [9 empty] | 89480,30 | 103392,00
11393 | 8011504000828 | Chicala rosado | Delostoma integrifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [9 empty] | 89598,93 | 103433,55
11394 | 8011504000829 | Chicala rosado | Delostoma integrifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [9 empty] | 89588,34 | 103429,12
11395 | 8011504000830 | Chicala rosado | Delostoma integrifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-17 | GRAN BRITALIA 1 | Calle 45 A S Carrera 85A | Anden costado occidental | 88740,03 | 103065,70
11405 | 8011504000831 | Chicala rosado | Delostoma integrifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [9 empty] | 89527,86 | 103401,25
11406 | 8011504000832 | Chicala rosado | Delostoma integrifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [9 empty] | 89516,68 | 103396,76
11407 | 8011504000641 | Caucho benjamin | Ficus benjamina | 5 a 10 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-17 | GRAN BRITALIA 1 | Calle 45 A S Carrera 85A | Anden costado oriental | 88738,87 | 103061,10
11408 | 8011504000795 | Acacia japonesa | Acacia melanoxylon | 5 a 10 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-17 | GRAN BRITALIA 1 | Calle 45 A S Carrera 85A | Anden costado oriental | 88733,68 | 103059,96
11409 | 8011504000796 | Acacia japonesa | Acacia melanoxylon | 5 a 10 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-17 | GRAN BRITALIA 1 | Calle 45 A S Carrera 85A | Anden costado oriental | 88732,97 | 103055,41
11410 | 8011504000797 | Caucho benjamin | Ficus benjamina | 5 a 10 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-17 | GRAN BRITALIA 1 | Calle 45 A S Carrera 85A | Anden costado oriental | 88727,78 | 103054,87
11411 | 8011504000836 | Cayeno | Hibiscus rosa-sinensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-17 | GRAN BRITALIA 1 | Calle 45 A S Carrera 85A | Anden costado oriental | 88726,34 | 103049,47
11412 | 8011504000839 | Limón | Citrus spp | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [9 empty] | 89513,62 | 103383,19
11413 | 8011504000838 | Chicala amarillo | Tecoma stans | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [9 empty] | 89514,27 | 103384,13
11414 | 8011504000837 | Limón | Citrus spp | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 | [9 empty] | 89515,50 | 103384,19
11416 | 8011504000841 | Jazmin del cabo, laurel huesito | Pittosporum tobira | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-23 | 2021-09-23 | GRAN BRITALIA 1 | Calle 45 A S Carrera 85A | Anden costado oriental | 88722,00 | 103049,76
11417 | 8011504000789 | Chicala rosado | Delostoma integrifolia | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-17 | 2021-09-17 | GRAN BRITALIA 1 | Calle 45 A S Carrera 85A | Anden costado occidental | 88720,84 | 103045,01
11548 | 7011404000212 | Palma fenix | Phoenix canariensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | LA PAZ BOSA | CARRERA 86 CALLE 59 SUR | Glorieta | 88715,96 | 103044,07 | LA PAZ BOSA | CARRERA 86 CALLE 59 SUR | Glorieta | 87882,7 | 102488,9 | Traslado | Acta JBB KC 056 de 2021
11549 | 7011404000213 | Palma fenix | Phoenix canariensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | LA PAZ BOSA | CARRERA 86 CALLE 59 SUR | Glorieta | 88714,79 | 103039,49 | LA PAZ BOSA | CARRERA 86 CALLE 59 SUR | Glorieta | 87902,3 | 102494 | Traslado | Acta JBB KC 056 de 2021
11551 | 7011404000210 | Palma fenix | Phoenix canariensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | LA PAZ BOSA | CARRERA 86 CALLE 59 SUR | Glorieta | 88709,98 | 103039,24 | LA PAZ BOSA | CARRERA 86 CALLE 59 SUR | Glorieta | 87885,7 | 102503,5 | Traslado | Acta JBB KC 056 de 2021
11552 | 7011404000211 | Palma fenix | Phoenix canariensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | LA PAZ BOSA | CARRERA 86 CALLE 59 SUR | Glorieta | 88703,14 | 103032,69 | LA PAZ BOSA | CARRERA 86 CALLE 59 SUR | Glorieta | 87885,1 | 102468,1 | Traslado | Acta JBB KC 056 de 2021
11854 | 7011404000230 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 87.776.771 | 102.445.283
11855 | 7011404000229 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  | 1 | [10 empty] | 87.806.470 | 102.460.977
11856 | 7011404000228 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | LA PAZ BOSA | CALLE 69 SUR AV CIUDAD DE CALI | Glorieta | 88702,29 | 103028,24 | LA PAZ BOSA | CALLE 69 SUR AV CIUDAD DE CALI | Glorieta | 87879,1 | 102479,8 | Traslado | Acta JBB KC 056 de 2021
11857 | 7011404000236 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | LA PAZ BOSA | CALLE 69 SUR AV CIUDAD DE CALI | Glorieta | 88697,51 | 103028,58 | LA PAZ BOSA | CALLE 69 SUR AV CIUDAD DE CALI | Glorieta | 87888,3 | 102481,7 | Traslado | Acta JBB KC 056 de 2021
11858 | 7011404000237 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | LA PAZ BOSA | CALLE 69 SUR AV CIUDAD DE CALI | Glorieta | 88695,96 | 103022,44 | LA PAZ BOSA | CALLE 69 SUR AV CIUDAD DE CALI | Glorieta | 87898,5 | 102482,8 | Traslado | Acta JBB KC 056 de 2021
11859 | 7011404000227 | Jazmin de la china | Ligustrum lucidum | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | LA PAZ BOSA | CALLE 69 SUR AV CIUDAD DE CALI | Glorieta | 88690,91 | 103022,00 | LA PAZ BOSA | CALLE 69 SUR AV CIUDAD DE CALI | Glorieta | 87907,7 | 102484,2 | Traslado | Acta JBB KC 056 de 2021
11860 | 7011404000251 | Palma fenix | Phoenix canariensis | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-13 | 2021-09-13 | LA PAZ BOSA | CALLE 69 SUR AV CIUDAD DE CALI | Glorieta | 88686,35 | 103017,68 | LA PAZ BOSA | CALLE 69 SUR AV CIUDAD DE CALI | Glorieta | 87904,5 | 102471,1 | Traslado | Acta JBB KC 056 de 2021
11861 |  | Falso pimiento | Schinus molle | 0-5 | 1097 de 2021 | 02078 de 2021 |  |  | 1
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021
02078 de 2021

## GRUPO 3 IDU 1674-2020
DATOS GENERALES DEL ARBOLADO | [5 empty] | CONCEPTO TECNICO | [6 empty] | PROGRAMACIÓN |  | UBICACIÓN INICIAL DEL ARBOLADO |  |  |  |  | UBICACIÓN FINAL DEL ARBOLADO POR TRASLADO |  |  |  |  | CONCLUSIONES FINALES
No ÁRBOL | CODIGO DISTRITAL | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | CATEGORIA DE ALTURA | RESOLUCIÓN | TALA | CONSERVAR | TRASLADO | PODA FUSTE | PODA RADICULAR | TRATAMIENTO ESPECIAL | TRATAMIENTO INTEGRAL | FECHA PROGRAMADA (DD/MM/AÑO) | FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AÑO) | BARRIO | DIRECCIÓN DE ARBOLADO | LOCALIZACÍON EXACTA | COORDENADA X | COORDENADA Y | BARRIO | DIRECCIÓN DE ARBOLADO | LOCALIZACÍON EXACTA | COORDENADA X | COORDENADA Y | CONCEPTO TÉCNICO EJECUTADO | OBSERVACIONES
1328 |  | HAYUELO | Dodonea viscosa | 2 | 01169 de 2021 |  | 1
1329 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 2 | 01169 de 2021 |  | 1
1330 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 1.8 | 01169 de 2021 |  | 1
1331 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 2 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 89879,21 | 103699,03 | KENNEDY |  |  | 90009,29 | 105696,74
1332 |  | HAYUELO | Dodonea viscosa | 1.9 | 01169 de 2021 |  | 1
1333 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 2.5 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 89892,97 | 103709,11 | KENNEDY |  |  | 90036,55 | 105708,35
1334 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 2.5 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 89906,25 | 103720,40 | KENNEDY |  |  | 90038,09 | 105714,44
1335 |  | HAYUELO | Dodonea viscosa | 2.1 | 01169 de 2021 | 1
1336 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 2 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 89919,74 | 103731,87 | KENNEDY |  |  | 90044,17 | 105717,02
1337 |  | HAYUELO | Dodonea viscosa | 2.8 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 89942,08 | 103748,77 | KENNEDY |  |  | 90049,87 | 105719,44
1338 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 3 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 89948,09 | 103755,84 | KENNEDY |  |  | 90054,50 | 105715,90
1339 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 3 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 89960,28 | 103766,22 | KENNEDY |  |  | 90055,69 | 105721,61
1349 |  | CHICALA, CHIRLOBIRLO , FLOR AMARILLO | Tecoma stans | 1.6 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 89941,29 | 103810,24 | KENNEDY |  |  | 90059,48 | 105718,13
1350 |  | JAZMIN DE LA CHINA | Lugustrum lucidum | 2.8 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 89944,28 | 103805,05 | KENNEDY |  |  | 90061,17 | 105723,50
1357 |  | ACACIA MORADA | Acacia baileyana | 6 | 01169 de 2021 |  | 1
1358 |  | ACACIA MORADA | Acacia baileyana | 4.5 | 01169 de 2021 |  | 1
1359 |  | ACACIA MORADA | Acacia baileyana | 5.5 | 01169 de 2021 |  | 1
1360 |  | ACACIA MORADA | Acacia baileyana | 6 | 01169 de 2021 |  | 1
1361 |  | ACACIA MORADA | Acacia baileyana | 6 | 01169 de 2021 |  | 1
1402 |  | HAYUELO | Dodonea viscosa | 1.5 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90577,48 | 104295,38 | KENNEDY |  |  | 90065,42 | 105720,63
1403 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 3 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90584,80 | 104300,23 | KENNEDY |  |  | 90066,96 | 105725,79
1405 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 2.2 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90602,29 | 104315,44 | KENNEDY |  |  | 90071,95 | 105723,27
1406 |  | HAYUELO | Dodonea viscosa | 1.9 | 01169 de 2021 | 1
1407 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 3 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90615,08 | 104328,90 | KENNEDY |  |  | 90073,63 | 105728,94
1408 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 2 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90643,42 | 104355,84 | KENNEDY |  |  | 90078,09 | 105725,24
1409 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 2.5 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90656,75 | 104368,47 | KENNEDY |  |  | 90084,41 | 105727,77
1410 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 3 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90671,82 | 104383,25 | KENNEDY |  |  | 90085,58 | 105733,53
1411 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 2.5 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90686,31 | 104396,90 | KENNEDY |  |  | 90089,40 | 105729,61
1412 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 2.5 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90700,75 | 104411,88 | KENNEDY |  |  | 90106,75 | 105736,23
1413 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 2 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90714,06 | 104425,17 | KENNEDY |  |  | 90129,28 | 105746,49
1414 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 2.3 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90728,36 | 104438,84 | KENNEDY |  |  | 90150,74 | 105757,89
1415 |  | HAYUELO | Dodonea viscosa | 3 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90734,03 | 104445,65 | KENNEDY |  |  | 90148,65 | 105799,75
1416 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 3 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90741,27 | 104451,02 | KENNEDY |  |  | 90139,75 | 105796,21
1417 |  | HAYUELO | Dodonea viscosa | 4 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90747,64 | 104458,62 | KENNEDY |  |  | 90130,02 | 105791,86
1444 |  | CAUCHO BENJAMIN | Ficus benjamina | 6 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 89995,63 | 103796,13 | KENNEDY |  |  | 90121,80 | 105786,89
1445 |  | HAYUELO | Dodonea viscosa | 2.5 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 89996,48 | 103794,54 | KENNEDY |  |  | 90118,31 | 105773,75
1446 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 2 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90002,35 | 103801,65 | KENNEDY |  |  | 90104,94 | 105786,20
1447 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 2 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90016,51 | 103813,73 | KENNEDY |  |  | 90101,16 | 105779,47
1448 |  | HAYUELO | Dodonea viscosa | 1.6 | 01169 de 2021 |  | 1
1449 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 2.2 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90032,42 | 103827,76 | KENNEDY |  |  | 90092,45 | 105774,93
1450 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 2.5 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 89988,57 | 103789,79 | KENNEDY |  |  | 90082,92 | 105770,66
1451 |  | HAYUELO | Dodonea viscosa | 1.9 | 01169 de 2021 | 1
1452 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 2.1 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90061,72 | 103852,73 | KENNEDY |  |  | 90073,94 | 105766,69
1453 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 2.5 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90047,10 | 103840,27 | KENNEDY |  |  | 90064,97 | 105762,45
1454 |  | HAYUELO | Dodonea viscosa | 1.3 | 01169 de 2021 | 1
1455 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 2.8 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90093,59 | 103879,93 | KENNEDY |  |  | 90055,99 | 105758,40
1456 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 2.1 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90114,44 | 103897,86 | KENNEDY |  |  | 90046,66 | 105754,23
1457 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 3 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90132,21 | 103910,98 | KENNEDY |  |  | 90037,70 | 105749,95
1458 |  | HAYUELO | Dodonea viscosa | 2.8 | 01169 de 2021 |  | 1
1459 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 3.2 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90147,39 | 103923,99 | KENNEDY |  |  | 90028,30 | 105745,79
1460 |  | PALMA ALEJANDRA |  | 6 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90139,72 | 103891,41 | KENNEDY |  |  | 90019,38 | 105741,80
1461 |  | PALMA ALEJANDRA |  | 6 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90135,73 | 103887,30 | KENNEDY |  |  | 90005,92 | 105740,03
1462 |  | EUGENIA | Eugenis myrtifolia | 1.8 | 01169 de 2021 |  | 1
1463 |  | AGUACATE | Persea americana | 0.73 | 01169 de 2021 |  | 1
1464 |  | CAUCHO BENJAMIN | Ficus benjamina | 1.6 | 01169 de 2021 |  | 1
1465 |  | DURAZNO COMUN | Prunus persica | 1.6 | 01169 de 2021 |  | 1
1466 |  | CAUCHO BENJAMIN | Ficus benjamina | 0.61 | 01169 de 2021 |  | 1
1473 |  | CAUCHO SABANERO | Ficus soatensis | 20 | 01169 de 2021 | 1
1481 |  | ROBLE AUSTRALIAN O | Grevillea robusta | 4.5 | 01169 de 2021 |  | 1
1482 |  | ACACIA NEGRA, GRIS | Acacia decurrens | 9 | 01169 de 2021 |  | 1
1483 |  | ACACIA NEGRA, GRIS | Acacia decurrens | 11 | 01169 de 2021 |  | 1
1484 |  | JAZMIN DEL CABO, LAUREL HUESITO | Pittosporum undulatum | 3 | 01169 de 2021 |  | 1
1487 |  | ACACIA JAPONESA | Acacia melanoxylum | 10 | 01169 de 2021 |  | 1
1489 |  | URAPÁN, FRESNO | Fraxinus chinensis | 17 | 01169 de 2021 | 1
1490 |  | JAZMIN DEL CABO, LAUREL HUESITO | Pittosporum undulatum | 1.2 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90840,64 | 104570,79 | KENNEDY |  |  | 90004,50 | 105734,24
1491 |  | ACACIA JAPONESA | Acacia decurrens | 8 | 01169 de 2021 |  | 1
1492 |  | ACACIA NEGRA, GRIS | Acacia decurrens | 6 | 01169 de 2021 | 1
1500 |  | GUAYACAN DE MANIZALES | Lafoensia acuminata | 6 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90867,94 | 104609,30 | KENNEDY |  |  | 89999,62 | 105741,63
1501 |  | CHICALA, CHIRLOBIRLO , FLOR AMARILLO | Tecoma stans | 2.5 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90870,65 | 104609,87 | KENNEDY |  |  | 90099,43 | 105862,63
1502 |  | SAUCO | Sambucus Nigra | 3 | 01169 de 2021 | 1
1503 |  | LIMON | Citrus lemonium | 2 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90873,14 | 104609,71 | KENNEDY |  |  | 90086,63 | 105877,36
1504 |  | JAZMIN DE LA CHINA | Ligustrum lucidum | 1.7 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90871,64 | 104613,04 | KENNEDY |  |  | 90079,42 | 105885,65
1506 |  | CHICALA, CHIRLOBIRLO , FLOR AMARILLO | Tecoma stans | 2.5 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90873,14 | 104605,41 | KENNEDY |  |  | 90063,47 | 105904,00
1507 |  | SAUCO | Sambucus Nigra | 2.5 | 01169 de 2021 | 1
1508 |  | CHICALA, CHIRLOBIRLO , FLOR AMARILLO | Tecoma stans | 1.8 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90877,13 | 104606,15 | KENNEDY |  |  | 90027,25 | 105942,80
1510 |  | EUGENIA | Eugenia myrtifolia | 1 | 01169 de 2021 | 1
1511 |  | EUGENIA | Eugenia myrtifolia | 0.7 | 01169 de 2021 | 1
1512 |  | CHICALA, CHIRLOBIRLO , FLOR AMARILLO | Tecoma stans | 1.7 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90883,61 | 104610,15 | KENNEDY |  |  | 90008,32 | 105962,39
1513 |  | EUGENIA | Eugenia myrtifolia | 1 | 01169 de 2021 | 1
1514 |  | CHICALA, CHIRLOBIRLO , FLOR AMARILLO | Tecoma stans | 1.5 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90879,12 | 104608,84 | KENNEDY |  |  | 89998,81 | 105971,27
1518 |  | URAPÁN, FRESNO | Fraxinus chinensis | 9 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90886,53 | 104628,07 | KENNEDY |  |  | 89980,50 | 105988,28
1519 |  | CAUCHO BENJAMIN | Ficus benjamina | 5 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90890,11 | 104631,58 | KENNEDY |  |  | 89951,14 | 106010,78
1521 |  | DURAZNO COMUN | Prunus persica | 4.5 | 01169 de 2021 | 1
1523 |  | DURAZNO COMUN | Prunus persica | 1.8 | 01169 de 2021 | 1
1525 |  | CAUCHO SABANERO | Ficus soatensis | 6.5 | 01169 de 2021 |  | 1
1535 |  | ARRAYAN BLANCO | Myrcianthes leucoxyla | 2.5 | 01169 de 2021 |  | 1
1537 |  | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | Liquidambar styraciflua | 5 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 91018,22 | 104723,93 | KENNEDY |  |  | 89941,06 | 106015,28
1538 |  | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | Liquidambar styraciflua | 5 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 91006,26 | 104712,63 | KENNEDY |  |  | 89894,45 | 106043,05
1539 |  | LIQUIDAMBA R, ESTORAQUE | Liquidambar styraciflua | 5 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 90994,29 | 104703,16 | KENNEDY |  |  | 89863,90 | 106059,72
1540 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 2 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 91057,19 | 104732,48 | KENNEDY |  |  | 89854,70 | 106065,16
1541 |  | HAYUELO | Dodonea viscosa | 2.5 | 01169 de 2021 | 1
1542 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 2.5 | 01169 de 2021 |  | 1
1543 |  | HAYUELO | Dodonea viscosa | 1.6 | 01169 de 2021 |  | 1
1544 |  | HOLLY LISO | Cotoneaster panosa | 2.5 | 01169 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | KENNEDY |  |  | 91082,43 | 104755,25 | KENNEDY |  |  | 89836,63 | 106076,57
1344 |  | EUGENIA | Eugenia myrtifolia | 1.6 | 01169 de 2021 | 1
1351 |  | EUGENIA | Eugenia myrtifolia | 1.6 | 01169 de 2021 | 1

## GRUPO 4 IDU 1697-2020
DATOS GENERALES DEL ARBOLADO | [5 empty] | CONCEPTO TECNICO | [6 empty] | PROGRAMACIÓN |  | UBICACIÓN INICIAL DEL ARBOLADO |  |  |  |  | UBICACIÓN FINAL DEL ARBOLADO |  |  |  |  | CONCLUSIONES FINALES
No ÁRBOL | CODIGO DISTRITAL | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | CATEGORIA DE ALTURA | RESOLUCIÓN | TALA | CONSERVAR | TRASLADO | PODA FUSTE | PODA RADICULAR | TRATAMIENTO ESPECIAL | TRATAMIENTO INTEGRAL | FECHA PROGRAMADA (DD/MM/AÑO) | FECHA DE EJECUCIÓN (DD/MM/AÑO) | BARRIO | DIRECCIÓN DE ARBOLADO | LOCALIZACÍON EXACTA | COORDENADA X | COORDENADA Y | BARRIO | DIRECCIÓN DE ARBOLADO | LOCALIZACÍON EXACTA | COORDENADA X | COORDENADA Y | CONCEPTO TÉCNICO EJECUTADO | OBSERVACIONES
1557 | 8011202000286 | Laurel Huesito | Pittosporum undulatum | 1 | 00812 de 2021 |  | 1 | [5 empty] | 2021-08-27 | 2021-08-27 | OSORIO | DG 3 AK 86 | Parque DG 3 AK 86 | 91268.522 | 104744.878 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | CONSERVACIÓN
1562 | 8011202000153 | Hayuelo | Dodoneae viscosa | 1 | 00812 de 2021 |  | 1 | [5 empty] | 2021-08-27 | 2021-08-27 | OSORIO | DG 3 AK 86 | Parque DG 3 AK 86 | 91264.48 | 104751.557 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | CONSERVACIÓN
1564 | 8011202000260 | Hayuelo | Dodoneae viscosa | 1 | 00812 de 2021 |  | 1 | [5 empty] | 2021-08-27 | 2021-08-27 | OSORIO | DG 3 AK 86 | Parque DG 3 AK 86 | 91272.199 | 104741.42 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | CONSERVACIÓN
1565 | 8011202000287 | Holly Rojo | Cotoneaster panosa | 1 | 00812 de 2021 |  | 1 | [5 empty] | 2021-08-27 | 2021-08-27 | OSORIO | DG 3 AK 86 | Parque DG 3 AK 86 | 91266.914 | 104740.065 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | CONSERVACIÓN
1574 | 08011405000952 | Acacia Negra | Acacia decurrens | 2 | 00812 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-15 | 2021-09-15 | TAIRONA | AK 86 DG 3 | Separador AK 86 DG 3 Costado occidental | 91207.042 | 104873.096 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | TALA | Sin observación
1575 | 8011203001052 | Palma Fénix | Phoenix canariensis | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-05 |  | TAIRONA | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91218.364 | 104896.954 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 86a | 91431394 | 105346165
1576 | 8011203001053 | Palma Fénix | Phoenix canariensis | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-05 |  | TAIRONA | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91217.853 | 104907.601 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 86a | 91467837 | 105324645
1577 | 8011203001054 | Palma Fénix | Phoenix canariensis | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-05 |  | OSORIO | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91222.054 | 104919.391 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 86a | 91462494 | 105267401
1578 | 8011203001055 | Palma Fénix | Phoenix canariensis | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-05 |  | OSORIO | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91232.046 | 104930.597 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 86a | 91467570 | 105274573
1579 | 8011203001056 | Palma Fénix | Phoenix canariensis | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-05 |  | OSORIO | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91241.634 | 104935.911 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 86a | 91371791 | 105313997
1580 | 8011203001057 | Palma Fénix | Phoenix canariensis | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-05 |  | OSORIO | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91252.774 | 104937.456 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 86a | 91428270 | 105290423
1581 | 8011203001058 | Palma Fénix | Phoenix canariensis | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-05 |  | OSORIO | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91264.523 | 104935.585 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 86a | 91480940 | 105276796
1582 | 8011203001059 | Palma Fénix | Phoenix canariensis | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-05 |  | OSORIO | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91277.706 | 104928.205 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 86a | 91463989 | 105286993
1583 | 8011203001060 | Palma Fénix | Phoenix canariensis | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-05 |  | OSORIO | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91283.791 | 104918.522 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 86a | 91464675 | 105295736
1584 | 8011203001061 | Palma Fénix | Phoenix canariensis | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-18 |  | OSORIO | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91287.503 | 104907.099 | Tintala | Franja de control ambiental | Cl 6d carrera 87b | 91379.4 | 105553605
1585 | 8011203001062 | Palma Fénix | Phoenix canariensis | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-18 |  | OSORIO | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91288.15 | 104896.829 | Tintala | Franja de control ambiental | Cl 6d carrera 87b | 91384269 | 105546014
1593 | 8011203001067 | Palma Fénix | Phoenix canariensis | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-17 |  | OSORIO | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91263.748 | 104913.125 | Tintala | Franja de control ambiental | Cl 6d carrera 87b | 91389085 | 105538402
1594 | 8011203001064 | Palma Fénix | Phoenix canariensis | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-17 |  | OSORIO | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91249.797 | 104916.162 | Tintala | Franja de control ambiental | Cl 6d carrera 87b | 91393883 | 105530789
1595 | 8011203001063 | Palma Fénix | Phoenix canariensis | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-17 |  | OSORIO | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91240.496 | 104907.755 | Tintala | Franja de control ambiental | Cl 6d carrera 87b | 91398649 | 105523159
1596 | 8011203001073 | Palma Fénix | Phoenix canariensis | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-17 |  | OSORIO | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91241.033 | 104894.973 | Tintala | Franja de control ambiental | Cl 6d carrera 87b | 91403418 | 105515531
1597 | 8011203001074 | Palma Fénix | Phoenix canariensis | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-17 |  | OSORIO | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91251.355 | 104887.351 | Tintala | Franja de control ambiental | Cl 6d carrera 87b | 91408185 | 105507840
1598 | 8011203001071 | Palma Fénix | Phoenix canariensis | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-17 |  | OSORIO | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91262.927 | 104892.123 | Tintala | Franja de control ambiental | Cl 6d carrera 87b | 91412.915 | 105500257
1599 | 8011203001069 | Palma Fénix | Phoenix canariensis | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-17 |  | OSORIO | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91269.233 | 104903.326 | Tintala | Franja de control ambiental | Cl 6d carrera 87b | 91417758 | 105492577
1600 | 8011203001068 | Palma de Cera | Ceroxylon quindiuense | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-16 |  | OSORIO | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91261.719 | 10490.59 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 87a | 91415170 | 105350485
1601 | 8011203001066 | Palma de Cera | Ceroxylon quindiuense | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-17 |  | OSORIO | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91255.84 | 104910.941 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 87a | 91383744 | 105414678
1602 | 8011203001065 | Palma de Cera | Ceroxylon quindiuense | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-17 |  | OSORIO | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91247.954 | 104908.84 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 87a | 91346567 | 105315496
1603 | 8011203001072 | Palma de Cera | Ceroxylon quindiuense | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | OSORIO | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91244.723 | 104901.782 | Tintala | Franja de control ambiental | Cl 6d carrera 87b | 91390115 | 105553567 | Individuo HURTADO
1604 | 8011203001075 | Palma de Cera | Ceroxylon quindiuense | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-17 |  | OSORIO | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91250.569 | 104897.597 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 87a | 91423670 | 105353636
1605 | 8011203001070 | Palma de Cera | Ceroxylon quindiuense | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-17 |  | OSORIO | DG 3 AK 86 | Glorieta AK 86 CON AC 6 | 91259.807 | 104899.352 | Tintala | Franja de control ambiental | Cl 6d carrera 87b | 91396863 | 105542870
1607 | 8010205002145 | Laurel Huesito | Pittosporum undulatum | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N.A. | N.A. | OSORIO | K 83 con DG 3 | K 83 con DG 3 Separador Americas | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Árbol no existe en campo
1608 | 8010205002144 | Laurel Huesito | Pittosporum undulatum | 1 | 00812 de 2021 |  | 1 | [5 empty] | 2021-08-27 | 2021-08-27 | OSORIO | K 83 con DG 3 | Franja de control ambiental costado norte Americas K 83 DG 3 | 91341.663 | 104834.545 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | CONSERVACIÓN
1609 | 8010205002138 | Laurel Huesito | Pittosporum undulatum | 1 | 00812 de 2021 |  | 1 | [5 empty] | 2021-08-27 | 2021-08-27 | OSORIO | K 83 con DG 3 | Franja de control ambiental costado norte Americas K 83 DG 3 | 91345.14 | 104822.589 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | CONSERVACIÓN
1611 | 8010205002142 | Laurel Huesito | Pittosporum undulatum | 1 | 00812 de 2021 |  | 1 | [5 empty] | 2021-08-27 | 2021-08-27 | OSORIO | K 83 con DG 3 | Franja de control ambiental costado norte Americas K 83 DG 3 | 91347.598 | 104814.849 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | CONSERVACIÓN
1613 | 8010205002141 | Laurel Huesito | Pittosporum undulatum | 1 | 00812 de 2021 |  | 1 | [5 empty] | 2021-08-27 | 2021-08-27 | OSORIO | K 83 con DG 3 | Franja de control ambiental costado norte Americas K 83 DG 3 | 91349.667 | 104807.855 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | CONSERVACIÓN
1615 | 8010205002140 | Laurel Huesito | Pittosporum undulatum | 1 | 00812 de 2021 |  | 1 | [5 empty] | 2021-08-27 | 2021-08-27 | OSORIO | K 83 con DG 3 | Franja de control ambiental costado norte Americas K 83 DG 3 | 91353.257 | 104801.45 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | CONSERVACIÓN
1617 | 8010205002139 | Laurel Huesito | Pittosporum undulatum | 1 | 00812 de 2021 |  | 1 | [5 empty] | 2021-08-27 | 2021-08-27 | OSORIO | K 83 con DG 3 | Franja de control ambiental costado norte Americas K 83 DG 3 | 91357.912 | 104793.207 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | CONSERVACIÓN
1618 | 8010205002296 | Sauco | Sambucus nigra | 1 | 00812 de 2021 |  | 1 | [7 empty] | OSORIO | DG 3 K 82A | Franja de control ambiental costado norte Americas DG 3 K 82A | [8 empty] | Árbol no existe en campo
1623 | 8011203000854 | Mano de Oso | Oreopanax floribundum | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N.A. | N.A. | OSORIO | DG 3 K 82A | DG 3 con K 82A Parque Desarrollo Tayrona | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Árbol no existe en campo
1625 | 8010204000613 | Holly Rojo | Cotoneaster panosa | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | OSORIO | AC 6 CON AK 86 | Franja de control ambiental costado norte Americas Avenida Calle 6 Avenida Carrera 86 | 91237.339 | 104993.235 | Tintala | Franja de control ambiental | Cl 6d carrera 87b | 91406392 | 105527620
1646 | 08011405000970 | Laurel Huesito | Pittosporum undulatum | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N.A. | N.A. | OSORIO | AC 6 CON AK 87 | Canal Americas costado Norte AC 6 K 87 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Árbol no existe en campo
1651 | 08011405000972 | Acacia Gris | Paraserianthes lophanta | 2 | 00812 de 2021 |  | 1 | [5 empty] | 2021-08-27 | 2021-08-27 | TAIRONA | AC 6 CON K 86 G BIS | Parque AC 6 K86 G BIS | 91097.366 | 105023.311 | NA | NA | NA | NA | NA | CONSERVACIÓN
1661 | 08011405000988 | Laurel Huesito | Pittosporum undulatum | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-18 |  | OSORIO | AC 6 K 86F | Canal Americas costado Norte Avenida Calle 6 Carrera 86F | 91170.312 | 104982.302 | Tintala | Franja de control ambiental | Cl 6d carrera 87b | 91415946 | 105512404
1662 | 08011405000989 | Guayacan de Manizales | Lafoensia acuminata | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-18 |  | OSORIO | AC 6 K 86F | Canal Americas costado Norte AC 6 K 86F | 91164.374 | 104990.702 | Tintala | Franja de control ambiental | Cl 6d carrera 87b | 91420750 | 105504697
1664 | 8010204000599 | Chicalá | Tecoma stans | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-18 |  | OSORIO | AK 86 CON AC 6 | Franja de control ambiental AK 86 con AC 6 | 91301.645 | 104995.214 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 87a | 91352108 | 105276838
1665 | 8010204000598 | Chicalá | Tecoma stans | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-11-18 |  | OSORIO | AC 86 CON CL 6 BIS | Franja de control ambiental AC 86 CON CL 6BIS | 91312.167 | 105004.468 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 86a | 91357226 | 105265177
1666 | 8010204001242 | Palma Alexandra | Archontophoenix alexandrae | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | N.A. | N.A. | OSORIO | AC 86 CON CL 6 BIS | Franja de control ambiental AC 86 CON CL 6BIS | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |  | Árbol no existe en campo
1726 | 8010205002301 | Mano de Oso | Oreopanax bogotensis | 1 | 00812 de 2021 |  | 1 | [5 empty] | 2021-08-27 | 2021-08-27 | OSORIO | AC 86 CON DG 3 | Parque Torres de Castello AC 86 DG 3 | 91347.698 | 104921.439 | NA | NA | NA | NA | NA | CONSERVACIÓN
1730 | 8010205002302 | Mano de Oso | Oreopanax bogotensis | 1 | 00812 de 2021 |  | 1 | [7 empty] | OSORIO | AK 86 CON CL 6 BIS | Parque Torres de Castello AC 86 DG 3 |  |  | NA | NA | NA | NA | NA |  | Árbol no existe en campo
1734 | 8010205002303 | Mano de Oso | Oreopanax bogotensis | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | OSORIO | AK 86 CON CL 6 BIS | Parque Torres de Castello AC 86 DG 3 | 91375.545 | 104969.802 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 87a | 91401891 | 105405235 |  | NO SE VA A TRASLADAR
1735 | 8010205002304 | Eugenia | Eugenia myrtifolia | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | OSORIO | AK 86 CON CL 6 BIS | Parque Torres de Castello AC 86 DG 3 | 91372.281 | 104970.19 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 86a | 91349,10 | 105307,53
1736 | 8010205002305 | Acacia Japonesa | Acacia baileyana | 2 | 00812 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-15 | 2021-09-15 | OSORIO | AK 86 CON CL 6 BIS | Parque Torres de Castello AC 86 DG 3 | 91367.139 | 104970.605 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | TALA | Sin observación
1737 | 8010205002306 | Acacia Japonesa | Acacia baileyana | 1 | 00812 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-15 | 2021-09-15 | OSORIO | AK 86 CON CL 6 BIS | Parque Torres de Castello AC 86 DG 3 | 91370.036 | 104975.238 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | TALA | Sin observación
1738 | 8010205002431 | Eugenia | Eugenia myrtifolia | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | OSORIO | AK 86 CON CL 6 BIS | Parque Torres de Castello AC 86 DG 3 | 91375.223 | 104975.256 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 86a | 91430,33 | 105344,56
1739 | 8010205002432 | Acacia Japonesa | Acacia baileyana | 2 | 00812 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-15 | 2021-09-15 | OSORIO | AK 86 CON CL 6 BIS | Parque Torres de Castello AC 86 DG 3 | 91373.915 | 104980.015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | TALA | Sin observación
1740 | 8010205002433 | Eugenia | Eugenia myrtifolia | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-22 | 2021-09-22 | OSORIO | AK 86 CON CL 6 BIS | Parque Torres de Castello AC 86 DG 3 | 91379.241 | 104980.029 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 86a | 91442,92 | 105330,54
1741 | 8010205002434 | Acacia Japonesa | Acacia baileyana | 2 | 00812 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-15 | 2021-09-15 | OSORIO | AK 86 CON CL 6 BIS | Parque Torres de Castello AC 86 DG 3 | 91378.386 | 104985.836 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | TALA | Sin observación
1742 | 8010205002435 | Eugenia | Eugenia myrtifolia | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | OSORIO | AK 86 CON CL 6 BIS | Parque Torres de Castello AC 86 DG 3 | 91382.837 | 104984.588 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 86a | 91440,80 | 105338,22
1743 | 8010205002436 | Mano de Oso | Oreopanax bogotensis | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | OSORIO | AK 86 CON CL 6 BIS | Parque Torres de Castello AC 86 DG 3 | 91389.756 | 104988.7 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 87a | 91383,12 | 105431,95
1744 | 8010205002437 | Acacia Japonesa | Acacia baileyana | 2 | 00812 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-15 | 2021-09-15 | OSORIO | AK 86 CON CL 6 BIS | Parque Torres de Castello AC 86 DG 3 | 91387.5 | 104994.145 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | TALA | Sin observación
1745 | 8010205002438 | Eugenia | Eugenia myrtifolia | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | OSORIO | AK 86 CON CL 6 BIS | Parque Torres de Castello AC 86 DG 3 | 91392.53 | 104992.994 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 86a | 91354,77 | 105323,49
1746 | 8010205002439 | Acacia Japonesa | Acacia baileyana | 2 | 00812 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-15 | 2021-09-15 | OSORIO | AK 86 CON CL 6 BIS | Parque Torres de Castello AC 86 DG 3 | 91391.46 | 104998.245 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | TALA | Sin observación
1747 | 8010205002440 | Eugenia | Eugenia myrtifolia | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-23 | 2021-09-23 | OSORIO | AK 86 CON CL 6 BIS | Parque Torres de Castello AC 86 DG 3 | 91395.966 | 104996.742 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 86a | 91345,81 | 105316,24
1748 | 8010205002441 | Mano de Oso | Oreopanax bogotensis | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | OSORIO | AK 86 CON CL 6 BIS | Parque Torres de Castello AC 86 DG 3 | 91399.36 | 104997.416 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 87a | 91401838 | 105004406
1749 | 8010205002442 | Acacia Japonesa | Acacia baileyana | 1 | 00812 de 2021 | 1 | [6 empty] | 2021-09-15 | 2021-09-15 | OSORIO | AK 86 CON CL 6 BIS | Parque Torres de Castello AC 86 DG 3 | 91395.982 | 105002.134 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | TALA | Sin observación
1750 | 8010205002443 | Eugenia | Eugenia myrtifolia | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | OSORIO | AK 86 CON CL 6 BIS | Parque Torres de Castello AC 86 DG 3 | 91400.768 | 105001.261 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 86a | 91425,24 | 105339,92
1751 | 8010205002444 | Tibar | Escallonia paniculata | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 | [6 empty] | OSORIO | AK 86 CON CL 6 BIS | Parque Torres de Castello AC 86 DG 3 | 91397.71 | 104991.052 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 86a | 91393567 | 105528434 |  | NO SE VA A TRASLADAR
1752 | 8010205002445 | Mano de Oso | Oreopanax bogotensis | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-09-24 | 2021-09-24 | OSORIO | AK 86 CON CL 6 BIS | Parque Torres de Castello AC 86 DG 3 | 91383.51 | 104979.94 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 87a | 91366,03 | 105422,05
1753 | 8010205002307 | Tibar | Escallonia paniculata | 1 | 00812 de 2021 |  | 1 | [5 empty] | 2021-08-27 | 2021-08-27 | OSORIO | AK 86 CON CL 6 BIS | Parque Torres de Castello AC 86 DG 3 | 91394.368 | 104981.54 | NA | NA | NA | NA | NA | CONSERVACIÓN
1754 | 8010205002308 | Eugenia | Eugenia myrtifolia | 1 | 00812 de 2021 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2021-10-05 | 2021-10-05 | OSORIO | AK 86 CON CL 6 BIS | Parque Torres de Castello AC 86 DG 3 | 91409.42 | 105009.059 | Tintala | parque de bolsillo | Cl 6a carrera 86a | 91410616 | 105013675

## TOTAL POR MES VS ACTIVIDAD
AVANCE POR MES SEGÚN ACTIVIDAD SILVICULTURAL
|  | GRUPO 1 |  |  | GRUPO 2 |  |  | GRUPO 3 |  |  | GRUPO 4 |  |  | TOTAL POR TODOS LOS GRUPOS VS ACTIVIDAD
|  | 00809 de 2021 |  |  | 02078 de 2021 |  |  | 01169 de 2021 |  |  | 00812 de 2021
MES |  | TALA | TRASLADO | CONSERVAR | TALA | TRASLADO | CONSERVAR | TALA | TRASLADO | CONSERVAR | TALA | TRASLADO | CONSERVAR | TALA | TRASLADO | CONSERVAR
JULIO | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGOSTO | 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 0 | 13
SEPTIEMBRE | 2021-09-01 | 10 | 61 | 0 | 71 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 89 | 84 | 0
OCTUBRE | 2021-10-01 | 0 | 11 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 106 | 0
NOVIEMBRE | 2021-11-01 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
DICIEMBRE | 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
TOTAL AÑO 2021 X GRUPO |  | 10 | 78 | 0 | 97 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 13 | 115 | 244 | 13
ENERO | 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FEBRERO | 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MARZO | 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ABRIL | 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYO | 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNIO | 2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JULIO | 2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGOSTO | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SEPTIEMBRE | 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OCTUBRE | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOVIEMBRE | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DICIEMBRE | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL AÑO 2022 X GRUPO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | GRUPO 1 |  |  | GRUPO 2 |  |  | GRUPO 3 |  |  | GRUPO 3
|  | TALA | TRASLADO | CONSERVAR | TALA | TRASLADO | CONSERVAR | TALA | TRASLADO | CONSERVAR | TALA | TRASLADO | CONSERVAR
TOTAL X GRUPO EJECUTADAS |  | 10 | 78 | 0 | 97 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 13
TOTAL X GRUPO |  | 88 |  |  | 252 |  |  | 0 |  |  | 32

## CONSOLIDADO
|  | APROBADAS |  |  |  | NO EXISTENTES EN CAMPO |  |  |  | EJECUTADAS
GRUPO | Resolución | TALA | TRASLADO | CONSERVAR | TOTAL | TALA | TRASLADO | CONSERVAR | TOTAL | TALA | TRASLADO | CONSERVAR (cerramientos realizados) | TOTAL
1 | 00809 de 2021 | 20 | 89 | 87 | 196 | 9 | 6 | 7 | 22 | 10 | 80 | 0 | 90
Modificatoria
Tramite Nuevo
2 | 02078 de 2021 | 101 | 280 | 119 | 500 | 8 | 6 | 1 | 15 | 97 | 155 | 0 | 252
3 | 01169 de 2021 | 18 | 53 | 25 | 96 | 12 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 00812 de 2021 | 9 | 46 | 15 | 70 | 1 | 8 | 2 | 11 | 8 | 38 | 13 | 59
TOTAL |  | 148 | 468 | 246 | 862 | 30 | 21 | 15 | 66 | 115 | 273 | 13 | 401
% AVANCE TOTAL POR RESOLUCIÓN | [5 empty] | PROGRAMADAS |  |  |  | PENDIENTES POR REALIZAR
GRUPO | Resolución | TALA | TRASLADO | CONSERVAR | TOTAL | TALA | TRASLADO | CONSERVAR | TOTAL | TALA | TRASLADO | CONSERVAR (cerramientos realizados) | TOTAL
1 | 00809 de 2021 | 90.91% | 96.39% | 0% | 51.72% | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 3 | 80 | 84
Modificatoria
Tramite Nuevo
2 | 02078 de 2021 | 104.3% | 56.57% | 0% | 51.96% | 0 | 0 |  | 0 | -4 | 119 | 118 | 233
3 | 01169 de 2021 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 52 | 20 | 78
4 | 00812 de 2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 97.46% | 61.07% | 5.628% | 50.38% |  |  |  |  | 3 | 174 | 218 | 395
[10 empty] | Grupo 1 | * 2 Árboles no se van a TRASLADAR
* (1 Árbol no se TALA aun por que esta en predio privado
[10 empty] | Grupo 4 | * (2 Árboles no se van a trasladar) & (1 Árbol se encuentra en mal estado)